## BASE_CONSOLIDADA
ESTADO | VB-ONNET | N° DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | UIP PLAN | UIP FIN | MUNICIPIO | CENTRAL | CLUSTER/NOMBRE DE PROYECTO | CABLE | TIPO SUB PROYECTO | SUBCLUSTER/FEEDER | NOMBRE DE EDIFICIO O ZONA CERRADA | FECHA ASIGNACION | CONTRATISTA | TIPO DE RED | Nª PRIORIDAD | STATUS FEEDER | CON PRECENSO | CON PREDISEÑO | FECHA DE INICIO CENSO | FECHA FIN DE CENSO | UIP CENSO | ESTADO GENERAL COMERCIAL | FECHA APROBACION TSS | ENVEJECIMIENTO | FECHA DE INICIO DISEÑO | FECHA FIN DE DISEÑO | FECHA DE APROBACION DE DISEÑO | FECHA DE ENVIO NORMALIZACION | FECHA DE NORMALIZACION | FECHA ENVÍO DISEÑO AUDITORÍA | FECHA REVISIÓN DISEÑO AUDITORÍA | HALLAZGOS SI/NO | OBSERVACION DISEÑO | FECHA DE RADICACION PERMISOS INFRA | FECHA DE APROBACION PERMISOS INFRA | PROPIETARIO INFRA | FECHA DE RADICACION PERMISOS INFRA2 | FECHA DE APROBACION PERMISOS INFRA2 | PROPIETARIO INFRA 2 | REQUIERE OBRA CIVIL | FECHA DE RADICACION PERMISO O.C | FECHA DE APROBACION | FECHA SOLICITUD PERMISO CONSTRUCCION | FECHA RESPUESTA | FECHA DE PERMISO INTERNO | FECHA DE INICIO INSTALACION | FECHA FIN INSTALACION | FECHA DE AUDITORIA | FECHA DE ENVIO ASOCIACION DIREC | FECHA DE RESPUESTA ASOCIACION DIREC | FECHA DE INICIO REGISTRO 3 GIS | FECHA FIN DE REGISTRO 3 GIS | FECHA AUDITORIA 3-GIS | META | FECHA DE COSECHA | UIP ENTREGADOS | SUSPENDIDO | MOTIVO DE SUSPENSION | DETALLE DE SUSPENSION | FEEDER PROVISIONAL | FEEDER PARCIAL | OBSERVACIONES FEEDER | STATUS PLANTA INTERNA | REQUIERE PUERTOS | Nª DE PUERTOS | FECHA DE SOLICITUD PUERTOS | FECHA INICIO IMPLEMENTACION PLANTA INTERNA OLT | FECHA FIN IMPLEMENTACION PLANTA FINALIZACION | OBRA CIVIL | VALOR PRESUPUESTO UIP | VALOR PRESUPUESTO O.C | VALOR EJECUCION UIP | VALOR EJECUCION O.C | VALOR PROYECTO O.C | VALOR PROYECTO UIP | VALOR PROYECTO | ACTA DE FACTURACION | TIPO DE CONECTOR | MATERIAL | MES | Unnamed: 82 | cruce | CONTRATISTA_ORIGEN | FECHA TSS | Columna1 | Columna2 | Columna3 | MATERIAL FALTANTE | PERMISOS CONSTRUCCION CONJUNTO
SIN INICIAR | VB-00025 | PRJ0011828 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_PLAZA FABRICATO-CA02-ZC--CJR PUERTO ALEGRE APARTAMENTOS-1110HP | 1110 | 1110 | BELLO | CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR PUERTO ALEGRE APARTAMENTOS | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 13 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-00028 | PRJ0011849 | SPR-FT-DES-PE-RIONE-CENTR-CL_San Antonio de Pereira-CA01-ZC--MEDIFICIOEVAL CENTRO COMERCIAL Y RESIDENCIAL -1065HP | 435 | 435 | RIONEGRO | CENTRO | CL_San Antonio de Pereira | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | MEDIFICIOEVAL CENTRO COMERCIAL Y RESIDENCIAL | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5.1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-00034 | PRJ0011778 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1-CA05-ZC--ALTAMIRA-999HP | 999 | 999 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ALTAMIRA | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5.1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-00037 | PRJ0011851 | SPR-FT-DES-PE-RIONE-CENTR-CL_EL PORVENIR-CA02-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL. NN-959HP | 959 | 959 | RIONEGRO | CENTRO | CL_EL PORVENIR | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL. NN | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5.1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-00085 | PRJ0011853 | SPR-FT-DES-PE-RIONE-CENTR-CL_UCO-CA04-ZC--VILLA CAMILA BLOQUE G-880HP | 880 | 880 | RIONEGRO | CENTRO | CL_UCO | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | VILLA CAMILA BLOQUE G | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5.1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01523 | PRJ0011780 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA05-ZC--EDIFICIO ALMENDRA-219HP | 219 | 219 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDIFICIO ALMENDRA | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 219 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-22 | 100 | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 2026-05-13 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-09-16 | 2026-09-19 | EPM | [9 empty] | 2026-07-16 | 2026-07-25 |  | 2026-06-25 | 2026-07-27 | 2026-05-05 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 219 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-04-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00164 | PRJ0011782 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-FEDER-CL_GERONA_3-CA03-ZA--342HP | 342 | 342 | MEDELLIN | FEDERICO | CL_GERONA_3 | CA03 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [38 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | construido entregado bajo OT-00388813 de 271 UIPs, en la entrega COLTEL sale como ZC | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00171 | PRJ0011784 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-FEDER-CL_GERONA_3-CA03-ZA--337HP | 337 | 337 | MEDELLIN | FEDERICO | CL_GERONA_3 | CA03 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [38 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | construido entregado bajo OT-00381223 de 385 UIPs, en la entrega COLTEL sale como ZC | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
DISEÑADO | VB-00173 | PRJ0011829 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_PLAZA FABRICATO-CA02-ZC--CJR OCEANA CIUDAD FABRICATO-799HP | 956 | 956 | BELLO | CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR OCEANA CIUDAD FABRICATO | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  | 956 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-16 | 14 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0011829 | EIA
SIN INICIAR | VB-00187 | PRJ0011830 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_PLAZA FABRICATO-CA02-ZC--CJR PUERTO NUEVO-766HP | 766 | 766 | BELLO | CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR PUERTO NUEVO | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [29 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-00195 | PRJ0011786 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1-CA11-ZA--318HP | 318 | 318 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1 | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [14 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [23 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-00207 | PRJ0011831 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_PLAZA FABRICATO-CA02-ZC--EDIFICIO SAN JOSE PREMIUM-736HP | 10 | 10 | BELLO | CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDIFICIO SAN JOSE PREMIUM | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5.1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04596 | PRJ0011788 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA08-ZA-SCL32-448HP | 446 | 446 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL32 |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 446 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2026-04-27 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-04-24 | 2026-04-29 | EPM | [9 empty] | 2026-04-23 | 2026-05-04 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 446 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04597 | PRJ0011790 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA08-ZA-SCL33-429HP | 433 | 433 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 433 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-04-24 | 2026-04-29 | EPM | [9 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-21 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-04-23 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 433 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-00333 | PRJ0011832 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_CIUDAD NIQUIA-CA05-ZC--EDI LOS ARBOLES -577HP | 577 | 577 | BELLO | CENTRO | CL_CIUDAD NIQUIA | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDI LOS ARBOLES | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00347 | PRJ0011833 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NIQUIA-CA06-ZC--EDI NUEVO MILENIO-551HP | 551 | 551 | BELLO | CENTRO | CL_NIQUIA | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDI NUEVO MILENIO | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5.1 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-00351 | PRJ0011834 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_PLAZA FABRICATO-CA02-ZC--CJR MEDITERRÁNEA APARTAMENTOS-543HP | 543 | 543 | BELLO | CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR MEDITERRÁNEA APARTAMENTOS | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | PRJ0011834 | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04598 | PRJ0011792 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA09-ZA-SCL50-443HP | 444 | 444 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-06 |  | 444 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2026-05-15 | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-04-30 | 2026-05-07 | EPM | [9 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-25 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-05-17 | 2026-06-02 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 444 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04599 | PRJ0011794 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA09-ZA-SCL51-443HP | 443 | 443 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL51 |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-06 |  | 443 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-05-04 | 2026-05-07 | EPM | [9 empty] | 2026-05-25 | 2026-06-02 |  | 2026-05-30 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 443 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-00376 | PRJ0011835 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NIQUIA-CA06-ZC--URBANIZACIÓN LAURELES DE TERRANOVA-514HP | 350 | 434 | BELLO | CENTRO | CL_NIQUIA | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | URBANIZACIÓN LAURELES DE TERRANOVA | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5.1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  | 434 | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04600 | PRJ0011796 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA09-ZA-SCL52-434HP | 426 | 426 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL52 |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-06 |  | 426 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-05-08 | 2026-05-13 | EPM | [9 empty] | 2026-05-20 | 2026-05-29 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 426 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-00437 | PRJ0011836 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NIQUIA-CA07-ZC--URB CERROCLARO -472HP | 700 | 700 | BELLO | CENTRO | CL_NIQUIA | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | URB CERROCLARO | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-00754 | PRJ0011855 | SPR-FT-DES-PE-RIONE-CENTR-CL_UCO-CA04-ZC--CJR PORTON DEL TRANVIA-452HP | 452 | 452 | RIONEGRO | CENTRO | CL_UCO | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR PORTON DEL TRANVIA | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04601 | PRJ0011798 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA09-ZA-SCL53-388HP | 163 | 269 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL53 |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-06 |  | 163 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-05-14 | 2026-05-16 | EPM | [9 empty] | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 269 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04601-1 | PRJ0011798-1 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA09-ZA-SCL53-388HP | 106 | 106 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL53 |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-06 | 2026-05-28 | 106 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-05-14 | 2026-05-16 | EPM | [9 empty] | 2026-07-29 | 2026-08-01 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 106 | [6 empty] | PTO.EXIST | NO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-00934 | PRJ0011800 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-FEDER-CL_GERONA_3-CA03-ZC--CJR ANTARES TORRE 2_3_4-415HP | 415 | 415 | MEDELLIN | FEDERICO | CL_GERONA_3 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR ANTARES TORRE 2_3_4 | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-01283 | PRJ0011837 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NIQUIA-CA07-ZC--CCO PUERTA DEL NORTE-284HP | 284 | 284 | BELLO | CENTRO | CL_NIQUIA | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CCO PUERTA DEL NORTE | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-01305 | PRJ0011838 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_PLAZA FABRICATO-CA03-ZC--CJR LA QUINTA-278HP | 278 | 278 | BELLO | CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR LA QUINTA | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [9 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ORDEN YA CONSTRUIDA | VB-01341 | PRJ0011802 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-ARANJ-CL_BERLIN-CA02-ZA--113HP | 113 | 113 | MEDELLIN | ARANJUEZ | CL_BERLIN | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | NO | [14 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | ORDEN YA CONSTRUIDA | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-01597 | PRJ0011839 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_CIUDAD NIQUIA-CA05-ZC--EDI CORAL -200HP | 200 | 200 | BELLO | CENTRO | CL_CIUDAD NIQUIA | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDI CORAL | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-01818 | PRJ0011804 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-ARANJ-CL_VILLAHERMOSA_2-CA06-ZC--URB. TORRES DE PARMA VALLADOLID-154HP | 154 | 154 | MEDELLIN | ARANJUEZ | CL_VILLAHERMOSA_2 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | URB. TORRES DE PARMA VALLADOLID | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02382 | PRJ0011840 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-0-CL_PLAZA FABRICATO-CA04-ZC--URB PALMACIA-87HP | 87 | 87 | BELLO | BELLO CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | URB PALMACIA | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | EXISTENTE | NO | SI |  | 2026-05-26 | 87 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-02 | 120 | 2026-05-06 | 2026-06-04 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | [12 empty] | 2026-06-09 | 2026-06-14 |  | 2026-06-27 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 2026-07-03 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 87 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-01894 | PRJ0011806 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-ARANJ-CL_VILLAHERMOSA_2-CA07-ZC--EDI PRADO SEÑORIAL-144HP | 144 | 144 | MEDELLIN | ARANJUEZ | CL_VILLAHERMOSA_2 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDI PRADO SEÑORIAL | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-01912 | PRJ0011841 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_PLAZA FABRICATO-CA04-ZC--URB MANANTIALES-141HP | 141 | 141 | BELLO | CENTRO | CL_PLAZA FABRICATO | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | URB MANANTIALES | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-01923 | PRJ0011808 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--EDIFICIO ESCALARES-139HP | 139 | 139 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDIFICIO ESCALARES | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | NUEVO | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | P.I SIN INICIO | SI | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02716 | PRJ0011810 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA05-ZC--PILARICA LA SELVA-64HP | 64 | 64 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | EXISTENTE | NO | NO |  | 2026-05-15 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-28 | 125 | 2026-04-25 | 2026-04-28 |  | 2026-05-08 | 2026-05-15 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-07-02 | 2026-07-09 | EPM | [9 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-22 |  | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 2026-06-01 | 2026-07-04 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 64 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04655 | PRJ0011812 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA05-ZC--CRJ CATALANA-456HP | 456 | 456 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | EXISTENTE | SI | NO |  |  | 456 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-18 | 43 | 2026-04-29 | 2026-05-02 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-09-18 | 2026-09-22 | EPM | [9 empty] | 2026-09-02 | 2026-09-11 |  | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 2026-09-08 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02423 | PRJ0011814 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA05-ZC--EDIFICIO ARIAL_-84HP | 84 | 84 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 84 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-14 | 139 | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-07-24 | 2026-07-30 | EPM | [9 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-25 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 84 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ORDEN YA CONSTRUIDA | VB-02601 | PRJ0011816 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-ARANJ-CL_BERLIN-CA02-ZA--30HP | 30 | 30 | MEDELLIN | ARANJUEZ | CL_BERLIN | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | EXISTENTE | SI | NO | [14 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | ORDEN YA CONSTRUIDA | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01934 | PRJ0011819 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA05-ZC--EDI. PILARICA BLUE-136HP | 136 | 136 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDI. PILARICA BLUE | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2025-04-21 | 2026-04-22 | 136 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-14 | 139 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-07-24 | 2026-07-29 | EMP | [9 empty] | 2026-07-10 | 2026-06-14 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-07-04 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 136 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ORDEN YA CONSTRUIDA | VB-02767 | PRJ0011821 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-ARANJ-CL_BERLIN-CA02-ZA--26HP | 26 | 26 | MEDELLIN | ARANJUEZ | CL_BERLIN | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | EXISTENTE | SI | NO | [14 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | ORDEN YA CONSTRUIDA | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00279 | PRJ0012509 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-0-CL_NAVARRA-CA08-ZA--262HP | 259 | 259 | BELLO | BELLO CENTRO | CL_NAVARRA | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-20 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | NUEVO | NO | SI |  | 2026-05-14 | 259 |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-05-19 | 2026-05-23 | EPM | [9 empty] | 2026-06-25 | 2026-07-04 |  | 2026-06-27 | 2026-07-01 | 2026-06-23 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 259 |  | 259 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 3 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00082 | PRJ0012505 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NAVARRA-CA06-ZA-SCL24-370HP | 370 | 370 | BELLO | BELLO CENTRO | CL_NAVARRA | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-02-20 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | NUEVO | NO | SI |  | 2026-06-11 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-02 |  | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-05-19 | 2026-05-22 | EPM | [9 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-04 |  | 2026-05-27 | 2026-07-02 | 2026-06-23 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 370 |  | 370 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
CONSTRUIDO |  | PRJ0012486 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NAVARRA-CA06-FE-6285HP |  |  | BELLO | CENTRO | CL_NAVARRA | CA06 | FEEDER FTTH |  |  | 2026-02-20 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | NUEVO | SI | SI | [15 empty] | 2026-06-12 |  | TIGO UNE | 2026-06-12 | 2026-06-18 | EPM | [7 empty] | 31/06/2026 | [6 empty] | 2026-06-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04572 | PRJ0013256 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA08-ZA-SCL 29-351HP | 407 | 407 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-24 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 407 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-23 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | EPM | 2026-04-20 | 2026-04-25 | EPM | [6 empty] | 2026-04-16 | 2026-04-30 |  | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 2026-04-22 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 407 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04573 | PRJ0013258 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA08-ZA-SCL 30-447HP | 447 | 447 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-24 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 447 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-04-24 | 2026-04-18 | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | EPM | 2026-04-20 | 2026-04-28 | EPM | [6 empty] | 2026-06-24 | 2026-05-04 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-04-24 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 447 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04574 | PRJ0013260 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA09-ZA-SCL 49-448HP | 445 | 445 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-24 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 445 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | EPM | 2026-04-20 | 2026-04-25 | EPM | [6 empty] | 2026-04-17 | 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-22 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 445 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46113 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04575 | PRJ0013365 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_1-CA08-ZA-SCL 31-418HP | 412 | 412 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_1 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-24 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 412 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-27 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | EPM | 2026-04-20 | 2026-04-25 | EPM | [6 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-25 |  | 2026-05-06 | 2026-05-21 | 2026-05-04 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 412 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04652 | PRJ0014429 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NAVARRA-CA06-ZA-SCL26-267HP | 267 | 267 | BELLO | BELLO CENTRO | CL_NAVARRA | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-24 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 267 |  |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-07 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-22 | EPM | [9 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-23 | 2026-07-04 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 267 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04661 | PRJ0014729 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NAVARRA-CA06-ZA-SCL27-370HP | 370 | 370 | BELLO | BELLO CENTRO | CL_NAVARRA | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-24 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 370 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-22 | EPM | [9 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-04 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-23 | 2026-07-16 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 370 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04662 | PRJ0014731 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR-CL_NAVARRA-CA06-ZA-SCL28-369HP | 369 | 369 | BELLO | BELLO CENTRO | CL_NAVARRA | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-24 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 369 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-23 | EPM | [9 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-05 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-07-16 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 369 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
PERMISOS APROBADOS INFRA |  | PRJ0015276 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA05-FE-HP |  | 0 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | FEEDER FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [15 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-18 | EPM | [26 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00089 | PRJ0011861 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA13-ZA--368HP | 368 | 368 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL1 2022 + 2023 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL1 2022 + 2023-CA13-SCL65-ZA-368 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [14 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00092 | PRJ0011863 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA13-ZA--367HP | 367 | 367 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL1 2022 + 2023 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL1 2022 + 2023-CA13-SCL66-ZA-367 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [14 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00106 | PRJ0011865 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA13-ZA--364HP | 364 | 364 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL1 2022 + 2023 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL1 2022 + 2023-CA13-SCL63-ZA-364 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [14 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00185 | PRJ0011868 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA13-ZA--323HP | 323 | 323 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL1 2022 + 2023 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL1 2022 + 2023-CA13-SCL68-ZA-323 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [14 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00186 | PRJ0011871 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA13-ZA--323HP | 323 | 323 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL1 2022 + 2023 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL1 2022 + 2023-CA13-SCL61-ZA-323 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [14 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00228 | PRJ0011873 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL2 2022 + 2023-CA07-ZC--ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL2 2022 + 2023-CA07-SCL23-24-26-ZC-CJR PARQUE BOLIVAR ET II-681 HHPP-681HP | 681 | 681 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL2 2022 + 2023 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL2 2022 + 2023-CA07-SCL23-24-26-ZC-CJR PARQUE BOLIVAR ET II-681 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-00939 | PRJ0011875 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL3_SOL-CA03-ZC--ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL3-CA03-SCL 65 66-ZC-CJR LOS MANGOS-408 HHPP-408HP | 408 | 408 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL3_SOL | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL3-CA03-SCL 65 66-ZC-CJR LOS MANGOS-408 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-01370 | PRJ0011877 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL4_SOL-CA04-ZC--ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL4_SOL-CA04-SCL14-ZC-EDI ALCAZAR DE IVESUR-261 HHPP-261HP | 261 | 261 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL4_SOL | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL4_SOL-CA04-SCL14-ZC-EDI ALCAZAR DE IVESUR-261 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-02416 | PRJ0011879 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL2 2022 + 2023-CA09-ZC--ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL2 2022+2023 IV-CA09-SCL53-ZC-CJR TERMINAL DE TRANSPORTE -84 HHPP-84HP | 84 | 84 | SOLEDAD | Soledad 2000 | CL_SOL2 2022 + 2023 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SOLED-SOLED-CL SOL2 2022+2023 IV-CA09-SCL53-ZC-CJR TERMINAL DE TRANSPORTE -84 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00153 | PRJ0011887 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI-CL_METROPARQUE -BQU6-CA03-ZC--CJR ARENA SOTAVENTO-820HP | 780 | 780 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | CL_METROPARQUE -BQU6 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-TRINI-CL METROPARQUE_BQU6-CA03-SCL08_09_10-ZC-CJR ARENA SOTAVENTO-821 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 780 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-08 | 175 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-21 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-04-15 | 2026-04-22 | AIRE | [9 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-21 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 780 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 11 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46113 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00153-1 | PRJ0011887-1 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI-CL_METROPARQUE -BQU6-CA03-ZC--CJR ARENA SOTAVENTO-820HP | 40 | 40 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | CL_METROPARQUE -BQU6 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-TRINI-CL METROPARQUE_BQU6-CA03-SCL08_09_10-ZC-CJR ARENA SOTAVENTO-821 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 40 |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-22 | AIRE | [9 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-04-21 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 40 | [6 empty] | PTO.EXIST | NO | 0 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-00391 | PRJ0011889 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CL_METROPARQUE -BQU6-CA04-ZC--ONNET-BQLLA-TRINI-CL METROPARQUE_BQU6II-CA04-SCL38_39-ZC-CJR PALMERAS DEL CARIBE III-501 HHPP-501HP | 502 | 502 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | CL_METROPARQUE -BQU6 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-TRINI-CL METROPARQUE_BQU6II-CA04-SCL38_39-ZC-CJR PALMERAS DEL CARIBE III-501 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 502 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-29 | 63 | 2026-08-16 | 2026-08-20 |  | 2026-08-30 | 2026-09-01 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | 2026-09-10 | 2026-09-17 | AIRE | [9 empty] | 2026-09-04 | 2026-09-22 |  | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-08 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 |  |  |  |  | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO.EXIST |  |  | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-01518 | PRJ0011891 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI-CL_VILLA CAMPESTRE 3-CA02-ZC--ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL19-ZC-EDI SUNSET BOULEVARD-219 HHPP-219HP | 219 | 219 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | CL_VILLA CAMPESTRE 3 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL19-ZC-EDI SUNSET BOULEVARD-219 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-01561 | PRJ0011893 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CL_TRINIDAD - BQU ORIENTE/160/161-CA01-ZC--ONNET-BQLLA-TRINI-CL TRINIDAD-CA01-SCL18-ZC-CJR BALCONES DE LA COLINA-210 HHPP-210HP | 210 | 210 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CL_TRINIDAD - BQU ORIENTE/160/161 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-TRINI-CL TRINIDAD-CA01-SCL18-ZC-CJR BALCONES DE LA COLINA-210 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-01580 | PRJ0011895 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI-CL_VILLA CAMPESTRE 3-CA02-ZC--ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL16-ZC-CJR COMPLEJO PORTO AZUL-203 HHPP-203HP | 203 | 203 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | CL_VILLA CAMPESTRE 3 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL16-ZC-CJR COMPLEJO PORTO AZUL-203 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-01624 | PRJ0011897 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI-CL_TRINIDAD - BQU ORIENTE/160/161-CA01-ZC--ONNET-BQLLA-TRINI-CL TRINIDAD-CA01-SCL19-ZC-CJR MIRADOR DE LA COLINA-197 HHPP-197HP | 197 | 197 | BARRANQUILLA | San Vicente | CL_TRINIDAD - BQU ORIENTE/160/161 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-TRINI-CL TRINIDAD-CA01-SCL19-ZC-CJR MIRADOR DE LA COLINA-197 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-01981 | PRJ0011899 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI-CL_1 Y 2 Metrotel-CA05-ZC--ONNET-BQLLA-SANVI-CL FILIAL II-CA05-SCL55-ZC-CCO BUENAVISTA 2-130 HHPP-130HP | 130 | 130 | BARRANQUILLA | San Vicente | CL_1 Y 2 Metrotel | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-SANVI-CL FILIAL II-CA05-SCL55-ZC-CCO BUENAVISTA 2-130 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-02065 | PRJ0011901 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-DELIC-CL_1 Y 2 Metrotel-CA05-ZC--ONNET-BQLLA-SANVI-CL FILIAL II-CA05-SCL54-ZC-CC BUENAVISTA-119 HHPP-119HP | 119 | 119 | BARRANQUILLA | Delicias | CL_1 Y 2 Metrotel | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-SANVI-CL FILIAL II-CA05-SCL54-ZC-CC BUENAVISTA-119 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-02414 | PRJ0011903 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CL_TORRES DON ALEJO-CA01-ZC--ONNET_RT-BQLLA-DELIC-CL DON ALEJO-CA01-ZC-CJR TORRES DE DON ALEJO -84 HHPP-84HP | 84 | 84 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CL_TORRES DON ALEJO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET_RT-BQLLA-DELIC-CL DON ALEJO-CA01-ZC-CJR TORRES DE DON ALEJO -84 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [23 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-02607 | PRJ0011905 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CENTR-CL_VILLA CAMPESTRE 3-CA02-ZC--ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL18-ZC-EDI GREEN PARK-72 HHPP-72HP | 72 | 72 | BARRANQUILLA | CENTRO | CL_VILLA CAMPESTRE 3 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL18-ZC-EDI GREEN PARK-72 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-02643 | PRJ0011907 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CL_GT-MONTES-CA05-ZC--ONNET-BQLLA-CENTR-CL GT-MONTES-CA05-SCL18-ZC-PALMERAS DE CHIQUINQUIRA-68 HHPP-68HP | 68 | 68 | BARRANQUILLA | CENTRO | CL_GT-MONTES | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-CENTR-CL GT-MONTES-CA05-SCL18-ZC-PALMERAS DE CHIQUINQUIRA-68 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-02644 | PRJ0011909 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-DELIC-CL_VILLA CAMPESTRE 3-CA02-ZC--ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL17-ZC-CJR PARADISE LIVING-69 HHPP-69HP | 69 | 69 | BARRANQUILLA | DELICIAS | CL_VILLA CAMPESTRE 3 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL17-ZC-CJR PARADISE LIVING-69 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-02843 | PRJ0011911 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI-CL_TORRES DON ALEJO-CA01-ZC--ONNET_RT-BQLLA-DELIC-CLDON ALEJO-CA01-ZC-EDI MURUROA-58 HHPP-58HP | 58 | 58 | BARRANQUILLA | Delicias | CL_TORRES DON ALEJO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET_RT-BQLLA-DELIC-CLDON ALEJO-CA01-ZC-EDI MURUROA-58 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-02851 | PRJ0011913 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CL_1 Y 2 Metrotel-CA04-ZC--ONNET-BQLLA-SANVI-CL FILIAL-CA04-SCL02-ZC-CJR CIUDAD REAL II-60 HHPP-60HP | 60 | 60 | BARRANQUILLA | San Vicente | CL_1 Y 2 Metrotel | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-SANVI-CL FILIAL-CA04-SCL02-ZC-CJR CIUDAD REAL II-60 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-02852 | PRJ0011915 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CENTR-CL_VILLA CAMPESTRE 3-CA02-ZC--ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL17-ZC-CJR PARADISE LIVING-60 HHPP-60HP | 60 | 60 | BARRANQUILLA | CENTRO | CL_VILLA CAMPESTRE 3 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-VCAMP-CL VILLA CAMPESTRE 3-CA02-SCL17-ZC-CJR PARADISE LIVING-60 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02954 | PRJ0011917 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CENTR-CL_GT-MONTES-CA05-ZC--ONNET-BQLLA-CENTR-CL GT-MONTES-CA05-SCL20-ZC-CJR UNIVERSAL PLAZA-55 HHPP-55HP | 55 | 55 | BARRANQUILLA | CENTRO | CL_GT-MONTES | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-BQLLA-CENTR-CL GT-MONTES-CA05-SCL20-ZC-CJR UNIVERSAL PLAZA-55 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 55 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-24 | 190 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-04-13 | 2026-04-15 |  |  |  | Incluido dentro de los Clúster existentes | [9 empty] | 2026-03-25 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-29 |  | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 55 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-02469 | PRJ0011921 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-BELHO-CL_BELLO HORIZONTE-CA01-ZC--ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL20-ZC-EDI TAYRONA BEACH BELLO HORIZONTE-82 HHPP-82HP | 82 | 82 | SANTA MARTA | Bello Horizonte | CL_BELLO HORIZONTE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL20-ZC-EDI TAYRONA BEACH BELLO HORIZONTE-82 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-02572 | PRJ0011923 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-BELHO-CL_BELLO HORIZONTE-CA01-ZC--ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL10-ZC-EDI PLAYA DORMIDA DOS-73 HHPP-73HP | 73 | 73 | SANTA MARTA | Bello Horizonte | CL_BELLO HORIZONTE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL10-ZC-EDI PLAYA DORMIDA DOS-73 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-03002 | PRJ0011925 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-BELHO-CL_BELLO HORIZONTE-CA01-ZC--ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL11-ZC-EDI INFINITY BLUE-51 HHPP-51HP | 51 | 51 | SANTA MARTA | Bello Horizonte | CL_BELLO HORIZONTE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL11-ZC-EDI INFINITY BLUE-51 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-03254 | PRJ0011927 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-RODAD-CL_STM4-CA02-ZC--ONNET-SMART-RODAD-CL STM4-CA02-SCL01-ZC-CJR CARIBE MAR-43 HHPP-43HP | 43 | 43 | SANTA MARTA | RODADERO | CL_STM4 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SMART-RODAD-CL STM4-CA02-SCL01-ZC-CJR CARIBE MAR-43 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-03640 | PRJ0011929 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-BELHO-CL_BELLO HORIZONTE-CA01-ZC--ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL02-ZC-EDI MAR DE LEVA-33 HHPP-33HP | 33 | 33 | SANTA MARTA | Bello Horizonte | CL_BELLO HORIZONTE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL02-ZC-EDI MAR DE LEVA-33 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Entregada en cosecha parcial - Pendiente validar nuevos UIP | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-03952 | PRJ0011931 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-BELHO-CL_BELLO HORIZONTE-CA01-ZC--ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL11-ZC-CJR VILLAS CANARIAS-29 HHPP-29HP | 29 | 29 | SANTA MARTA | Bello Horizonte | CL_BELLO HORIZONTE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL11-ZC-CJR VILLAS CANARIAS-29 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-04346 | PRJ0011933 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-BELHO-CL_BELLO HORIZONTE-CA01-ZC--ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL04-ZC-EDI LA MANSION DEL MAR -25 HHPP-25HP | 25 | 25 | SANTA MARTA | Bello Horizonte | CL_BELLO HORIZONTE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET-SMART-BELHO-CL BELLO HORIZONTE-CA01-SCL04-ZC-EDI LA MANSION DEL MAR -25 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [29 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-02034 | PRJ0011937 | SPR-FT-DES--VALLE-ESPER-CL_DANGOND-CA02-ZC--ONNET_RT-VUPAR-SIMON-CL DANGOND-CA02-SCL01-ZC-CCO MEGAMALL-122 HHPP-122HP | 122 | 122 | VALLEDUPAR | Esperanza | CL_DANGOND | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ONNET_RT-VUPAR-SIMON-CL DANGOND-CA02-SCL01-ZC-CCO MEGAMALL-122 HHPP | 2026-02-11 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [9 empty] | Incluido dentro de los Clúster existentes | [20 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04552 | PRJ0012468 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI-CL_METROPARQUE -BQU6-CA03-ZC--VIBRATO SOTAVENTO-1100HP | 1100 | 1100 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | CL_METROPARQUE -BQU6 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | VIBRATO SOTAVENTO | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 1100 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-08 | 175 | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-13 | AIRE |  |  |  | SI |  |  | 2026-03-25 |  |  | 2026-04-14 | 2026-05-06 |  | 2026-04-21 | 2026-04-29 | 2026-04-21 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1100 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 15 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00158 | PRJ0012472 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-MARIA CANO-CA18-ZA-SCL26-344HP | 336 | 336 | CARTAGENA | Badel | MARIA CANO | CA18 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 336 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 |  | 2026-05-08 | 2026-05-15 | [16 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-04 |  | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 2026-04-20 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04802 | PRJ0012472-1 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-MARIA CANO-CA18-ZA-SCL26-344HP | 10 | 10 | CARTAGENA | Badel | MARIA CANO | CA18 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 16 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-30 | [16 empty] | 2026-05-01 | 2026-06-04 |  | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | PTO.EXIST |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00209 | PRJ0012474 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-SAN PEDRO MARTIR-CA15-ZA-SCL31-309HP | 301 | 301 | CARTAGENA | Badel | SAN PEDRO MARTIR | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 301 |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-05-13 | 2026-05-18 |  |  |  |  | 2026-04-30 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-04-22 | 2026-05-20 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 301 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04803 | PRJ0012474-1 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-SAN PEDRO MARTIR-CA15-ZA-SCL31-309HP | 34 | 34 | CARTAGENA | Badel | SAN PEDRO MARTIR | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 44 |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  |  |  |  | 2026-04-30 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-04-22 | 2026-05-20 |  | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 34 |  | 34 |  |  |  |  | PTO.EXIST | NO | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00013 | PRJ0012477 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL24-600HP POLIGONO | 600 | 600 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | SCL24 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [42 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00023 | PRJ0012484 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-COQUIVACOA-CA02-ZA-SCL32-500HP POLIGONO | 500 | 500 | RIOHACHA | Centro | COQUIVACOA | SCL32 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [42 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00219 | PRJ0012489 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL25-300HP | 306 | 306 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | SCL25 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 305 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | AIRE | 2026-04-15 | 2026-04-22 | AIRE | [6 empty] | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 2026-05-02 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 306 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46113 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00306 | PRJ0012491 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL26-250HP | 342 | 342 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 342 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | AIRE | 2026-04-15 | 2026-04-22 | AIRE | [6 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-21 |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-04-20 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 342 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00434 | PRJ0012496 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-COQUIVACOA-CA02-ZA-SCL33-200HP | 200 | 200 | RIOHACHA | Centro | COQUIVACOA | SCL33 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [42 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00435 | PRJ0012499 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL27-200HP | 264 | 264 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 264 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-05-28 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | AIRE | 2026-04-16 | 2026-04-22 | AIRE | [6 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-22 |  | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 2026-04-20 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 264 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00436 | PRJ0012502 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL28-200HP | 249 | 249 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 249 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | AIRE | 2026-04-16 | 2026-04-23 | AIRE | [6 empty] | 2026-05-08 | 2026-05-21 |  | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 2026-05-08 | 2026-06-02 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 249 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04804 | PRJ0012502-1 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL28-200HP | 161 | 166 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | SCL28 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 161 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-06-26 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | AIRE | 2026-04-16 | 2026-04-23 | AIRE | [6 empty] | 2026-05-08 | 2026-05-21 |  | 2026-06-16 | 2026-07-03 | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 2026-05-08 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 166 |  | 161 |  |  |  |  | PTO.EXIST | NO | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04602 | PRJ0013390 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL29-124HP | 64 | 64 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | SCL29 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 64 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | AIRE | 2026-04-16 | 2026-04-23 | AIRE | [6 empty] | 2026-04-23 | 2026-05-01 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 2026-05-02 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 64 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-09 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46113 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04602-1 | PRJ0013390-1 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL29-124HP | 41 | 41 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 41 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-05-12 | [18 empty] | 2026-05-05 |  | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 2026-04-20 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 41 | [6 empty] | PTO.EXIST | NO | 0 | 2026-04-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04625 | PRJ0013392 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL30-HP | 379 | 379 | RIOHACHA | Centro | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCl30 |  | 2026-03-03 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 379 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-05-23 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-28 | AIRE | [9 empty] | 2026-04-23 | 2026-05-02 |  | 2026-05-02 | 2026-06-02 | 2026-04-30 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 379 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-09 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01099 | PRJ0013084 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-RECREO-CA01-ZC--BARLOVENTO-353HP | 353 | 353 | CARTAGENA | Badel | RECREO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-03-16 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 353 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-29 | 154 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-04-25 | 2026-05-13 | [16 empty] | 2026-06-09 | 2026-07-02 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-16 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 353 |  | 353 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01211 | PRJ0013167 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-RECREO-CA01-ZC--CJR MANILA-309HP | 309 | 309 | CARTAGENA | Badel | RECREO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-03-18 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 309 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-20 | 194 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-04-12 | 2026-05-13 | [16 empty] | 2026-04-15 | 2026-06-04 |  | 2026-05-13 | 2026-06-03 | 2026-04-15 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 309 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-09 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-04628 | PRJ0013225 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON-CL SICARARE-CA07-ZA-SCL27-310HP | 310 | 310 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar | CL SICARARE | SCL27 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-23 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 310 |  |  |  | 2026-03-20 | [31 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | construido entregado | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-04629 | PRJ0013227 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON-CL SICARARE-CA07-ZA-SCL28-332HP | 332 | 332 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar | CL SICARARE | SCL28 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-23 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 332 |  |  |  | 2026-03-20 | [31 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | construido entregado | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00011 | PRJ0013375 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON-CL SICARARE-CA07-ZA-SCL05-450HP | 454 | 454 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar | CL SICARARE | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-29 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 454 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-10 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-05-13 | 2026-06-03 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-04-21 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 454 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04584 | PRJ0013377 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON-450 AÑOS-CA15-ZA-SCL20-407HP | 400 | 400 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar | 450 AÑOS | CA10 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-29 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 400 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-08 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-30 |  | 2026-04-30 | 2026-03-02 | 2026-05-11 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 400 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04585 | PRJ0013379 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON-450 AÑOS-CA10-ZA-SCL21-108HP | 108 | 108 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar | 450 AÑOS | CA10 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-29 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 108 |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-08 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 2026-04-10 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-05-07 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-11 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 108 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01184 | PRJ0013597 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CL_VILLA CAMPESTRE 3-CA02-ZC--SOLARIS HIGH PARK-320HP | 167 | 167 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CL_VILLA CAMPESTRE 3 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 170 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-06 | 177 | 2026-04-03 | 2026-03-28 | 2026-02-14 | 2026-04-14 | 2026-05-27 | [16 empty] | 2026-05-16 | 2026-06-02 |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-04-30 | 2026-06-02 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 167 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04592 | PRJ0013599 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CENTR--CA03-ZC--Nuvoli 53-386HP | 384 | 384 | BARRANQUILLA | CENTRO |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 384 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-06 | 177 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-23 | [16 empty] | 2026-04-16 | 2026-04-29 |  | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-21 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 384 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04591 | PRJ0013601 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CENTR--CA03-ZC--Torre 44-192HP | 192 | 192 | BARRANQUILLA | CENTRO |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 192 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-06 | 177 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-07 | AIRE | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-29 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-21 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00758 | PRJ0013603 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CENTR--CA03-ZC--NUVOLI 44-450HP | 448 | 448 | BARRANQUILLA | CENTRO |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2006-05-06 | 446 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-06 | 147 | 2026-05-10 | 2026-05-12 |  | 2026-05-12 | 2026-05-26 | [16 empty] | 2026-05-20 | 2026-06-04 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 448 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 6 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04590 | PRJ0013605 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC--CONJ LANAI-680HP | 680 | 680 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-04-13 | 675 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-12 | 141 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-06-01 | [16 empty] | 2026-05-27 | 2026-06-06 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-11 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 680 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 8 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-00302 | PRJ0013628 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-Almirante Colon-CA06-ZC--Conjunto Residencial Puntalta ALTAGRACIA-600HP | 441 | 441 | CARTAGENA | Badel | Almirante Colon | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 441 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-06 | 55 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | [16 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-29 |  | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-05-15 | 2026-09-18 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00865 | PRJ0013630 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-La Carolina-CA01-ZC--Milan-432HP | 293 | 293 | CARTAGENA | Badel | La Carolina | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 293 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-17 | 105 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 2026-05-07 |  |  |  |  | 2026-05-08 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-06-26 | 2026-07-05 |  | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-06-07 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 293 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
REGISTRADO |  | PRJ0013633-1 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_LOS ALPES-CA11-ZC--Manaos-800HP | 20 | 20 | CARTAGENA | Badel | CL_LOS ALPES | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 20 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 2026-06-17 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-06-16 | 2026-09-26 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-09-26 | [10 empty] | PTO. INST | SI | 10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
REGISTRADO | VB-00172 | PRJ0013633 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_LOS ALPES-CA11-ZC--Manaos-800HP | 802 | 728 | CARTAGENA | Badel | CL_LOS ALPES | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 802 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-29 | 154 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 2026-06-17 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-06-16 | 2026-09-26 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-22 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-04579 | PRJ0013635 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_LOS ALPES-CA11-ZC--Guanabara Condominio-764HP | 764 | 764 | CARTAGENA | Badel | CL_LOS ALPES | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-04580 | PRJ0013637 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_LOS ALPES-CA11-ZC--Ipanema-466HP | 466 | 466 | CARTAGENA | Badel | CL_LOS ALPES | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04577 | PRJ0014030 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED--CA11-ZC--Cuidad del Parque Salamanca-240HP | 240 | 240 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-18 | 17/04/0204 | 240 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-17 | 166 | 2026-04-20 | 2026-04-25 |  | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-07 | AIRE | [9 empty] | 2026-05-08 | 2026-05-26 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-11 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 240 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04578 | PRJ0014022 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED--CA11-ZC--CR Trebol-320HP | 270 | 270 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-24 | 15/04/20206 | 270 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-15 | 168 | 2026-04-20 | 2026-04-25 |  | 2026-05-09 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-07 | AIRE | [9 empty] | 2026-05-08 | 2026-06-02 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-16 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 270 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-01245 | PRJ0013783 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON-CL_VILLA DARIANA-CA07-ZA-SCL27-300HP | 300 | 300 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar | CL_VILLA DARIANA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-14 | EIA | PRECONECTORIZADO | [42 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00008 | PRJ0013807 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL31-356HP | 333 | 333 | RIOHACHA | CENTRO | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-15 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-08 | 333 |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | AIRE | [9 empty] | 2026-05-21 | 2026-06-16 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 333 |  | 333 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00010 | PRJ0013809 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL32-600HP | 267 | 267 | RIOHACHA | CENTRO | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-15 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-08 | 267 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | AIRE | [9 empty] | 2026-05-21 | 2026-06-17 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 267 |  | 267 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00019 | PRJ0013811 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL33-445HP | 389 | 389 | RIOHACHA | CENTRO | ENTRE RIOS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-15 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 389 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 2026-05-10 | 2026-05-24 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | AIRE | [9 empty] | 2026-05-26 | 2026-06-30 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 389 |  | 389 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00021 | PRJ0013813 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL34-418HP | 170 | 170 | RIOHACHA | CENTRO | ENTRE RIOS | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-15 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 170 |  |  |  |  | 2026-05-10 |  | 2026-05-10 | [5 empty] | 2026-06-04 |  | AIRE | [9 empty] | 2026-05-25 | 2026-05-30 |  | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 170 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00021-1 | PRJ0013813-1 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL34-418HP | 69 | 68 | RIOHACHA | CENTRO | ENTRE RIOS | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-15 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-24 | 68 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-11 | AIRE | [9 empty] | 2026-05-25 | 2026-05-30 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-04 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 68 |  | 64 |  |  |  |  | PTO.EXIST | NO | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00431 | PRJ0013815 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL35-443HP | 414 | 414 | RIOHACHA | CENTRO | ENTRE RIOS | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-15 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-23 | 414 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 2026-05-10 | 2026-05-23 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-18 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-02 |  | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 414 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00432 | PRJ0013817 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL36-424HP | 400 | 400 | RIOHACHA | CENTRO | ENTRE RIOS | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-04-15 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-23 | 400 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 2026-05-10 | 2026-05-23 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-19 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-02 |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 400 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01000 | PRJ0014015 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_LA CAROLINA-CA01-ZC-SCL2-CJR CABO ALTO-397HP | 397 | 397 | CARTAGENA | Badel |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-04-27 | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 397 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-17 | 105 | 2026-04-21 | 2026-04-23 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13 | [16 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-29 |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-16 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 397 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00976 | PRJ0014017 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_CASTELLANA-CA02-ZC-SCL1-CJR LAZURY TOWER-203HP | 202 | 202 | CARTAGENA | Badel |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-05 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-13 | 202 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-23 | 160 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | [16 empty] | 2026-06-18 | 2026-07-03 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-20 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 202 |  | 202 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01358 | PRJ0014409 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VICTO--CA04-ZC--TORRE DE LAS PALMAS-264HP | 132 | 132 | BARRANQUILLA | VICTORIA |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-06 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 264 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-27 | 156 | 2026-05-08 | 12/05/206 |  | 2026-05-08 | 2026-05-15 | [16 empty] | 2026-05-19 | 2026-06-03 |  | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-16 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 132 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03130 | PRJ0014411 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI--CA04-ZC--BAVARO TORRE TORRE 13-14-22-23-160HP | 160 | 160 | BARRANQUILLA | TRINIDAD |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-05 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-15 | 20/04/20261 | 160 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-23 | 160 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-06-17 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | [16 empty] | 2026-05-11 | 2026-06-17 |  | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-05-15 | 2026-03-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 160 |  | 160 |  |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04640 | PRJ0014413 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI--CA04-ZC--WAKAYA-240HP | 240 | 240 | BARRANQUILLA | TRINIDAD |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-06 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-15 | 20/04/20261 | 240 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-23 | 160 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | [16 empty] | 2026-05-25 | 2026-06-25 |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-20 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 240 |  | 240 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01452 | PRJ0014024 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED--CA05-ZC-SCL74-CJR CASCADA REAL-322HP | 300 | 300 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-05 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-07-16 | 300 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-17 | 166 | 2026-04-23 | 2026-05-25 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 |  |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-14 | AIRE | [9 empty] | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-16 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 300 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00204 | PRJ0014028 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL SOL4_SOL-CA05-ZC--CJR PUERTO ARMONICA-340HP | 340 | 340 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-05 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 340 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-21 | 162 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 2026-05-25 | [16 empty] | 2026-05-08 | 2026-06-03 |  | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-05-16 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 340 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00325 | PRJ0014416 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TABOR--CA02-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL PICAFLOR-579HP | 384 | 384 | BARRANQUILLA | TABOR |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-02 | 384 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-05 | 148 | 2026-04-29 | 2026-05-09 |  | 2026-05-09 | 2026-05-15 | [16 empty] | 2026-05-29 | 2026-07-04 |  | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 384 |  | 384 |  |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
REGISTRADO |  | PRJ0014416-1 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TABOR--CA02-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL PICAFLOR-579HP | 144 | 144 | BARRANQUILLA | TABOR |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 144 | APROBADO CONSTRUCCION |  |  | 2026-04-29 | 2026-05-09 |  | 2026-05-09 | 2026-05-15 | [16 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 2026-07-03 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | NO | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04576 | PRJ0014420 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI--CA03-ZC--Agrupación Lote Sotavento (Locales)-16HP | 14 | 14 | BARRANQUILLA | TRINIDAD |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-05-05 | 14 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-05 | 148 | 2026-04-29 | 2026-05-09 |  | 2026-05-09 | 2026-06-10 | [16 empty] | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-06-22 | 2026-07-02 | 2026-06-20 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 14 |  | 14 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01798 | PRJ0014418 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CENTR--CA01-ZC--PLAZUELA-CL 53 KR 44 -150-160HP | 93 | 93 | BARRANQUILLA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-07 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 93 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-05 | 148 | 2026-04-29 | 2026-05-06 |  | 2026-05-10 | 2026-05-14 | [16 empty] | 2026-05-19 | 2026-06-04 |  | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-16 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 93 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46143 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01215 | PRJ0014816 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI-CL_1 Y 2 Metrotel--ZC--CJR CASTELLANA 51-306HP | 165 | 165 | BARRANQUILLA | San Vicente |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-04-24 | 2026-05-07 | 165 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-07 | 146 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 2026-06-04 | 2026-06-09 | [16 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-02 |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 165 |  | 165 |  |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0014816-1 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI-CL_1 Y 2 Metrotel--ZC--CJR CASTELLANA 51-306HP | 141 | 141 | BARRANQUILLA | San Vicente |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-05-07 | 141 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 2026-06-04 | 2026-06-09 | [16 empty] | 2026-06-17 |  |  | 2026-06-19 |  | 2026-06-10 |  |  | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | NO | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04649 | PRJ0014431 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA04-ZC--CR JARDIN DE AZUCENA-177HP | 177 | 177 | CARTAGENA | Badel |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-07 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-27 | 177 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-14 | 139 | 2026-05-05 | 2026-05-07 |  | 2026-05-23 | 2026-05-27 | [16 empty] | 2026-06-18 | 2026-07-03 |  | 2026-06-24 | 2026-06-27 | 2026-06-20 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 177 |  | 177 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04654 | PRJ0014708 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL37-262HP | 257 | 253 | RIOHACHA | CENTRO |  | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-05-12 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-24 | 253 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 2026-05-12 | 2026-05-24 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-19 | 2026-07-04 |  | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2026-06-24 | 2026-07-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 253 |  | 251 |  |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04656 | PRJ0014710 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL38-225HP | 135 | 135 | RIOHACHA | CENTRO |  | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-05-12 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-06-12 | 135 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-07-01 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-19 | 2026-07-04 |  | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-06-23 | 2026-07-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 135 |  | 135 |  |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04805 | PRJ0014710-1 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA01-ZA-SCL38-225HP | 87 | 87 | RIOHACHA | CENTRO |  | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-05-12 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-06-12 | 87 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-05-10 |  | 2026-07-11 | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-06-18 |  | AIRE | [9 empty] | 2026-06-19 | 2026-07-05 |  | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-06-30 | 2026-07-24 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 87 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04657 | PRJ0014712 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA02-ZA-SCL39-437HP | 422 | 422 | RIOHACHA | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-05-12 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-24 | 422 |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-05-13 | 2026-05-24 |  |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-22 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-18 | 2026-05-29 |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-06-23 | 2026-08-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 422 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04658 | PRJ0014714 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA02-ZA-SCL40-438HP | 420 | 420 | RIOHACHA | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-05-12 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-24 | 420 |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-06-16 | 2026-07-16 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-31 |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-06-23 | 2026-08-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 420 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04659 | PRJ0014716 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-ENTRE RIOS-CA02-ZA-SCL41-448HP | 445 | 445 | RIOHACHA | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-05-12 | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-05-22 | 445 |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-15 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-18 | 2026-08-01 |  | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-06-24 | 2026-08-26 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 445 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01243 | PRJ0014818 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TABOR-CL_GT-ALAMEDA DEL RIO--ZC--CONJUNTO PARDELA-300HP | 272 | 272 | BARRANQUILLA | TABOR |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 272 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-07 | 146 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | [16 empty] | 2026-05-29 | 2026-07-11 |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-07-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 272 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04642 | PRJ0014820 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VICTO-CL_SN--ZC--CR FLORESTA-100HP | 262 | 262 | BARRANQUILLA | CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 262 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-13 | 140 | 20/06/20026 | 2026-05-25 |  | 2026-06-06 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-17 | AIRE | [9 empty] | 2026-06-12 | 2026-07-06 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-03 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 262 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02154 | PRJ0014880 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--EDIFICIO TORRE SELVA ETAPA I-80HP | 108 | 108 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 108 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-14 | 139 | 20/06/20026 | 2026-05-25 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | EPM | [9 empty] | 2026-08-26 | 2026-08-29 |  | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 108 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03133 | PRJ0014872 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TABOR-CL_GT-ALAMEDA DEL RIO-CA06-ZC--CR MIRLA-280HP | 279 | 279 | BARRANQUILLA | TABOR | CL_GT-ALAMEDA DEL RIO | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 279 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-20 | 133 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  | 2026-06-07 | 2026-06-09 | [16 empty] | 2026-06-13 | 2026-07-04 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 279 |  | 279 |  |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03134 | PRJ0014874 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI-CL_METROPARQUE -BQU6-0-ZC--CR MÚKURA-406HP | 226 | 226 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | CL_METROPARQUE -BQU6 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-04-13 | 2026-05-20 | 226 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-20 | 133 | 2026-06-07 | 2026-06-07 |  | 2026-06-07 | 2026-06-09 | [16 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-06-10 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 226 |  | 226 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 3 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04619 | PRJ0014876 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TABOR-CL_GT-ALAMEDA DEL RIO-0-ZC--CR BÚHO-768HP | 362 | 362 | BARRANQUILLA | TABOR | CL_GT-ALAMEDA DEL RIO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 362 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-20 | 133 | 2026-06-02 | 2026-06-06 |  | 2026-06-06 | 2026-06-10 | [16 empty] | 2026-06-26 | 2026-07-03 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 362 |  | 362 |  |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
DISEÑADO | VB-02611 | PRJ0014026 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL SOL4_SOL-CA05-ZC-SCL35-CCO. CIUDAD DEL PUERTO MALL-60HP | 50 | 50 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-05 | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-04-21 | 50 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  | 2026-05-07 | 2026-05-06 | [33 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04618 | PRJ0014869 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-0-0-ZC--AQUA CLUB RESIDENCIAL-40HP | 40 | 40 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 40 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-12 | 141 | 2026-06-03 | 2026-06-04 |  | 2026-06-04 | 2026-06-09 | [16 empty] | 2026-06-17 |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-07-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 40 |  | 40 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04641 | PRJ0014841 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED--CA05-ZC--PUERTO CAMPANA-922HP | 922 | 922 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-05-21 | EIA | [5 empty] | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 922 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-12 | 141 | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  | 2026-05-23 | 2026-05-27 | [16 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-02 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 4/07/202 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 922 |  | 922 |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46174 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02190 | PRJ0015092 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--EDIFICIO ARAGON-103HP | 100 | 100 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-06-10 | 100 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-28 | 125 | 2026-05-30 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [16 empty] | 2026-06-12 | 2026-07-22 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 100 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02216 | PRJ0015094 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--CJR MIRADOR DE LA PILARICA (TORRES 1 2 3 -101HP | 131 | 131 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 131 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-28 | 125 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-03 | EPM | [9 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2026-06-21 | 2026-08-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 131 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-02718 | PRJ0015096 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--EDIFICIO MONTE CLARO-65HP | 64 | 64 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 64 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-28 | 125 | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-01 | EPM | [9 empty] | 2026-07-25 | 2026-09-01 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 2026-07-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02894 | PRJ0015098 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--CJR MIRADOR DE LA PILARICA 4-57HP | 56 | 56 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [5 empty] | 2026-06-11 | 56 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-27 | 126 | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 2026-07-31 |  | EPM | [9 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-29 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-20 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 56 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03237 | PRJ0015100 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--NAZARETH-45HP | 39 | 39 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [6 empty] | 2026-06-09 | 39 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-27 | 126 | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 2026-07-30 |  | EPM | [9 empty] | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-06-24 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 39 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03513 | PRJ0015102 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--ITACA APARTAMENTOS-37HP | 38 | 38 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [6 empty] | 2026-06-09 | 38 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-27 | 126 | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 2026-06-05 | 2026-06-09 |  |  |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-23 | EPM | [9 empty] | 2026-08-27 | 2026-08-29 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | 2026-08-18 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 38 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 0 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04680 | PRJ0015331 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI---ZC--PILARICA FLATS-24HP | 28 | 28 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 28 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-29 | 124 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-07-30 |  | EMP | [9 empty] | 2026-08-28 | 2026-08-29 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 28 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 0 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01001 | PRJ0015308 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL---ZC--CR PARMA-478HP | 486 | 486 | CARTAGENA | Badel |  | CA14 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 486 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-01 | 121 | 2026-04-15 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | [16 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-25 |  | 2026-06-27 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 486 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04675 | PRJ0015319 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-0---ZC--PORTAL DE LOS MANANTIALES MNZ1-420HP | 422 | 422 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-06-02 | 422 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-02 | 120 | 2026-06-01 | 2026-06-06 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-28 | AIRE | [9 empty] | 2026-07-15 | 2026-08-01 |  | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 422 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04674 | PRJ0015317 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-0---ZC--CR PUERTO GUITARRA-721HP | 288 | 288 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 288 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-02 | 120 | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | [16 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-25 |  | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-18 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 288 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00184 | PRJ0015305 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TABOR-GT-ALAMEDA DEL RIO-CA06-ZC--CONJUNTO AMATISTA-768HP | 530 | 530 | BARRANQUILLA | TABOR |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 530 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-29 | 124 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | [16 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | 2026-06-21 | 2026-07-23 | 2026-07-18 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 530 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04711 | PRJ0015499 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-COQUIVACOA-CA02-ZA-SCL42-425HP | 425 | 425 | RIOHACHA | Centro |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 425 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-16 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-28 |  | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 425 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04712 | PRJ0015501 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-COQUIVACOA-CA02-ZA-SCL43-437HP | 437 | 437 | RIOHACHA | Centro |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | [11 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-16 |  | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 437 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04713 | PRJ0015503 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-COQUIVACOA-CA02-ZA-SCL44-309HP | 300 | 300 | RIOHACHA | Centro |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 300 |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-23 |  | 2026-08-08 | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-27 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 300 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04714 | PRJ0015505 | SPR-FT-DES-PE-RIOHA-CENTR-COQUIVACOA-CA02-ZA-SCL45-303HP | 300 | 300 | RIOHACHA | Centro |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 300 |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-23 |  | 2026-08-08 | 2026-07-29 |  |  |  |  | 26/082026 | 2026-08-31 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 300 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04685 | PRJ0015508 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA09-ZC--CJR LOS GIRASOLES-862HP | 862 | 862 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 862 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-25 | 97 | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 02707/2026 | 2026-07-02 |  |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-23 | AIRE | [9 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-28 |  | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-16 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 862 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 12 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
PERMISOS APROBADOS INFRA |  | PRJ0015510 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED--CA11-FE-3000HP | 3000 | 360 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-04-27 | 2026-06-05 | 360 | [12 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-22 | AIRE | [26 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04622 | PRJ0015512 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA11-ZC--CJR VILLAS DE SAN ANTONIO-764HP | 600 | 600 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 600 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-11 | 111 | 2026-06-23 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | AIRE | [9 empty] | 2026-07-15 | 2026-08-18 |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-19 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 600 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 10 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0015512-1 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA11-ZC--CJR VILLAS DE SAN ANTONIO-764HP | 164 | 164 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 164 |  |  |  | 2026-06-23 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 | AIRE | [9 empty] | 2026-07-15 | [7 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04638 | PRJ0015514 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA11-ZC--CJR NUKAK-682HP | 602 | 602 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-05-22 | 23/06/0206 | 602 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-23 | 99 | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-28 | AIRE | [9 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-30 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 602 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 9 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0015514-1 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA11-ZC--CJR NUKAK-682HP | 80 | 80 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 80 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-03 | [16 empty] | 2026-08-20 |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  | 2026-11-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00813 | PRJ0015516 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL1 2022 + 2023-CA11-ZC--CJR KATIOS-442HP | 442 | 442 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 442 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-23 | 99 | 2026-06-29 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-03 | AIRE | [9 empty] | 2026-07-25 | 2026-08-13 |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-18 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 442 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04686 | PRJ0015518 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED-CL_SOL5 2022 + 2023-CA10-ZC--CJR TAYRONA 2-504HP | 554 | 554 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA10 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-25 | 554 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-25 | 97 | 2026-06-23 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  |  |  |  | 2026-08-03 |  | AIRE | [9 empty] | 2026-07-18 | 2026-07-31 |  | 2026-07-22 |  | 2026-07-19 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 554 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01104 | PRJ0015310 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL---ZC--EDIFICIO TERRITORIO MIO-930HP | 959 | 959 | CARTAGENA | Badel |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 959 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-10 | 112 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-07-14 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-07-25 | 2026-08-03 |  | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-10 | 30/072026 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 959 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04647 | PRJ0015312 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-0---ZC--CR BALTICO-352HP | 354 | 354 | CARTAGENA | Badel |  | CA14 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 354 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-03 | 119 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-06-18 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-06-17 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-07-04 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 354 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01605 | PRJ0015315 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--PORTAL DEL SOL-200HP | 132 | 132 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-06-05 | 132 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-05 | 117 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | [16 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-29 |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 132 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04648 | PRJ0015322 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR---ZC--CR ENTRECERROS TORRE 1-200HP | 200 | 200 | BELLO | BELLO CENTRO |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-05 | 117 | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-12 | EPM | [9 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 200 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-03908 | PRJ0015329 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3-CA06-ZC--FLATS-30HP | 30 | 30 | MEDELLIN | CASTILLA | CL_3_1_3 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 30 | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [33 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | P.I SIN INICIO | SI | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04692 | PRJ0015420 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL CACIQUE NIQUIA MANZANA 2-325HP | 329 | 329 | BELLO | Centro |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 329 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-12 | 110 | 2026-07-19 | 2026-07-24 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-11 | EPM | [9 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-18 |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 329 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01101 | PRJ0015425 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL CACIQUE NIQUIA MANZANA 1-304HP | 303 | 303 | BELLO | Centro |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 303 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-12 | 110 | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 |  |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-11 | EPM | [9 empty] | 2026-07-22 | 2026-08-03 |  | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 303 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01562 | PRJ0015411 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_LOS ALPES-CA11-ZC--CJR IGUAZU-209HP | 417 | 417 | CARTAGENA | Badel |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 417 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-11 | 111 | 2026-06-24 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-09-02 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-27 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 417 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
GESTION PERMISOS INFRA | VB-01947 | PRJ0015438 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_SECTOR NUEVO CARTAGENA--ZC--EDIFICIO FIORENTI TORRES 3 Y 4-286HP | 154 | 154 | CARTAGENA | Badel |  | CA14 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 154 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-17 | 105 | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-12 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [12 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-06-20 |  |  | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02516 | PRJ0015521 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-TORIC-CL_PIE DE LA POPA-CA04-ZC--EDI TORRE PRIME-182HP | 181 | 181 | CARTAGENA | Torices |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 181 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-24 | 98 | 2026-06-28 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-08-18 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-22 | 2026-08-31 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 181 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00918 | PRJ0015527 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_LA CAROLINA-CA04-ZC--CJR JARDIN DE LAS CAMELIAS-420HP | 420 | 420 | CARTAGENA | Badel |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 420 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-24 | 98 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-17 |  |  |  |  | 2026-08-31 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-02 | 2026-08-27 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 420 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-02361 | PRJ0015523 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_TERNERA-CA14-ZC--CJR PRADOS DE SAN FERNANDO-92HP | 92 | 92 | CARTAGENA | Badel |  | CA14 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 92 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-18 | 104 | 2026-07-01 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | [16 empty] | 2026-08-13 | 2026-09-03 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
DISEÑADO | VB-04715 | PRJ0015525 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-CL_ALMIRANTE COLON-CA07-ZC--EDI SAN CARLOS-126HP | 126 | 126 | CARTAGENA | Badel |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | PROYECTO REPETIDO | 00:00:00 |  | 2026-07-04 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | [34 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-04693 | PRJ0015422 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR---ZC--PUERTO VENTURA-146HP | 146 | 146 | BELLO | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 2026-06-10 | 112 | [38 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04704 | PRJ0015601 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR--CA07-ZC--ENTREBOSQUES APARTAMENTOS-520HP | 520 | 520 | BELLO | Centro |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 520 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-25 | 97 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-11 | EPM | [9 empty] | 2026-07-26 | 2027-07-30 |  | 2026-07-25 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 520 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  | 46204 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04702 | PRJ0015603 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR--CA07-ZC--MI MUNDO-403HP | 404 | 404 | BELLO | Centro |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 404 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-18 | 104 | 2026-07-24 | 2026-08-05 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 |  |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 | EPM | [9 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-26 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 404 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01932 | PRJ0015417 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1-CA05-ZC--SHANGRILA ROBLE VERDE-137HP | 137 | 137 | MEDELLIN | CASTILLA |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-16 | 106 | 2026-07-24 | 2026-08-05 |  | 2026-08-03 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | EPM | [9 empty] | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 137 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04703 | PRJ0015608 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI--CA04-ZC--BRISAS DE ROBLEDO MANZANA B-330HP | 330 | 330 | MEDELLIN | CASTILLA |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-24 | 98 | 2026-07-14 | 2026-07-28 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-08-26 | 2026-09-03 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-29 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 330 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-02131 | PRJ0016121 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL---ZC--BAHÍA SAN CARLOS-176HP | 126 | 126 | CARTAGENA | Badel |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 126 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-22 | 100 | 2026-07-24 | 2026-06-26 |  | 2026-07-29 | 2026-09-01 | [16 empty] | 2026-08-21 | 2026-09-15 |  | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-08-15 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00397 | PRJ0016109 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--GIRASOLES (Manantiales)-500HP | 502 | 502 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 502 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-22 | 70 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 502 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02070 | PRJ0016111 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--VILLAS DEL ENCANTO 2-280HP | 222 | 222 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-05-22 | 2026-07-01 | 222 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-01 | 91 | 2026-08-30 | 2026-08-05 |  | 2026-08-08 | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 222 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01416 | PRJ0016114 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-TORIC---ZC--SUNSET 47-247HP | 249 | 249 | CARTAGENA | TORICES |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 249 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-01 | 91 | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-18 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 249 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04677 | PRJ0016116 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-0---ZC--TORRE 811 APARTAMENTOS-240HP | 252 | 252 | CARTAGENA | TORICE |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 252 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-01 | 91 | 2026-07-01 | 2026-07-09 |  | 2026-07-28 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 252 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01485 | PRJ0016119 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL CACIQUE NIQUIA MANZANA 6-228HP | 242 | 242 | BELLO | Centro |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 242 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-30 | 92 | 2026-07-11 | 2026-07-15 |  | 2026-07-22 | 2026-07-22 | [16 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-21 |  | 2025-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 242 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04643 | PRJ0016125 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--COCUY-275HP | 282 | 282 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 282 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-03 | 89 | 2026-07-07 | 2026-07-11 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-14 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-08-15 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 282 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-02151 | PRJ0016225 | AMALFINATI APARTAMENTOS (MAGNOLIA) | 90 | 90 | CARTAGENA | Badel |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 90 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-03 | 89 | 2026-08-24 | 2026-09-03 |  | 2026-09-30 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-07 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-25 |  | 2027-02-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02364 | PRJ0016228 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--ACANDI (Torre 10)-90HP | 98 | 98 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 |  | CA10 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-06-23 | 2026-07-10 | 98 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-10 | 82 | 2026-07-10 | 2026-07-17 |  | 2026-06-27 | 2026-07-29 | [16 empty] | 2026-08-19 | 2026-08-25 |  | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 98 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04637 | PRJ0016238 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-0---ZC--LIRIO-360HP | 362 | 362 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 362 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-08 | 84 | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  | 2026-07-27 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-13 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-12 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 362 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04698 | PRJ0016233 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR---ZC--CACIQUE NIQUIA MNZ 5-249HP | 246 | 246 | BELLO | Centro |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 246 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-06 | 86 | 2026-07-14 | 2026-07-28 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [16 empty] | 2026-08-04 | 2026-08-13 |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 246 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04699 | PRJ0016235 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR---ZC--CACIQUE NIQUIA MNZ 7-224HP | 235 | 235 | BELLO | Centro |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 235 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-08 | 84 | 2026-07-14 | 2026-07-28 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 | EPM | [9 empty] | 2026-08-05 | 2026-08-21 |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-16 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 235 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04741 | PRJ0016230 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--PORTAL DE LOS MANANTIALES MNZ 8-320HP | 322 | 322 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-06-09 | 2027-07-10 | 322 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-09 | 83 | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-14 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 322 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-00032 | PRJ0016318 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL-La Carolina--ZC--PARQUE DE GALILEA-300HP | 301 | 201 | CARTAGENA | Badel | La Carolina | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 301 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-15 | 77 | 2026-08-20 | 2026-08-26 |  | 2026-08-30 | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-09 | 2026-09-25 |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-10 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01607 | PRJ0016320 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-POLID-LIBANO--ZC--EDF CONDOMINIO SAN ANTONIO -70HP | 72 | 72 | SANTA MARTA | CIUDADELA | LIBANO | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 72 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-15 | 77 | 2026-08-01 | 2026-08-08 |  | 2026-08-08 | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 72 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01714 | PRJ0016322 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-CENTR-Prado 1--ZC--EDF RIVIERA PLAZA TORRE 2-104HP | 104 | 104 | SANTA MARTA | CIUDADELA | Prado 1 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 104 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-15 | 77 | 2026-08-01 | 2026-08-06 |  | 2026-08-08 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-04 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 104 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01090 | PRJ0019117 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-0--CA03-ZC--MIRADOR DE MINCA-363HP | 362 | 362 | SANTA MARTA | SAN PEDRO | MIRADOR DE MINCA | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 362 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-16 | 76 | 2026-08-01 | 2026-08-08 |  | 2026-08-08 | 2026-08-25 |  |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 362 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-01362 | PRJ0019135 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI--CA05-ZC--URBANIZACIÓN PALMAR DEL VIENTO-264HP | 264 | 264 | MEDELLIN | CASTILLA | URB PALMAR DEL VIENTO | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [33 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04646 | PRJ0019121 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA11-ZC--SALVADOR BAHÍA-302HP | 303 | 303 | CARTAGENA | BADEL | SALVADOR DE BAHIA | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 303 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-27 | 65 | 2026-07-01 | 2026-07-09 |  | 2026-07-30 | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-08-31 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 303 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-02072 | PRJ0019123 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA02-ZC--TACARIGUA-64HP | 64 | 64 | CARTAGENA | BADEL | CJR TACARIGUA | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 64 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-05 | 56 | 2026-06-29 | 2026-07-02 |  | 2026-07-30 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-08-18 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-24 |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 2026-08-28 |  | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04666 | PRJ0019128 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--CUIDAD DEL PARQUE BARI-502HP | 502 | 502 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 | CJR BARI | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-23 | 502 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-23 | 69 | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  | 2026-08-08 | 2026-08-25 |  |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-16 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-20 | 2026-09-01 |  | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04742 | PRJ0019130 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--PORTAL DE LOS MANANTIALES MNZ 3A-202HP | 202 | 202 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 | PORTAL DE LOS MANANTIALES MZ 3A | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 202 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-23 | 69 | 2026-07-25 | 2026-07-28 |  | 2026-07-31 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-13 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-12 | 2026-08-28 |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 202 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01604 | PRJ0019132 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--PORTAL MANANTIALES MNZ3B-202HP | 202 | 202 | SOLEDAD | SOLEDAD 2000 | PORTAL DE LOS MANANTIALES MZ 3B | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [5 empty] | 2026-06-12 | 2026-07-28 | 202 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-28 | 64 | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  | 2026-08-08 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | AIRE | [9 empty] | 2026-08-18 | 2026-08-29 |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-17 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 202 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04751 | PRJ0019125 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-0---ZC--LOTUS APARTAMENTOS-173HP | 174 | 174 | CARTAGENA | Badel |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 174 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-06 | 86 | 2026-08-11 | 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | [16 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-08-12 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 174 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04757 | PRJ0019145 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-ESPER--CA04-ZA-SCL23-300HP | 300 | 300 | VALLEDUPAR | Esperanza |  | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 300 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-04 |  | 2026-08-05 | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-08-11 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-28 |  | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 2026-08-12 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 300 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04758 | PRJ0019147 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-ESPER--CA04-ZA-SCL24-244HP | 228 | 228 | VALLEDUPAR | Esperanza |  | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 228 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-04 |  | 2026-08-05 | 2026-08-27 |  |  |  |  | 2026-08-18 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 228 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04759 | PRJ0019149 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-ESPER--CA04-ZA-SCL25-288HP | 288 | 288 | VALLEDUPAR | Esperanza |  | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | [7 empty] | 288 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-04 |  | 2026-08-05 | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-29 | UFINET | [9 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-28 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 288 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46235 |  |  | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-01375 | PRJ0019153 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI-CL_3_1_3--ZC--MANANTIALES DE ROBLEDO-262HP | 262 | 262 | MEDELLIN | CASTILLA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-21 | 71 | 26-08-206 | 2026-08-30 |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-15 | EPM | [20 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-04740 | PRJ0019156 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED---ZC--PORTAL DE LOS MANANTIALES MNZ 7-580HP | 582 | 582 | SOLEDAD | Soledad 2000 |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-28 | 582 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-28 | 64 | 2026-07-29 | 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [16 empty] | 2026-08-25 |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 2026-09-04 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04747 | PRJ0019159 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-0---ZC--BARAK-36HP | 40 | 40 | CARTAGENA | Badel |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 40 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-29 | 63 | 2026-08-19 | 2026-08-27 |  | 2026-08-30 | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-12 | 2026-09-23 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04760 | PRJ0019162 | SPR-FT-DES-PE-RIONE-0---ZC--MADERO DEL LAGO-736HP | 739 | 739 | RIONEGRO | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 739 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-22 | 70 | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-25 | EPM | [9 empty] | 2026-09-09 | 2026-09-26 |  | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 2026-09-05 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04787 | PRJ0020649 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA08-ZA-SCL19-416HP | 416 | 416 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 416 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-09-04 | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-12 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-05 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04788 | PRJ0020651 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA08-ZA-SCL20-427HP | 426 | 427 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 426 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-09-07 | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-13 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-06 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
CONSTRUIDO | VB-04789 | PRJ0020653 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA08-ZA-SCL21-310HP | 310 | 310 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 310 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-08-30 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-14 |  | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-07 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04790 | PRJ0020655 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA08-ZA-SCL22-412HP | 412 | 412 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 412 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-08-30 | 2026-09-11 | [16 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-22 |  | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-06 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04791 | PRJ0020657 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA08-ZA-SCL23-444HP | 444 | 444 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 444 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-08-30 | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-09-08 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-23 |  | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-08 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04833 | PRJ0021020 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL26-409HP | 409 | 409 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 409 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-08-30 | 2026-09-03 |  |  |  |  | 2026-09-07 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-16 | 2026-09-28 |  | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-04 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04834 | PRJ0021022 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL27-423HP | 423 | 423 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 423 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-08-30 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-09-07 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-16 | 2026-09-26 |  | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-09-05 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04835 | PRJ0021024 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL28-220HP | 220 | 220 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 220 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-08-30 | 2026-09-08 |  |  |  |  | 2026-09-08 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-16 | 2026-09-26 |  | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-10 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04836 | PRJ0021026 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL29-429HP | 429 | 429 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 429 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-08-30 | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-09-08 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-16 | 2026-09-25 |  | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2026-09-08 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04837 | PRJ0021028 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL30-401HP | 401 | 401 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 401 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-19 |  | 2026-09-09 | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-09 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-16 | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-12 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
PERMISOS APROBADOS INFRA | VB-04710 | PRJ0021043 | SPR-FT-DES-PE-BELLO-CENTR--CA06-ZC--UNIDAD FLORIDA NORTEAMERICA-1456HP | 1456 | 1456 | BELLO | CENTRO |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-10 | 20 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 |  |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-22 | EPM | [17 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0021043 | EIA
REGISTRADO | VB-03261 | PRJ0021046 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA04-ZC--CJR PARQUES AZURE-177HP | 178 | 178 | CARTAGENA | BADEL |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 178 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-31 | 61 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-02 | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-09 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04748 | PRJ0021048 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA02-ZC--CJR RESERVA 54-198HP | 197 | 198 | CARTAGENA | BADEL |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 197 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-25 | 36 | 2026-08-24 | 2026-09-03 |  | 2026-09-03 | 2026-09-15 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-19 | 2026-09-26 |  | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-04839 | PRJ0021050 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA07-ZC--CJR ALTOFARO TORRE 4-126HP | 126 | 126 | CARTAGENA | BADEL |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 126 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-13 | 48 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  | 2026-08-30 | 2026-09-01 | [19 empty] | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-09-06 | 2026-09-25 |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-01 |  | PRJ0021050 | EIA
REGISTRADO | VB-04840 | PRJ0021052 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA17-ZC--CJR CANTÚ-241HP | 241 | 241 | CARTAGENA | BADEL |  | CA17 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 241 | APROBADO CONSTRUCCION | 374966 | -328671 | 2026-08-18 | 2026-08-20 |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [9 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-09-10 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-03176 | PRJ0021055 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI--CA05-ZC--GUAYACANES DE LA PILARICA-46HP | 46 | 46 | MEDELLIN | CASTILLA |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [9 empty] | 00:00:00 |  | 2026-08-27 | 2026-08-30 |  | 2026-08-31 | [28 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
QUIEBRE TECNICO | VB-03736 | PRJ0021057 | SPR-FT-DES-PE-MEDEL-CASTI--CA05-ZC--URB. SANTIAGO DE CAMPOSTELA P.H-31HP | 31 | 31 | MEDELLIN | CASTILLA |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-11 | 50 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | [28 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
REGISTRADO | VB-04841 | PRJ0021070 | SPR-FT-DES-PE-RIONE-CENTR--CA02-ZC--UNIDAD RESIDENCIAL BORAL PH-554HP | 563 | 563 | RIONEGRO | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 563 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-04 | 57 | 2026-08-25 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | EPM | [9 empty] | 2026-09-04 | 2026-09-25 |  | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 2026-09-04 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-01311 | PRJ0021060 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-RODAD--CA01-ZC--CJR SALGUERO SUITE-289HP | 289 | 289 | SANTA MARTA | RODADERO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 289 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-11 | 50 | 2026-08-20 | 2026-08-23 |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | AIRE | [9 empty] | 2026-09-04 |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-10 | 2026-09-26 |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-01 |  | PRJ0021060 | EIA
REGISTRADO | VB-02618 | PRJ0021062 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-0--CA01-ZC--CJR POZO GRANDE-965HP | 389 | 389 | SANTA MARTA | SAN PEDERO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 389 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-11 | 50 | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-07 |  |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-17 | AIRE | [9 empty] | 2026-09-11 | 2026-09-25 |  | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 2026-09-05 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-00870 | PRJ0021065 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED--CA10-ZC--CJR LOS FLAMENCOS-368HP | 338 | 338 | SOLEDAD | SOLDAD 2000 |  | CA10 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 338 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-20 | 41 | 2026-08-27 | 2026-09-03 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 | AIRE | [9 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
REGISTRADO | VB-04838 | PRJ0021067 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-SOLED--CA11-ZC--CJR MANANTIALES TULIPAN-282HP | 282 | 282 | SOLEDAD | SOLEDAD |  | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 282 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-05 | 56 | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  | 2026-08-30 | 2026-08-31 |  |  |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-17 | AIRE | [9 empty] | 2026-09-02 | 2026-09-24 |  | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-10 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-04848 | PRJ0021237 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-CENTR--CA02-ZC--EDI CRYSTAL BAY TOWER-62HP | 62 | 62 | CARTAGENA | Centro |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 62 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-28 | 33 | 2026-08-24 | 2026-09-03 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-09-14 |  | UFINET | [12 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-12 | 2026-09-25 |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-10-01 |  | PRJ0021237 | EIA
REGISTRADO | VB-00222 | PRJ0011728 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL1-CONJ. AQUANOVA-700HP | 725 | 725 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 725 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-07 | 54 | 2026-09-04 | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2026-09-24 | [16 empty] | 2026-09-08 | 2026-09-16 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-13 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
DISEÑADO | VB-00977 | PRJ0021832 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-CIUDA--CA03-ZC--EDF FLORA-653HP | 653 | 653 | SANTA MARTA | CIUDADELA |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 653 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-31 | 30 | 2026-09-16 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0021832 | EIA
DISEÑADO | VB-04923 | PRJ0021827 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA04-ZC--AGUAVIDA PARQUE RESIDENCIAL-177HP | 177 | 177 | CARTAGENA | Badel |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-01 | 29 | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0021827 | EIA
DISEÑADO | VB-04650 | PRJ0021829 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA02-ZC--CJR LAZULI TOWER II-206HP | 206 | 206 | CARTAGENA | Badel |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-03 | 27 | 2026-09-14 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0021829 | EIA
REGISTRADO | VB-01017 | PRJ0021838 | CJR GARZAS-TABOR-CA02-SCL70-182 UIP | 182 | 182 | BARRANQUILLA | TABOR |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-07 | 23 | 2026-09-12 | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [16 empty] | 2026-09-17 | 2026-09-26 |  | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  | EIA
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-04684 | PRJ0021835 | CJR VILLAS DEL PORTAL 3-SOLED-CA09-SCL80-602 UIP | 607 | 607 | SOLEDAD | SOLEDAD |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-08 | 22 | 2026-09-05 | 2026-09-12 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-25 | AIRE | [9 empty] | 2026-09-15 | [7 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0021835 | EIA
DISEÑADO | VB-04942 | PRJ0022165 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA05-ZA-SCL17-227HP | 227 | 227 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [10 empty] | 2026-08-27 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022165 | EIA
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04943 | PRJ0022167 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA05-ZA-SCL18-250HP | 250 | 250 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [10 empty] | 2026-08-27 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | [5 empty] | 2026-09-28 |  | UFINET | [17 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022167 | EIA
DISEÑADO | VB-04944 | PRJ0022169 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA05-ZA-SCL19-164HP | 164 | 164 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [10 empty] | 2026-08-27 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022169 | EIA
DISEÑADO | VB-00427 | PRJ0022231 | EDIFICIO RIVER SIDE | 508 | 508 | BARRANQUILLA | San Vicente |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 508 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-18 | 12 | 2026-09-18 | 2026-09-24 |  | 2026-09-30 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022231 | EIA
SIN INICIAR |  |  | CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON 94 | 238 | 238 | BARRANQUILLA | San Vicente |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR |  |  | COMPLEJO PORTO AZUL | 177 | 177 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR |  |  | CONJ FIDANO 1 | 288 | 288 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | CONJUNTO FLAMINGO | 1 | 1 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | ALTAVISTA DEL RÍO | 1 | 1 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | CR BRISAS DEL RÍO | 1 | 1 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | MARÍA MULATA | 1 | 1 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | CR KORALIA | 1 | 1 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | CR CATLEYA | 1 | 1 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | BARRANQUERO | 1 | 1 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | EDIF YIMER KR 53 # 94 - 17 | 12 | 12 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | EDIF DANIELLE KR 53 # 82 - 93 | 12 | 12 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | EDIFICIO RIGAL | 10 | 10 | BARRANQUILLA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | URBANIZACIÓNANIZACIÓN PARQUES DE BOLIVAR | 840 | 840 | SANTA MARTA | San Pedro |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-01207 | PRJ0022249 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-0--CA03-ZC--URBANIZACIÓN SAN LORENZO DE LA SIERRA -457HP | 457 | 457 | SANTA MARTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022249 | EIA
SIN INICIAR | VB-02768 | PRJ0022251 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-CIUDA--CA03-ZC--VENECIA-280HP | 280 | 280 | SANTA MARTA | CIUDADELA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022251 | EIA
SIN INICIAR |  |  | CONJ PLAYA DORMIDA | 306 | 306 | SANTA MARTA | Rodadero |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR |  |  | URBANIZACIÓN PARQUES DE BOLIVAR I | 288 | 288 | SANTA MARTA | CIUDADELA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR |  |  | VENECIAIN | 340 | 340 | SANTA MARTA | CIUDADELA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-02277 | PRJ0022411 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-0--CA03-ZC--TORRES DEL CISNE ETAPA 2-192HP | 192 | 192 | SANTA MARTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  |  | EIA
SIN INICIAR |  |  | PORTAL DE NUEVA ANDREA 2 | 120 | 120 | SANTA MARTA | CIUDADELA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR |  |  | ENTRESIERRAS | 542 | 542 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-04849 | PRJ0022259 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA05-ZC--LEANDRO DIAZ 1-484HP | 484 | 484 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022259 | EIA
SIN INICIAR | VB-04850 | PRJ0022261 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA05-ZC--LEANDRO DIAZ 2-384HP | 384 | 384 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022261 | EIA
SIN INICIAR | VB-04851 | PRJ0022263 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA05-ZC--LEANDRO DIAZ 3-465HP | 465 | 465 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022263 | EIA
SIN INICIAR | VB-01455 | PRJ0022265 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA09-ZC--MIRADOR DEL VALLE-248HP | 248 | 248 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022265 | EIA
SIN INICIAR | VB-04948 | PRJ0022267 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA09-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL OGB-418HP | 418 | 418 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022267 | EIA
SIN INICIAR | VB-04949 | PRJ0022269 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZC--APARTAMENTOS MOTEVIDEO-176HP | 176 | 176 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022269 | EIA
SIN INICIAR | VB-00999 | PRJ0022271 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL NIZA-399HP | 399 | 399 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022271 | EIA
DISEÑADO | VB-00040 | PRJ0022403 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL32-335HP | 335 | 335 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 335 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-09-28 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  |  | EIA
DISEÑADO | VB-04961 | PRJ0022405 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL33-423HP | 423 | 423 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 423 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-09-28 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  |  | EIA
DISEÑADO | VB-04962 | PRJ0022408 | SPR-FT-DES-PE-VALLE-SIMON--CA06-ZA-SCL34-292HP | 292 | 292 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 292 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-09-28 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-00978 | PRJ0022253 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-0--CA03-ZC--VILLA TOLEDO-400HP | 400 | 400 | SANTA MARTA | CIUDADELA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022253 | EIA
DISEÑADO | VB-01707 | PRJ0022238 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA17-ZC--CONDOMINIO GRAN PORTAL-178HP | 178 | 178 | CARTAGENA | BADEL |  | CA17 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 178 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-03 | 58 | 2026-09-20 | 2026-09-25 |  | 2026-09-30 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022238 | EIA
DISEÑADO | VB-02613 | PRJ0022240 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA17-ZC--CONDOMINIO LA PRADERA 2-710HP | 710 | 710 | CARTAGENA | Badel |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 710 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-30 | 62 | 2026-09-17 | 2026-09-22 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022240 | EIA
SIN INICIAR | VB-03104 |  | EDIFICIO ACQUAMARE | 50 | 50 | CARTAGENA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-19 | 42 | [29 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-00006 |  | CLUSTERS LA PRIMAVERA 3 SCL VALLEDUPAR | 1200 | 1200 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 14 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46327 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-00022 |  | CLUSTERS 5 DE ENERO 2 SCL VALLEDUPAR | 800 | 800 | VALLEDUPAR | Simon Bolivar |  | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-01802 | PRJ0022256 | SPR-FT-DES-PE-SOLED-BAIRE--CA01-ZC--YARUMO-392HP | 392 | 392 | SOLEDAD | BUENOS AIRES |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022256 | EIA
DISEÑADO | VB-04951 | PRJ0022245 | SPR-FT-DES-PE-RIONE-CENTR--CA02-ZC--EDI RUTA 39-216HP | 220 | 220 | RIONEGRO | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 220 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-14 | 16 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022245 | EIA
DISEÑADO | VB-00428 | PRJ0022233 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI--CA04-ZC--MISSONI-368HP | 368 | 368 | BARRANQUILLA | San Vicente |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 368 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-16 | 14 | 2026-09-19 | 2026-09-23 |  | 2026-09-26 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022233 | EIA
REGISTRADO | VB-03131 | PRJ0022235 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TABOR--CA01-ZC--ESMERALDA-95HP | 95 | 95 | BARRANQUILLA | TABOR |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-14 | 16 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | [16 empty] | 2026-09-22 | 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  | 2026-09-30 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46266 |  |  | EIA
DISEÑADO | VB-04950 | PRJ0022242 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BADEL--CA04-ZC--CJR LAURELES-222HP | 222 | 222 | CARTAGENA | Badel |  | CA04 |  |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 222 |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-22 |  | 2026-09-26 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022242 | EIA
SIN INICIAR |  |  | (incluye Urb Alamedas del Rio – Urb Viena - Urb Nueva Holanda - Valladolid) | 600 | 600 | VALLEDUPAR | [7 empty] | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR |  |  | ONNET-MEDEL-FEDER-CL GERONA 3-CA03-SCL05-ZC-EDI NN-144 HHPP | 144 | 144 | MEDELLIN | FEDERICO | [6 empty] | EIA | PRECONECTORIZADO | [48 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
DISEÑADO | VB-01961 | PRJ0022389 | 0-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI--CA04-ZC--MONTERIVERA-132HP | 132 | 132 | BARRANQUILLA | San Vicente |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-23 | 7 | 2026-09-20 | 2026-09-26 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022389 | EIA
DISEÑADO | VB-04668 | PRJ0022387 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI--CA04-ZC--CRJ BRISAS DEL RÍO-214HP | 214 | 214 | BARRANQUILLA | San Vicente |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-22 | 8 | 2026-09-19 | 2026-09-25 |  | 2026-09-29 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022387 | EIA
SIN INICIAR | VB-04958 | PRJ0022392 | 0-FT-DES-PE-SOLED-BAIRE--CA01-ZC--CJR BAMBU-564HP | 564 | 564 | SOLEDAD | SOLEDAD |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022392 | EIA
SIN INICIAR | VB-04959 | PRJ0022395 | 0-FT-DES-PE-RIONE-CENTR--CA01-ZC--CJR VIAS DE GUALANDY 3-82HP | 82 | 82 | RIONEGRO | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  | PRJ0022395 | EIA
SIN INICIAR | VB-01985 | PRJ0022413 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-CIUDA---ZC--CJR SIERRA MAR-128HP | 160 | 160 | SANTA MARTA | CIUDADELA | [6 empty] | EIA | PRECONECTORIZADO | [39 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46296 |  |  | EIA
SIN INICIAR | VB-02277 | PRJ0022411 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-0--CA03-ZC--TORRES DEL CISNE ETAPA 2-192HP | 192 | 192 | SANTA MARTA |  |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
SIN INICIAR | VB-01985 | PRJ0022413 | SPR-FT-DES-PE-SANTA-CIUDA---ZC--CJR SIERRA MAR-128HP | 128 | 128 | SANTA MARTA | CIUDADELA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | EIA | [8 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | EIA
EIA
EIA
EIA
[23 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | [60 empty] | EIA
CONSTRUIDO | [83 empty] | EIA
REGISTRADO | [83 empty] | EIA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03115 | PRJ0011707 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-CENTR-ENTRELAGOS-CA0-ZC-SCL1-Edificio ALLURE-48HP | 58 | 58 | CARTAGENA | CENTRO | ALLURE | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | Edificio ALLURE | 2025-12-16 | FSCR |  |  |  | NO | NO | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 58 | APROBADO CONSTRUCCION | 12/01/2026 | 245 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-26 | [18 empty] | 2026-01-26 | 2026-01-30 |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-11 |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 58 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01390 | PRJ0011705 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-TORIC-ENTRELAGOS-CA04-ZC-SCL2-Edificio ENTRELAGOS-258HP | 258 | 258 | CARTAGENA | TORICES | ENTRELAGOS | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL2 | Edificio ENTRELAGOS | 2025-12-16 | FSCR |  |  |  | NO | NO | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 258 | APROBADO CONSTRUCCION | 28/02/2026 | -40 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-15 | [5 empty] | Se realiza construccion desde el EMP37-04 frente al conjunto, Proyecto ya se encuentra dibujado en 3GIS | [11 empty] | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-11 |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 258 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-01015 | PRJ0011433 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-BAIAK-BAIA KRISTAL-CA01-ZC-SCL17A-7 Barcelona de Indias-393HP | 392 | 392 | CARTAGENA | BAIA KRISTAL | BAIA KRISTAL | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL17A | BARCELONA DE INDIAS | 2026-01-07 | FSCR |  |  |  | NO | NO | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 392 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-01-16 | [7 empty] | Se debe rediseñar a modelo preconectorizado-Desbalanceado | [29 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00163 | PRJ0011668 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CARIB-VIVE RIO-CA01-ZC-SCL1-VIVE RIO-817HP | 817 | 817 | BARRANQUILLA | CARIBE | VIVE RIO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | VIVE RIO | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-11-24 | 2025-12-09 | 817 | APROBADO CONSTRUCCION | 1/06/2026 | 105 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  |  |  | Permiso interno aprobado. En enero se radican los permisos de Telefonica | 2025-12-18 |  | TIGO-UNE | 2026-01-13 |  | TELEFONICA | [6 empty] | 2026-06-11 | 2026-08-03 |  | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2026-07-16 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 817 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
QUIEBRE TECNICO | VB-04556 | PRJ0011670 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI-PORTOBELLO/TIFFANYS-CA05-ZC-SCL1-1 EDI. PORTOBELLO-21HP | 21 | 21 | BARRANQUILLA | SAN VICENTE | PORTOBELLO | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | Edificio PORTOBELLO | 2025-11-14 | FSCR |  |  |  | NO | NO | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 21 | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2025-11-28 | 2025-12-02 | [6 empty] | No se aprobó O.C | [23 empty] | QUIEBRE TECNICO | QUIEBRE COMERCIAL | Alto costo de obra civil |  |  |  | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04541 | PRJ0011672 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-SANVI-PORTOBELLO/TIFFANYS-CA05-ZC-SCL2-2 EDI. TIFFANYS-8HP | 10 | 10 | BARRANQUILLA | SAN VICENTE | TIFANNY | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL2 | Edificio TIFANNY | 2025-11-14 | FSCR |  |  |  | NO | NO | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 10 | APROBADO CONSTRUCCION | 1/11/2025 | 317 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-09 | [18 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-22 |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-26 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 10 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00015 | PRJ0011689 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA02-ZC-SCL1-CONJ. MANGLAR-1453HP | 1349 | 1349 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | CONJ. MANGLAR | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 1349 | APROBADO CONSTRUCCION | 15/05/2026 | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-05-06 | 2026-04-14 | [10 empty] | SI | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-06-02 |  | 2026-05-19 |  | 2026-04-18 | 2026-05-02 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1349 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 14 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00212 | PRJ0011692 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA02-ZC-SCL2-CONJ.PALMA NOVA-725HP | 720 | 720 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL2 | CONJ.PALMA NOVA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 720 | APROBADO CONSTRUCCION | 6/03/2026 | 3 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-03-11 | 2024-03-17 |  |  |  | Pendiente plano de Red Palma Nova | [6 empty] | SI | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 2026-03-30 |  | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-03-20 | 2026-03-30 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 720 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00213 | PRJ0011694 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA02-ZC-SCL3-CONJ.SPERANZA-720HP | 720 | 720 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL3 | CONJ.SPERANZA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 720 | APROBADO CONSTRUCCION | 5/02/2026 | 6 | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | [12 empty] | SI | 2026-03-04: 2026-02-02; 2026-03-05: 2026-02-10; 2026-03-09: 2026-02-11; 2026-03-20: 2026-02-12 | [6 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 720 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01382 | PRJ0011696 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL9-APARTAMENTOS MALLORCA-259HP | 260 | 260 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL9 | APARTAMENTOS MALLORCA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-01 | 2026-01-02 | 260 | APROBADO CONSTRUCCION | 6/03/2026 | 9 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-04-16 | 2026-04-14 |  |  |  | Conjunto en construcción | [6 empty] | SI | 2026-03-09: 2026-03-15; 2026-03-20: 2026-03-31; 2026-03-30: 2026-05-02 |  | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-04-07 | 2026-04-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 260 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00200 | PRJ0011698 | SPR-FT-DES--BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL6-CONJ.PALMAR DE LA CIENAGA-796HP | 796 | 796 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL6 | CONJ.PALMAR DE LA CIENAGA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 796 | APROBADO CONSTRUCCION | 4/05/2026 | 133 | 2026-01-06 |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-14 | [11 empty] | 2026-03-20: 2026-05-06; 2026-03-30: 2026-06-22 |  | 2026-05-14 |  | 2026-05-06 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 796 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00215 | PRJ0011713 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA02-ZC-SCL4-CONJ. AMORE-725HP | 720 | 720 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL04 | CONJ. AMORE | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 720 | APROBADO CONSTRUCCION | 6/03/2026 | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-11 | 2024-03-17 | [10 empty] | SI | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-21 |  | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-12 | 2026-03-23 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 720 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00326 | PRJ0011715 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL8-CONJ. EL ALBA-578HP | 581 | 581 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL8 | CONJ. EL ALBA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-15 | 2026-01-02 | 581 | APROBADO CONSTRUCCION | 17/03/2026 | 181 | 2025-12-26 |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-05-02 |  | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-14 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 581 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00231 | PRJ0011717 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL7-CONJ. MAUI-678HP | 681 | 681 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL7 | CONJ. MAUI | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 681 | APROBADO CONSTRUCCION | 7/05/2026 | 130 | 2025-12-30 |  |  | 2026-05-06 | 2026-04-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-05; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-05-06 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 681 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
DISEÑO APROBADO | VB-00222 | PRJ0011728 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL1-CONJ. AQUANOVA-700HP | 700 | 700 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | CONJ. AQUANOVA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO |  |  | 700 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-14 | [25 empty] | 2026-07-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03151 | PRJ0011770 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL10-CONJ. MALTA-244HP | 341 | 341 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL10 | CONJ. MALTA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 341 | APROBADO CONSTRUCCION | 20/02/2026 | 23 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | [10 empty] | SI | 2026-03-06: 2026-03-15; 2026-03-09: 2026-03-30; 2026-03-21: 2026-05-04 |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2026-04-01 | 2026-04-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 341 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
CONSTRUIDO |  | PRJ0011725 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-FE-HP |  | 0 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | FEEDER FTTH |  |  | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO |  |  |  | 0 | 00:00:00 | [10 empty] | 2026-01-19 | [5 empty] | SI | 2026-03-09: 2026-04-06; 2026-03-21: 27/06/206 |  |  |  | 2026-04-20 |  |  | 2026-04-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04626 | PRJ0012434 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-CARIB-VIZCAINA AROMANZA-CA01-ZC-SCL1-VIZCAINA AROMANZA-146HP | 148 | 148 | BARRANQUILLA | CARIBE | VIZCAINA AROMANZA | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | VIZCAINA AROMANZA |  | FSCR | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 148 | APROBADO CONSTRUCCION | 1/05/2026 | -47 | 2026-04-30 | 2026-05-02 |  | 2026-05-06 | 2026-04-14 | [11 empty] | 2026-03-06: 2026-03-15; 2026-03-09: 2026-05-16; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-05-15 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 148 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04627 | PRJ0013665 | SPR-FT-DES-PE-CGENA-SANVI--CA01-ZC-SCL1-Villa Aleida-9HP | 10 | 10 | BARRANQUILLA | SAN VICENTE | Villa Aleida | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | Villa Aleida | 2026-04-09 | FSCR | FUSION | [6 empty] | 10 | APROBADO CONSTRUCCION | 18/04/2026 | -34 | 2026-04-30 | 2026-05-02 |  | 2026-05-06 | 2026-05-12 | [11 empty] | 2026-03-06: 2026-03-15; 2026-03-09: 2026-06-03; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-12 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 10 | [6 empty] | PTO.EXIST | NO | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04589 | PRJ0014065 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-TRINI--CA01-ZC--VILLA LORENA-89HP | 89 | 89 | BARRANQUILLA | TRINIDAD | VILLA LORENA | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | VILLA LORENA | 2026-04-27 | FSCR | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 1/06/2026 | -43 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | [11 empty] | 2026-03-06: 2026-04-19; 2026-03-09: 2026-05-31; 2026-03-21: 2026-06-08 |  | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2026-05-13 | 2026-06-16 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 89 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04555 | PRJ0012391 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC-SCL5-CONJ. CATARA-1152HP | 645 | 645 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJ. CATARA | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO | [6 empty] | 645 | APROBADO CONSTRUCCION | 20/06/2026 | 1900-03-26 | 2026-04-15 | 2026-03-20 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-25; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-06-16 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 645 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00015-1 | PRJ0011689-1 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA02-ZC-SCL1-CONJ. MANGLAR-1453HP | 104 | 104 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | CONJ. MANGLAR | 2025-11-14 | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [6 empty] | 2026-04-15 | 2026-03-20 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-11; 2026-03-21: 2026-06-18 |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-06-16 | 2026-06-23 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 104 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04587 | PRJ0015303 | SPR-FT-DES-PE-BQLLA-VCAMP-CIUDAD MALLORQUIN-CA03-ZC--CONJ MIRADOR DE LA CIENAGA-792HP | 796 | 796 | BARRANQUILLA | VILLA CAMPESTRE | CIUDAD MALLORQUIN | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJ MIRADOR DE LA CIENAGA |  | FSCR | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 796 | APROBADO CONSTRUCCION | 9/06/2026 | 1900-04-06 | 2026-06-14 | 2026-06-25 | 2026-06-02 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-14; 2026-03-21: 2026-07-06 |  | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-07 | 2026-07-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 796 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
FCSR
[64 empty] | 448 | [19 empty] | FCSR
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04549 | PRJ0011570 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CENTR-CL121-CA03-ZC-SCL64-CONJUNTO RESIDENCIAL NOVO CANDELARIA I-279HP | 279 | 279 | BOGOTA | CENTRO | NOVO CANDELARIA | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL64 | NOVO CANDELARIA I | 2025-08-13 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO |  |  | 280 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-02-09 |  | 2026-01-15 | 2026-01-24 | 2026-01-30 | 2026-03-19 | 2026-03-19 |  |  |  | Se inician labores el 9/02 | 2026-01-05 |  | Telefonica |  |  |  |  | 2026-03-06: 2026-01-30; 2026-03-09: 2026-02-13; 2026-03-21: 2026-02-19 |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-03-03 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 280 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | [5 empty] | 0 | 13944000 | 13944000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA | -10
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00389 | PRJ0012331 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-SERVIENTREGA-CA03-ZC-SCL24-CRJ MITACA-503HP | 503 | 503 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | SERVIENTREGA | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL24 | CJR MITACA | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 503 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-04 |  | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-04-16 | 2026-04-11 | 2026-04-15 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-07; 2026-03-21: 2026-05-19 |  | 2026-04-20 | 2026-05-26 | 2026-05-07 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 503 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 149
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01378 | PRJ0012334 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO II-CA02-ZC-SCL63-CJR JARDINES DEL NOGAL-262HP | 260 | 260 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL63 | CJR JARDINES DEL NOGAL | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 260 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-11 |  | 2026-03-18 | 2026-03-29 | 2026-04-16 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-15 | EEP |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-20; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-17 | 2026-04-02 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 260 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 12948000 |  |  |  | 0 | 12948000 | 12948000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA | 172
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01554 | PRJ0012336 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO -CA02-ZC-SCL 31-CJR SERREZUELA APARTAMENTOS-211HP | 211 | 211 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL31 | CJR SERREZUELA APARTAMENTOS | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 211 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-06 |  | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 2026-07-11 | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-24 | EEP | 2026-07-22 | 2026-07-27 | TIGO-UNE |  | 2026-03-09: 2026-07-14; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-19 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 211 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 86
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-01992 | PRJ0012342 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CENTR-SAN LUIS-CA03-ZC-SCL07-EDI PASEO VERSALLES-129HP | 129 | 129 | MANIZALES | CENTRO | SAN LUIS | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL07 | EDI PASEO VERSALLES | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [33 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | [5 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02094 | PRJ0012345 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CENTR-SAN LUIS-CA03-ZC-SCL10-CJR ARBOLEDA DEL CAMPIN-117HP | 117 | 117 | MANIZALES | CENTRO | SAN LUIS | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL10 | CJR ARBOLEDA DEL CMPIN | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02397 | PRJ0012347 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CENTR-SAN LUIS-CA03-ZC-SCL14-EDI PLAZA 51-86HP | 86 | 86 | MANIZALES | CENTRO | SAN LUIS | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL14 | EDI PLAZA 51 | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
QUIEBRE TECNICO | VB-01252 | PRJ0012349 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-SUR-QUINDIOS-CA05-ZC-SCL02-CJR CIUDADELA DEL CAFÉ-297HP | 297 | 297 | ARMENIA | SUR | QUINDIOS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL02 | CJR CIUDADELA DEL CAFÉ | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 297 | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-03-09 | [28 empty] | QUIEBRE TECNICO | SATURACION DUCTOS | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
QUIEBRE TECNICO | VB-02195 | PRJ0012351 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-SUR-ARM10-CA06-ZC-SCL01-EDI SAPZURRO-103HP | 103 | 103 | ARMENIA | SUR | ARM10 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL01 | EDI SAPZURRO | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 103 | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 |  | 2026-04-07 | [31 empty] | QUIEBRE TECNICO | No se garantizan las Altas | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02255 | PRJ0012353 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-SUR-ARM7-CA06-ZC-SCL09-CJR CABO MARZO-98HP | 98 | 98 | ARMENIA | SUR | ARM7 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL09 | CJR CABO MARZO | 2024-02-19 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 98 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-18 |  | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-28 | EDEQ |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-08; 2026-03-21: 2026-05-21 |  | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-04-17 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 98 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 165
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00804 | PRJ0012423 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL28-186HP | 186 | 186 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 186 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2026-03-13 | 2026-03-08 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-11 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-11; 2026-03-21: 2026-03-20 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 186 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 9213000 | 0 |  |  | 0 | 9213000 | 9213000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00469 | PRJ0012424 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL27-186HP | 186 | 192 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2025-02-16 | 2025-02-20 | 192 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2026-03-13 | 2026-03-08 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-03-11 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-06; 2026-03-21: 2026-03-19 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-30 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 9561600 | 0 |  |  | 0 | 9561600 | 9561600 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00470 | PRJ0012425 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL31-192HP | 192 | 192 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 192 |  |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2026-03-13 | 2026-03-08 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-03-11 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-20; 2026-03-21: 2026-03-24 |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 9561600 |  |  |  | 0 | 9561600 | 9561600 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-00016 | PRJ0012427 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_139-CA01-ZC-SCL05-PARQUE CENTRAL FONTIBON 1-1297HP | 1297 | 1297 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_139 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL05 | PARQUE CENTRAL FONTIBON 1 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-00271 | PRJ0012426 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZC-SCL14-AGRUPACION DE COPROPIETARIOS DE LAS ZONAS A & B DELCONJUNTO TRSIDENCIAL BOCHICA I RH-630H | 630 | 630 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL14 | AGRUPACION DE COPROPIETAARIOS DE LAS ZONAS A & B DELCONJUNTO TRSIDENCIAL BOCHICA I RH |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02884 | PRJ0012428 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_139-CA01-ZC-SCL13-CONJUNTO RESIDENCIAL AVANTY 98-58HP | 58 | 58 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_139 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL13 | CONJUNTO RESIDENCIAL AVANTY 98 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 58 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-26 |  | 2028-02-27 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-03-20; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 58 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-09 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 2888400 | 787911 |  |  | 787911 | 2888400 | 3676311 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA | 188
DISEÑO APROBADO | VB-04551 | PRJ0012429 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_139-CA01-ZC-SCL05-PARQUE CENTRAL FONTIBON 2-819HP | 819 | 819 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_139 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL05 | PARQUE CENTRAL FONTIBON 2 | 2026-02-27 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 819 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-02-25 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | [23 empty] | 2026-03-19 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-03-09 |  |  |  | 40786200 |  |  |  | 0 | 40786200 | 40786200 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01053 | PRJ0012430 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL_TORREON--ZC-SCL50OF-Torreón Quinta Avenida 4 Et-382HP | 380 | 360 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_TORREON | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL50 | Torreón Quinta Avenida 4 Et | 2026-02-27 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 382 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-30 |  | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | [11 empty] | 2026-03-01: 2026-04-16; 2026-03-09: 2026-04-09; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-04-29 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 360 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-03-11 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 153
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01953 | PRJ0012431 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL_BERLIN--ZC-SCL51OF-Foret-135HP | 106 | 106 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_BERLIN | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL51 | Foret | 2026-02-27 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | SI | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 106 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-03-10 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | [11 empty] | 2026-03-01: 2026-06-18; 2026-03-06: 2026-06-18; 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 1900-01-03 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 106 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00278 | PRJ0012480 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO-CA01-ZA-SCL44-263HP/SCL80_CA02 | 264 | 264 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL44 |  | 2026-03-03 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 264 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-27 | EEP |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-26; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 2027-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 264 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 13147200 |  |  |  | 0 | 13147200 | 13147200 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00327 | PRJ0012487 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO-CA01-ZA-SCL36-244HP/SCL76_CA02 | 255 | 255 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL36 |  | 2026-03-03 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 255 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 2024-04-30 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-23 | EEP |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-22; 2026-03-21: 2026-04-26 |  | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 255 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 12699000 |  |  |  | 0 | 12699000 | 12699000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01109 | PRJ0012494 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO-CA01-ZA-SCL43-146HP/SCL77_CA02 | 148 | 148 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL43 |  | 2026-03-03 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 148 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 2024-04-30 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-27 | EEP |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-30; 2026-03-21: 2026-05-01 |  | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 148 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 7370400 |  |  |  | 0 | 7370400 | 7370400 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01124 | PRJ0012500 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO-CA01-ZA-SCL35-144HP/SCL79_CA02 | 149 | 149 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  | 2026-03-03 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 149 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-27 | EEP |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-29; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-25 | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 149 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 7420200 |  |  |  | 0 | 7420200 | 7420200 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
QUIEBRE TECNICO | VB-01822 | PRJ0012507 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO-CA01-ZA-SCL34-65HP | 65 | 65 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  | 2026-03-03 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-31 | [31 empty] | QUIEBRE TECNICO | SIN INFRA | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02316 | PRJ0012511 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO-CA01-ZA-SCL40-39HP/SCL78_CA02 | 45 | 45 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  | 2026-03-03 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 45 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-27 | EEP |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-05-01; 2026-03-21: 2026-05-01 |  | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 45 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01119 | PRJ0013075 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_170-CA06-ZA-SCL01-144HP | 144 | 167 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_170 | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 167 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 2026-04-30 | 2026-04-05 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-03-20 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-08; 2026-03-21: 2026-04-17 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 167 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-19 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 8316600 |  |  |  | 0 | 8316600 | 8316600 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01151 | PRJ0013076 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_170-CA06-ZA-SCL02-140HP | 140 | 127 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_170 | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 127 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-03-20 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-10; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 127 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 6324600 |  |  |  | 0 | 6324600 | 6324600 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01559 | PRJ0013077 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_139-CA03-ZA-SCL20-88HP | 88 | 192 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_139 | CA03 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 192 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-11; 2026-03-21: 2026-04-24 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-22 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 9561600 |  |  |  | 0 | 9561600 | 9561600 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01139 | PRJ0013067 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-GRAN GRANADA II-CA07-ZC-SCL02-Conjunto Residencial Montecarlo III-337HP | 337 | 337 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL02 | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO III |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 337 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-03-29 | 2026-07-11 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-09-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-08-12 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01874 | PRJ0013068 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_158-CA04-ZC-SCL32-CJR FLORIDA II DE ENGATIVA-144HP | 145 | 145 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_158 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL32 | CONJUNTO RESIDENCIAL II DE ENGATIVA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 145 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-22 |  | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-24; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-27 | 27/06/20269 | 2026-06-15 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 145 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 7221000 |  |  |  |  | 7221000 | 7221000 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 100
SIN INICIAR | VB-00334 | PRJ0013069 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-GRAN GRANADA II-CA01-ZC-SCL07-MONTECARLO ll-577HP | 577 | 577 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL07 | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTERCARLO II |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-00940 | PRJ0013071 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-GRAN GRANADA II-CA01-ZC-SCL05-MONTECARLO V-409HP | 409 | 409 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL05 | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLO V |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01268 | PRJ0015066 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-GRAN GRANADA II-CA01-ZC-SCL08-MONTECARLO VII-289HP | 289 | 289 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL08 | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARO VII |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 289 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-07 |  | 2026-07-10 | 2026-07-16 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-15; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-07-17 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 289 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 14392200 |  |  |  | 0 | 14392200 | 14392200 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 85
DISEÑADO | VB-00254 | PRJ0013073 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-GRAN GRANADA II-CA01-ZC-SCL06-MONTECARLO VI-649HP | 649 | 649 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL06 | CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECARLOS VI |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-07-10 | 2026-07-18 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 | [21 empty] | 2026-08-06 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
YA ESTA CONSTRUIDO |  | PRJ0013074 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-BACHUE-CA01-ZA-SCL08-187HP | 187 | 187 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | [38 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA |  | PRJ0012691 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO-CA02-FE-901HP | 901 | 0 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO | CA02 | FEEDER FTTH |  |  |  | INCOPSA | FUSION |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-13 |  |  | SIN INICIAR |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | [6 empty] | 2026-04-16 | 2026-04-17 | EEP |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-17; 2026-03-21: 2026-04-18 |  |  |  | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [7 empty] | PTO. SOLIC | SI |  | 2026-04-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01193 | PRJ0013114 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-EL CAMPESTRE-CA01-ZC-SCL24-CRJ MIRADOR DEL COLIBRI-316HP | 317 | 317 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | EL CAMPESTRE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL24 | CRJ MIRADOR DEL COLIBRI |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 317 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-21 |  | 2026-03-16 | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-19 | CHEC |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-12; 2026-03-21: 2026-05-22 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 317 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 162
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01329 | PRJ0013116 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO II-CA02-ZC--URB SANTA CLARA DE LAS VILLAS-273HP | 215 | 215 | PEREIRA | CUBA | ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL69 | CJR SANTA CLARA DE LAS VILLAS | 2026-03-16 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 215 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-09 |  | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-17 | TIGO-UNE |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-24; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-16 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 215 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 10707000 |  |  |  | 0 | 10707000 | 10707000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA | 174
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00790 | PRJ0013218 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL44-187HP | 187 | 197 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL44 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 197 |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 197 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 9810600 |  |  |  | 0 | 9312600 | 9312600 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00881 | PRJ0013219 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL02-180HP | 180 | 180 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 180 |  |  |  | 2024-03-14 | 2026-04-13 |  | 2026-04-14 | 2026-04-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-24; 2026-03-21: 2026-04-28 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 180 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 8964000 |  |  |  | 0 | 8964000 | 8964000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01198 | PRJ0013220 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL01-132HP | 132 | 132 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 132 |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-20; 2026-03-21: 2026-04-28 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 132 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | 6573600 |  |  |  | 0 | 6573600 | 6573600 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00883 | PRJ0013221 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL32-180HP | 180 | 180 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL32 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 180 |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-06-11 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 180 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 8964000 |  |  |  | 0 | 8964000 | 8964000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00884 | PRJ0013222 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZA-SCL43-180HP | 180 | 180 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL43 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 180 |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 180 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 8964000 |  |  |  | 0 | 8964000 | 8964000 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
QUIEBRE TECNICO | VB-01979 |  | ONNET-BTAOCC-FUNZA-CL FUNZA 3-CA02-SCL09-ZA-54 HHPP | 54 | 54 | FUNZA | FUNZA | FUNZA 3 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-16 | [31 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01021 | PRJ0014689 | SPR-FT-DES-PE-FUNZA-CENTR-FUNZA 3-CA02-ZA-SCL13-164HP | 164 | 164 | FUNZA | CENTRO | FUNZA 3 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-15 |  | 164 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 2026-05-19 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 164 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | 2026-05-21 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 8167200 |  |  |  | 0 | 8167200 | 8167200 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-00430 | PRJ0019303 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL IBAGUE 5-CA08-SCL69_70-ZC-CJR AMBALA 97-476 HHPP | 191 | 191 | IBAGUE | MARGARITAS | SCL69 | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL69 | Conjunto residencial Ambala 97 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI |  |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04310 | PRJ0014692 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-CAMP -CL IBAGUE 8-CA03-SCL13-ZC-MERCACENTRO 10 EL POBLADO-24 HHPP | 24 | 24 | IBAGUE | CAMPESTRE | SCL13 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | CAMP | Mercacentro 10 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 24 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-07 |  | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-05-14 | 2026-05-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-30; 2026-03-21: 2026-05-31 |  | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 24 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 146
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02159 | PRJ0014033 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-CENSUR-CL ARM7-CA06-ZC-SCL10-CRJ RIO CLARO CASAS-110HP | 108 | 108 | ARMENIA | SUR | CL_ARM7 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL10 | CJR RIO CLARO CASAS |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 108 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-17 |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | TLF |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 108 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-07-03 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 75
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01740 | PRJ0014035 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-CENSUR-CL ARM8-CA06-ZC-SCL08-CRJ CAÑO CRISTALES EDI BAHÍA BLANCA-172HP | 121 | 121 | ARMENIA | SUR | CL_ARM7 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL08 | CJR CAÑO CRISTALES |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 121 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-11 |  | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 2026-06-13 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | TELEFONICA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-12; 2026-03-21: 2026-06-20 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 121 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 111
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01553 | PRJ0014037 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-CENSUR-CL ARM9-CA06-ZC-SCL06-CRJ CIUDADELA COMFENALCO ETAPA-212HP | 202 | 202 | ARMENIA | SUR | CL_AMR7 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL06 | CJR CIUDADELA COMFENALCO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 212 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-10 |  | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 11/06/206 | 2026-06-01 | 2026-06-13 |  |  |  |  | 2026-06-10 |  | EDEQ | 2026-06-25 |  | TELEFONICA |  | 2026-03-09: 2026-06-11; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-06-11 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 202 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 112
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02158 | PRJ0014039 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-CENSUR-CL ARM10-CA06-ZC-SCL04-CRJ AGUA AZUL-108HP | 110 | 110 | ARMENIA | SUR | CL_ARM7 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL04 | CJR AGUA AZUL |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 110 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-19 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-01 | 2026-06-23 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-19 | EDEQ | 2026-06-25 |  | TELEFONICA | NO | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-06-26 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-05 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 110 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 103
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01476 | PRJ0014041 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL MOLIVENTOS-CA04-ZC-SCL23-CRJ CAMINOS DE LA PRADERA-233HP | 233 | 233 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | CL_MOLIVENTOS | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL23 | CJR CAMNOS DE LA PRADERA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 233 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-22 |  | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-20 | 2026-06-09 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 | CHEC | 2026-06-25 |  | TELEFONICA |  | 2026-03-09: 2026-06-25; 2026-03-21: 2026-06-27 |  | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 233 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 100
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02117 | PRJ0014043 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL MOLIVENTOS-CA04-ZC-SCL14-CRJ RESERVA DEL LAGO-114HP | 114 | 114 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | CL_MOLIVENTOS | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL14 | CJR RESERVAS DEL LAGO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 114 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-24 |  | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-05-08 | 2026-06-02 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | CHEC | 2026-06-16 |  | TIGO-UNE |  | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-18 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 114 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | SI | 5677200 | 111466 |  |  | 111466 | 5677200 | 5788666 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 98
QUIEBRE TECNICO | VB-01718 | PRJ0014045 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL MOLIVENTOS-CA02-ZC-SCL20-CRJ QUINTAS DEL JARDIN-180HP | 180 | 180 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | CL_MOLIVENTOS | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL20 | CJR QUINTAS DEL JARDIN |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO |  |  |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [33 empty] | QUIEBRE TECNICO | DUCTERIA SATURADA | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
PERMISOS APROBADOS INFRA | VB-01898 | PRJ0014047 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL LAGO PRADERA-CA03-ZC-SCL11-CRJ TORRES DE ARBOLEDA-144HP | 147 | 147 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | CL_LAGO PRADERA | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL11 | CRJ TORRES DE ARBOLEDA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 147 | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-12 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 | TIGO-UNE | [12 empty] | 2026-05-26 | 2026-06-23 | 2026-05-15 | [11 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-08 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02840 | PRJ0014049 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL LAGO PRADERA-CA03-ZC-SCL11-CRJ EDI MONSERRATE-60HP | 56 | 56 | DOSQUEBRADAS | DQBRA | CL_LAGO PRADERA | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL11 | EDI MONSERRATE |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 56 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-17 |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-27 | CHEC |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-22; 2026-03-21: 2026-07-23 |  | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-19 | 2026-07-23 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 56 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 75
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01952 | PRJ0014051 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL CAM-CA02-ZC-SCL07-CRJ BOSQUES DE MILAN-135HP | 127 | 127 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | CL_CAM | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL07 | CRJ BOSQUES DE MILAN |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 127 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 2026-05-26 |  |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-06-01 | CHEC |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-23; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-19 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 127 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 146
QUIEBRE TECNICO | VB-01567 | PRJ0014061 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL CAM-CA02-ZC-SCL06-CRJ RESERVA DE MILAN-206HP | 209 | 209 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | CL_CAM | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL06 | CJR RESERVAS DE MILAN |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO |  |  |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 | [33 empty] | QUIEBRE TECNICO | DUCTERIA SATURADA | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-02398 | PRJ0014063 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CERVA-CL MILAN-CA03-ZC-SCL19-CRJ ACROPOLIS ALTA SUIZA-87HP | 90 | 90 | MANIZALES | CERVANTES | CL_MILAN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL19 | CJR ACROPOLIS ALTA SUIZA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-03 |  | 90 | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-10 | [27 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | [5 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02220 | PRJ0014780 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CERVA-CL MILAN-CA03-ZC-SCL10-CRJ CAMINO DEL CERRO-102HP | 102 | 102 | MANIZALES | CERVANTES | CL_MILAN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL10 | CRJ CAMINO DEL CERRO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 102 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-03 |  | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-08 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-26 | CHEC |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-04; 2026-03-21: 2026-06-11 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-05-19 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 102 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 119
QUIEBRE TECNICO | VB-01901 | PRJ0014068 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CERVA-CL MILAN-CA03-ZC-SCL05-CRJ CUMBRES SUIZAS-143HP | 143 | 143 | MANIZALES | CERVANTES | CL_MILAN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL05 | CJR CUMBRES SUIZAS |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-16 |  |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 |  | 2026-04-16 | [31 empty] | QUIEBRE TECNICO | DUCTERIA SATURADA | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-02376 | PRJ0014070 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CERVA-CL MILAN-CA03-ZC-SCL 03-CRJ RESERVA DEL MILAN-90HP | 90 | 90 | MANIZALES | CERVANTES | CL_MILAN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL03 | CJR RESERVAS DE MILAN |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [33 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | [5 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02431 | PRJ0014072 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CENTR-CL SAN JORGE-CA03-ZC-SCL05-CRJ EDI LA CALLEJA-84HP | 84 | 84 | MANIZALES | CENTRO | CL_SAN JORGE | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL05 | CJR EDI LA CALLEJA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
CONSTRUIDO | VB-01764 | PRJ0014074 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CENTR-CL LAS AMERICAS 1-CA08-ZC-SCL03-CRJ CJR AMARU-166HP | 166 | 166 | PEREIRA | CENTRO | CL_LAS AMERICAS 1 | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL03 | CJR AMARU |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 166 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-04 |  | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-05-13 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-31 | EEP | 2026-08-28 | 2026-09-01 | TIGO-UNE |  | 2026-03-09: 2026-09-09; 2026-03-21: 2026-09-17 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-11 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 26
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01854 | PRJ0014076 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CENTR-CL LAS AMERICAS 1-CA08-ZC-SCL06-CRJ CJR LOS CEDROS-150HP | 150 | 150 | PEREIRA | CENTRO | CL_LAS AMERICAS 1 | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL06 | CRJ CJR LOS CEDROS |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 150 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-12 |  | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-08 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-06-02 | EEP |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 150 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 141
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02084 | PRJ0014078 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CENTR-CL LAS AMERICAS 1-CA08-ZC-SCL07-CRJ URB EL JARDIN III ETAPA-120HP | 81 | 81 | PEREIRA | CENTRO | CL_LAS AMERICAS 1 | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL07 | CJR URB EL JARDIN III ETAPA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 81 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-04 |  | 2026-05-08 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 2026-05-21 | [10 empty] | SI | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-17 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-05 | 2026-06-24 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 81 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | SI | 4033800 | 1560524 |  |  | 1560524 | 4033800 | 5594324 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 118
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02673 | PRJ0014080 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CENTR-CL LAS AMERICAS 1-CA08-ZC-SCL21-CRJ CJR JARDIN ETAPA III-66HP | 117 | 117 | PEREIRA | CENTRO | CL_LAS AMERICAS 1 | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL21 | CRJ CJR JARDIN ETAPA III |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 117 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-07 |  | 2026-05-06 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 2026-05-08 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-06-02 | EEP |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-05-29 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 117 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 146
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-01994 | PRJ0014082 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL ESTADIO II-CA02-ZC-SCL67-CRJ CJR SAN SEBASTIAN-130HP | 130 | 130 | PEREIRA | CUBA | CL_ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL67 | CJR SAN SEBASTIAN |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [33 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | [5 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01525 | PRJ0014084 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL ESTADIO-CA01-ZC-SCL12-CRJ SENDEROS DE UNICENTRO-220HP | 220 | 220 | PEREIRA | CUBA | CL_ESTADIO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL12 | CJR SENDEROS DE UNI CENTRO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01993 | PRJ0014086 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL ESTADIO-CA01-ZC-SCL29-CRJ MULTIFAMILIAR LA VILLA-130HP | 130 | 130 | PEREIRA | CUBA | CL_ESTADIO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL29 | CJR MULTIFAMILIAR LA VILLA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02083 | PRJ0014088 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL ESTADIO-CA01-ZC-SCL39-CRJ VILLLAS DE LA MADRID-120HP | 116 | 116 | PEREIRA | CUBA | CL_ESTADIO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL39 | CJR VILLAS DE LA MADRID |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 116 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-17 |  | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-05-08 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-06-05 |  | TIGO-UNE |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-18; 2026-03-21: 2026-06-27 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-05 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 116 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 105
QUIEBRE TECNICO | VB-01618 | PRJ0014090 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL ESTADIO-CA01-ZC-SCL40-CRJ EL CAMPIN I II-200HP | 132 | 132 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL40 | CJR RESIDENCIAL EL CAMPIN I II |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 132 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-05 |  | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-05 |  | 2026-08-11 |  | 2026-08-06 | [5 empty] | QUIEBRE TECNICO | AFECTADO POR TERREMOTO |  |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 56
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01380 | PRJ0013802 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_170-CA06-ZC-SCL19-CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE 7-259HP | 259 | 259 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_170 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL19 | CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE 7 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-29 |  | 2026-03-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-11; 2026-03-21: 2026-06-22 |  | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 259 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 12898200 | 314391 |  |  | 314391 | 12898200 | 13212591 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 124
DISEÑO APROBADO | VB-01410 | PRJ0013803 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_170-CA06-ZC-SCL15-CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE 1-248HP | 248 | 248 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_170 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL15 | CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE 71 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-13 | 2026-04-13 |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | [19 empty] | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-05-12 | [11 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01705 | PRJ0013797 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_158-CA03-ZC-SCL41-CONJUNTO RESIDENCIAL MUISCA-179HP | 179 | 179 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_158 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL41 | CONJUNTO RESIDENCIAL MUISCA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 179 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-05 |  | 2026-03-26 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-25 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-05; 2026-03-21: 2026-05-14 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 179 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-08 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 9611400 | 2022458 |  | 2022458 | 2022458 | 8914200 | 10936658 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 148
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01560 | PRJ0013798 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL VILLAS DEL DORADO-CA01-ZC-SCL57-CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE TIERRA GRATA-208HP | 208 | 208 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_VILLAS DEL DORADO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL57 | CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE TIERRA GRATA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-09 |  | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-11; 2026-03-21: 2026-05-14 |  | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 208 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-08 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 10358400 |  |  |  | 0 | 10358400 | 10358400 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 144
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01194 | PRJ0013804 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_170-CA06-ZC-SCL17-CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE 4-314HP | 314 | 317 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_170 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL17 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 317 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-25 |  | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-05-29 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-12 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 317 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-08 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 15786600 |  |  |  | 0 | 15786600 | 15786600 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 128
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01532 | PRJ0013799 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_158-CA04-ZC-SCL35-CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA DE ENGATIVA 1-217HP | 217 | 217 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_158 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL35 | CONJUNTO RESIDENCIAL FLORIDA DE ENGATIVA 1 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-01 |  | 2026-03-26 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-12; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-05-20 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 217 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-21 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 10806600 | 353642 |  |  | 353642 | 10806600 | 11160242 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 121
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00833 | PRJ0013805 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_171-CA05-ZC-SCL10-SOLSTICIO PARQUE RESIDENCIAL ETAPA 4-434HP | 423 | 423 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_171 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL10 | SOLSTICIO PARQUE RESIDENCIAL ETAPA 4 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 423 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-25 |  | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-06-26 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-01; 2026-03-21: 2026-06-06 |  | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 423 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 21165000 |  |  |  | 0 | 21065400 | 21065400 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 128
QUIEBRE TECNICO | VB-00342 | PRJ0013800 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL BACHUE-CA06-ZC-SCL12-CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 3 ZONA C-560HP | 560 | 560 | BOGOTA | ENGATIVA | CL BACHUE | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL12 | CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 3 ZONA C |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 |  | 2026-04-06 | [31 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | P.I SIN INICIO | SI | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
QUIEBRE TECNICO | VB-00377 | PRJ0013801 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL BACHUE-CA06-ZC-SCL13-CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 4 ZONA D-514HP | 514 | 514 | BOGOTA | ENGATIVA | CL BACHUE | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL13 | CONJUNTO RESIDENCIAL BOCHICA 4 ZONA D |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  | QUIEBRE TÉCNICO | 00:00:00 |  | 2026-04-06 | [31 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | P.I SIN INICIO | SI | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00882 | PRJ0014520 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_BACHUE-CA06-ZC-SCL07--180HP | 180 | 180 | BOGOTA | ENGATIVA | CL BACHUE | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  | 2026-05-21 | 180 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-15; 2026-03-21: 2026-05-21 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-19 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 180 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | 2026-05-08 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 8964000 |  |  |  | 0 | 8964000 | 8964000 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04660 | PRJ0014480 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CERVA-MILAN-CA03-ZC-SCL04-CRJ TORRES DE MILAN-219HP | 219 | 219 | MANIZALES | CERVANTES | CL_MILAN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL04 | CJR TORRES DE MILAN | 2026-05-08 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 219 | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-05-08 | [34 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01313 | PRJ0014484 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CENTR-CL_121-CA03-ZC-SCL50OF-MONTFORT-121HP | 280 | 280 | BOGOTA | CENTRO | CL 121 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL50 | MONTFORT SUITES PH |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-04 | 2026-06-13 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-26 |  | 2026-05-04 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-10; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-05-20 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 280 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 13944000 | 700146 |  |  | 700146 | 13944000 | 14644146 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 127
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-02324 | PRJ0014489 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CENTR-CL_133-CA01-ZC-SCL46-TORRES DE SAN JAVIER-133HP | 92 | 92 | BOGOTA | CENTRO | CL 133 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL46 | TORRES DE SAN JAVIER |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-09 |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | [33 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01730 | PRJ0014538 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_VILLAS DEL DORADO-CA01-ZC-SCL55-CAMPIÑA DE TIERRAGRATA-175HP | 175 | 175 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_VILLAS DEL DORADO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL55 | CAMPIÑA DE TIERRA GRATA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-06-26 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-02; 2026-03-21: 2026-06-17 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-05-21 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 175 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 8715000 |  |  |  | 0 | 8715000 | 8715000 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 147
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-01425 | PRJ0014475 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL 139-CA01-ZC-SCL08-AGRUPACIÓN DE VIVIENDA AVENIDA EL CENTENARIO ETAPA I-241HP | 241 | 241 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL 139 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL08 | AGRUPACIÓN DE VIVIENDA AVENIDA EL CENTENARIO ETAPA I |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-08 |  |  |  | 2026-05-25 | [33 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-01690 | PRJ0014549 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_158-CA03-ZC-SCL39-SEVILLA PARQUE RESIDENCIAL AGRUPACIÓN C.P.H-131HP | 182 | 182 | BOGOTA | ENGATIVA | CL 158 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL42 | CJR SEVILLA PARQUE RESIDENCIAL AGRUPACION A |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-06 |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-21 | [33 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
QUIEBRE TECNICO | VB-02104 | PRJ0014487 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CENTR-CL_121-CA03-ZC-SCL11-MULTIFAMILIAR DEL RINCON-121HP | 113 | 113 | BOGOTA | CENTRO | CL 121 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL11 | MULTIFAMILIAR DEL RINCON |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [33 empty] | QUIEBRE TECNICO | [5 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-02817 | PRJ0014495 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CENTR-CL_133-CA02-ZC-SCL35-CJR SAINT MALO-133HP | 58 | 58 | BOGOTA | CENTRO | CL_133 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL35 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-02 |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 2026-06-13 | 2026-06-17 | [21 empty] | 2026-06-05 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 120
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00387 | PRJ0014721 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL 170-CA06-ZC-SCL21-CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE RESERVADO-505HP | 505 | 505 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL 170 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL21 | CONJUNTO RESIDENCAL SABANA GRANDE RESERVADO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-13; 2026-03-21: 2026-05-27 |  | 2026-06-25 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 505 | [6 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 25149000 |  |  |  | 0 | 25149000 | 25149000 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 142
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01689 | PRJ0014897 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_171-CA05-ZC--RECODO DEL PARQUE-181HP | 181 | 181 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL 171 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL14 | CONJUNTO RESIDENCIAL RECODO DEL PARQUE |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 181 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-14 |  | 2026-07-06 | 2026-07-14 |  | 2026-06-13 | 2026-06-17 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-15; 2026-03-21: 2026-07-25 |  | 2026-07-18 | 2026-07-27 | 2026-07-19 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 181 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 |  | 9013800 | 308000 |  |  | 308000 | 9013800 | 9321800 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 78
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03064 | PRJ0014902 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CENTR-CL_133-CA01-ZC--EDIFICIO LA ARBOLEDA III-49HP | 49 | 49 | BOGOTA | CENTRO | CL 133 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL16 | ARBOLEDA III |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-12 | 2026-05-11 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-10 |  | 2026-05-11 | 2026-06-03 | 2026-06-26 | 2026-06-06 | 2026-06-09 | [6 empty] | ENEL | 2026-06-12 |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-13; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 49 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 2440200 | 445012 |  |  | 445012 | 2440200 | 2885212 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 112
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01250 | PRJ0014895 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_170-CA06-ZC--CR SABANA GRANDE ET 6-297HP | 297 | 297 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL 170 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL20 | CONJUNTO RESIDENCIAL SABANA GRANDE 6 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 297 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-22 |  | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-27; 2026-03-21: 2026-06-01 |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-02 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 297 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  | 15013702 | 223102 |  | 223102 | 223102 | 14790600 | 15013702 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 131
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04645 | PRJ0015253 | SPR-FT-DESP-PE-PEREI-CUBA- TORRES DE TOSCANA | 186 | 186 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL79 | TORRES DE TOSCANA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 186 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-10-01 |  | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-08-03 |  | TIGO-UNE | [12 empty] | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-10 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | -1
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01209 | PRJ0015068 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_170-CA06-ZC--PUEBLO NUEVO II-311HP | 311 | 312 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_170 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL27 | PUEBLO NUEVO III |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 312 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-11 |  | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-13 | 2026-06-17 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-18; 2026-03-21: 2026-06-27 |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 2026-06-15 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 312 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 15537600 |  |  |  | 0 | 15537600 | 15537600 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 111
DISEÑADO | VB-00851 | PRJ0015369 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_171-CA05-ZC--SOLSTICIO PARQUE RESIDENCIAL ETAPA 5-434HP | 434 | 434 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_171 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL07 | CONJUNTO RESIDENCIAL SOLSTICIO ETAPA 5 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-06-10 | 2026-06-16 |  | 2026-06-13 | 2026-06-17 | [19 empty] | 2026-06-19 |  | 2026-06-17 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01076 | PRJ0015371 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_139-CA01-ZC--RESERVA DE CANTABRIA-358HP | 358 | 358 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL_139 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL09 | RESERVA DE CANTABRIA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 358 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-11 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  | 2026-06-13 | 2026-06-24 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-11; 2026-03-05: 2026-08-12; 2026-03-09: 2026-08-12; 2026-03-21: 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-06-24 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 358 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-22 |  |  |  | 17432452 |  |  |  | 0 | 17432452 | 17432452 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 111
DISEÑADO | VB-01539 | PRJ0014533 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA07-ZC-SCL41-CIPRÉS DE LA FLORIDA-214HP | 361 | 361 | BOGOTA | COLFRIGOS | SCL41 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL41 | CIPRES DE LA FLORIDA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | 2026-09-15 | 2026-09-22 | [24 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01568 | PRJ0014534 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_VILLAS DEL DORADO-CA01-ZC-SCL 59-CJR RIVERAS DE TIERRA GRATA-207HP | 207 | 207 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_VILLAS DEL DORADO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL59 | RIVERAS DE TIERRAGRATA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-23 | 2026-04-26 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-17 |  | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 2026-06-13 | 2026-06-17 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-25 |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 1900-01-12
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04679 | PRJ0015295 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-CENSUR-CLEDI BAHÍA BLANCA | 50 | 50 | ARMENIA | SUR | CL_ARM7 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL08 | EDI BAHIA BLANCA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 50 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-24 |  | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-29; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 50 | [6 empty] | PTO. INST | SI |  | 2026-05-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 68
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01851 | PRJ0015293 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-CENTR-CL BOMBAY-CA07-ZC-TACUARA-352 | 352 | 352 | DOSQUEBRADAS | CENTRO | CL_BOMBAY | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL 04 | CRJ TACUARA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 352 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-16 |  | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-27 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-20 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 352 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 106
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04801 | PRJ0012430-1 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL_TORREON--ZC-SCL50OF-Torreón Quinta Avenida 4 Et-382HP | 20 | 20 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_TORREON | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL50 | Torreón Quinta Avenida 4 Et | 2026-02-27 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 22 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | [11 empty] | 2026-03-01: 2026-04-16; 2026-03-09: 2026-04-09; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-04-29 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 20 | [6 empty] | PTO. INST | SI |  | 2026-03-11 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04690 | PRJ0015291 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL_ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL50-343HP | 343 | 343 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_ENTRERIOS | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  | 2026-06-11 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 343 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 2026-06-12 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-07-01 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-06-24; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-07-01 |  | 31/06/2026 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 343 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04695 | PRJ0015406 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL51-351UIP | 350 | 350 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_ENTRERIOS | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  | 2026-06-11 | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 350 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2026-07-02 |  |  |  |  | 2026-07-01 | [6 empty] | 2026-03-09: 2025-06-27; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-07-01 |  | 31/06/2026 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 350 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04792 | PRJ0016132 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL52-458HHPP | 457 | 457 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_ENTRERIOS | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 457 |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-15 |  |  |  | 2026-07-23 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-07-16; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-17 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 457 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04793 | PRJ0016134 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL53-328HHPP | 328 | 328 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_ENTRERIOS | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 328 |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-23 |  | 2026-07-14 | 2026-07-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 328 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04794 | PRJ0016136 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL54-258HHPP | 258 | 258 | IBAGUE | MARGARITAS | CL_ENTRERIOS | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 258 |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-19 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 258 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02351 | PRJ0014561 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA07-ZC-SCL27-CONJUNTO RESIDENCIALBALCONES DE GRANADA IV-89HP | 89 | 89 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL27 | CONJUNTO RESIDENCIALBALCONES DE GRANADA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-00193 | PRJ0014516 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA07-ZC-SCL42-CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 2-757HP | 757 | 757 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL42 | CONJUNTO RESIDENCIAL CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 2 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-09-17 | 2026-09-25 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02520 | PRJ0016139 | SPR-FT-DES-PE-DQBRA-CL BOMBAY-CA07-SCL22-ZC-CONJUNTO RESIDENCIAL LA SEMILLA-80 HHPP | 81 | 81 | DOSQUEBRADAS | DQBRA | CL_BOMBAY | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL22 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA SEMILLA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 81 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-15 |  | 2026-07-02 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-11 | 2026-07-27 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-17; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-17 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 81 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 77
SIN INICIAR | VB-01178 | PRJ0014522 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA07-ZC-SCL43-CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 1-321HP | 321 | 321 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL43 | CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 1 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-01374 | PRJ0016217 | SPR-FT-DES-PE-FUNZA-FUNZA-CL FUNZA 1-CA01-SCL74-ZC-ALTOS DE LA ESPERANZA ETAPA III-261 HHPP | 261 | 261 | FUNZA | FUNZA | CL FUNZA 1 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL74 | ALTOS DE LA ESPERANZA ETAPA III |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-06-20 | 2026-06-23 |  | 2026-08-06 | 2026-08-27 | [21 empty] | 2026-08-12 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
REGISTRADO | VB-01303 | PRJ0016219 | SPR-FT-DES-PE-FUNZA-CL FUNZA 3-CA01-SCL71-ZC-ALTOS DE LA ESPERANZA ETAPA I-281 HHPP | 281 | 281 | FUNZA | FUNZA | CL FUNZA 3 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL71 | ALTOS DE LA ESPERANZA ETAPA I |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-07 |  | 2026-06-27 | 2026-06-30 |  | 2026-08-06 | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-08-06 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-08; 2026-03-21: 2026-09-25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-08-13 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 23
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01302 | PRJ0016221 | SPR-FT-DES-PE-FUNZA-CL FUNZA 1-CA01-SCL72-ZC-ALTOS DE LA ESPERANZA ETAPA II-281 HHPP | 281 | 281 | FUNZA | FUNZA | CL FUNZA 1- | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL72 | ALTOS DE LA ESPERANZA ETAPA II |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE |  | NO | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 |  | 2026-07-10 | 2026-07-14 |  | 2026-08-06 | 2026-09-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-22 |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-08-13 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
DISEÑO APROBADO | VB-01820 | PRJ0016141 | SPR-FT-DES-PE-DQBRA-CL BOMBAY-CA06-SCL07-ZC-QUINTAS DE ARAGON-153 HHPP | 246 | 246 | DOSQUEBRADAS | DQBRA | CL_BOMBAY | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL07 | QUINTAS DE ARAGON |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO |  |  |  | 246 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 2026-07-11 | [22 empty] | 2026-07-27 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01045 | PRJ0016143 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-CESUR-CL ARM10-CA06-SCL08-ZC-CJR TORRES DE ORENSE-382 HHPP | 383 | 383 | ARMENIA | SUR | CL ARM10 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL08 | CJR TORRES DE ORENSE |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 383 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-10 |  | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | EDEQ |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-15; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-07-17 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 383 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 82
DISEÑO APROBADO | VB-01736 | PRJ0019102 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ZC-OBELISCO DE LA VILLA-174HP | 156 | 156 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL80 | OBELISCO DE LA VILLA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 156 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | [19 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-08-10 | [11 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-01821 |  | SPR-FT-DES-MANIZ-CENTR-CL CHIPRE-CA01-SCL32-ZC-EDI.CENTRIKO-154 HHPP | 154 | 154 | MANIZALES | CENTRO | CL CHIPRE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [33 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | [5 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
CONSTRUIDO | VB-01852 | PRJ0019104 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ZC-BIRIKAIRA-150HP | 152 | 152 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL33 | CJR BIRIKAIRA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 152 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-03 |  | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 2026-08-15 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 | EEP |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-08; 2026-03-21: 2026-09-25 |  | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-08-08 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 58
SIN INICIAR | VB-02170 | PRJ0019106 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ZC-VILLA DEL SOL-106HP | 106 | 106 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | [5 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
QUIEBRE TECNICO | VB-02334 |  | SPR-FT-DES-PEREI-CUBA-CL ESTADIO-CA01-SCL40-ZC-CJR. EL CAMPIN III-91 HHPP | 91 | 91 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [33 empty] | QUIEBRE TECNICO | AFECTADO POR TERREMOTO |  |  |  |  | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
GESTION PERMISOS INFRA | VB-02432 | PRJ0021778 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL_ESTADIO-CA01-ZC--CJR OLIVAR DE LOS VIENTOS-83HP | 81 | 81 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL82 | CJR OLIVAR DE LOS VIENTOS |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 81 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 |  | 2026-09-19 | 2026-09-21 |  |  |  |  | 2026-09-22 |  | EEP | [12 empty] | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02639 | PRJ0021780 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL_ESTADIO-CA01-ZC--CJR. EL PALMAR-68HP | 68 | 68 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-02640 | PRJ0021782 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL_ESTADIO-CA01-ZC--CJR OLIVAR DE LOS VIENTOS II-68HP | 86 | 86 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 86 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-24 | [25 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02995 |  | SPR-FT-DES-MANIZ-CENTR-CL SAN LUIS-CA03-SCL21-ZC-EDI TORRES MEDITERRANEO-51 HHPP | 51 | 51 | MANIZALES | CENTRO | CL SAN LUIS | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04327 | PRJ0016145 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL ESTADIO-CA02-SCL38-ZC-CJR. TOLUCA-27 HHPP | 25 | 25 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL38 | CJR TOLUCA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 25 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-09 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-07-11 | 2026-07-15 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-15; 2026-03-21: 2026-07-16 |  | 2026-07-18 | 2026-07-29 | 2026-07-17 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 25 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-07-03 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 83
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04795 | PRJ0016175 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL57-343HHPP | 438 | 438 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL57 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 438 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-12 |  | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-07-24 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 2026-07-17 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 438 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | SI | 21987600 | 4259398 |  |  | 4259398 | 21987600 | 26246998 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04796 | PRJ0016177 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL58-308HHP | 313 | 313 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL58 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 313 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-07-22 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-17 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 313 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-24 | SI | 15712600 | 4272224 |  |  | 4272224 | 15712600 | 19984824 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04797 | PRJ0016179 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL59-337HHP | 399 | 399 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL59 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 399 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-14 |  | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-07-21 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-07-21; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 | 2026-07-17 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 399 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | 20029800 | 4368419 |  |  | 4368419 | 20029800 | 24398219 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04798 | PRJ0016181 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL60-290HHPP | 279 | 279 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL60 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 279 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 2026-07-15 | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-07-25 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 279 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | 14005800 |  |  |  | 0 | 14005800 | 14005800 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04799 | PRJ0016183 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL61-308HHP | 247 | 247 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL61 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 247 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  | 2026-07-15 | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-07-25 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 247 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | 12399400 | 3457190 |  |  | 3457190 | 12399400 | 15856590 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04800 | PRJ0016185 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL62-295HHPP | 223 | 223 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL62 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 223 |  |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  |  |  | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 223 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | 11194600 |  |  |  | 0 | 11194600 | 11194600 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
CONSTRUIDO |  | PRJ0016188 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-FE | 0 | 0 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II |  | FEEDER FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO |  | 2026-07-04 | 2026-07-10 |  | SIN INICIAR | 00:00:00 |  | 2026-07-15 | 2026-09-14 | [7 empty] | 2026-07-21 |  | ENEL | 2026-07-21 |  | COLTEL |  | 2026-03-09: 2026-08-18; 2026-03-21: 2026-08-30 |  |  |  | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04725 | PRJ0016206 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CERVA-ZC-CJR ENTRE BOSQUES-147HHPP | 146 | 146 | MANIZALES | CERVANTES | CL_MILAN | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL29 | CJR ENTRE BOSQUES |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 146 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-16 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-07-14 | 2026-07-27 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | CHEC |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-22; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-21 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 146 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-08 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 76
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04722 | PRJ0016208 | SPR-FT-DES-PE-DOSQU-DOSQU-ZC-CJR ACQUA HILL CENTRAL PARK-192-HHPP | 192 | 192 | DOSQUEBRADAS | DQBRA | CL LAGO DE LA PRADERA | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL20 | ACQUA HILL CENTRAL PARK |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 192 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-17 |  | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-28; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-21 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 75
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04720 | PRJ0016210 | SPR-FT-DES-PE-MANIZ-CERVA-ZC-CJR PLAZA CORALES-176HHPP | 180 | 180 | MANIZALES | CENTRO | CL_MALL PLAZA | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL16 | PLAZA CORALES |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 180 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-05 |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-27 | TIGO-UNE |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-06; 2026-03-21: 2026-08-15 |  | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-07-21 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 180 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 56
REGISTRADO | VB-04721 | PRJ0016212 | SPR-FT-DES-PE-PEREIRA-CENTR-ZC-CJR LA GRAN RESERVA-RIO-240HHPP | 242 | 242 | PEREIRA | CENTRO | CL LAS AMERICAS 1 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL12 | LA GRAN RESERVA-RIO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 242 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-04 |  | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-09-11 | TIGO-UNE |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-14; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-08-11 | 2026-08-26 | 2026-08-08 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 57
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00414 | PRJ0016215 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL EMPRESARIAL PUEBLO VIEJO-CA01-SCL38-ZC-FONTIBON RESERVADO-481 HHPP | 801 | 801 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL EMPRESARIAL PUEBLO VIEJO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL38 | FONTIBON RESERVADO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 801 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-22 |  | 2026-07-11 | 2026-08-11 |  | 2026-08-08 | 2026-08-12 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-24; 2026-03-05: 2026-08-24; 2026-03-09: 2026-08-24; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 2026-08-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 801 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 9 | 2026-07-22 |  |  |  | 39003894 |  |  |  | 0 | 39003894 | 39003894 |  | SLIM CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA | 46209
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04927 | PRJ0019305 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL55-268HHPP | 253 | 253 | IBAGUE | MARGARITAS |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SLC55 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 253 |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-08-17; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 253 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04928 | PRJ0019307 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL56-369HHPP | 372 | 372 | IBAGUE | MARGARITAS |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL56 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 372 |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-09-15 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 372 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01226 | PRJ0019113 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-0-ZC-PARQUE RESIDENCIAL VERDÚ I-304HP | 304 | 304 | ARMENIA | SUR | CL_ARM10 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL06 | PARQUE RESIDENCIAL VERDÚ I |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04701 | PRJ0016325 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-ZC-PARQUES DE ALMAZAN-193HP | 193 | 193 | BOGOTA | ENGATIVA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  | PARQUES DE ALMAZAN |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 193 | EN APROBACION TSS | 2026-08-13 |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  | 2026-08-06 | 2026-08-13 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-12; 2026-03-05: 2026-08-13; 2026-03-09: 2026-08-13; 2026-03-21: 2026-08-22 |  | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 193 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-22 |  |  |  | 9397942 |  |  |  | 0 | 9397942 | 9397942 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 48
SIN INICIAR | VB-00229 | PRJ0019310 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL 170-CA06-SCL26-ZC-PUEBLO NUEVO I-679 HHPP | 679 | 679 | BOGOTA | COLFRIGOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-00928 | PRJ0019312 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL 170-CA06-SCL07-ZC-SABANA GRANDE II SL 3-414 HHPP | 414 | 414 | BOGOTA | COLFRIGOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01111 | PRJ0019316 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL 171-CA05-SCL09-ZC-SOLSTICIO PARQUE RESIDENCIAL ETAPA 7-343 HHPP | 343 | 343 | BOGOTA | COLFRIGOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-01129 | PRJ0019318 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL 170-CA06-SCL28-ZC-CJR PUEBLO NUEVO IV-340 HHPP | 340 | 340 | BOGOTA | COLFRIGOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-08-20 | 2026-08-29 | [36 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-00400 | PRJ0019320 | SPR-FT-DES-PE-ENGAT-CL GRAN GRANADA II-CA07-SCL13-ZC-APARTAMENTO Y CLUB EL POBLADO-495 HHPP | 495 | 495 | BOGOTA | ENGATIVA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01152 | PRJ0019322 | SPR-FT-DES-PE-ENGAT-CL GRAN GRANADA II-CA07-SCL01-ZC-SABANA DE LOS CEREZOS-331 HHPP | 331 | 331 | BOGOTA | ENGATIVA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01267 | PRJ0019324 | SPR-FT-DES-PE-ENGAT-CL GRAN GRANADA II-CA07-SCL04-ZC-ALTOS DE LOS CEREZOS-289 HHPP | 289 | 289 | BOGOTA | ENGATIVA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
REGISTRADO | VB-01269 | PRJ0019326 | SPR-FT-DES-PE-ENGAT-CL GRAN GRANADA II-CA07-SCL35-ZC-ALAMEDA DE SAN DIEGO-290 HHPP | 369 | 369 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL35 | ALAMEDA DE SAN DIEGO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE |  | NO | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 369 | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-16; 2026-03-21: 2026-09-27 |  | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 2026-09-22 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 46274
SIN INICIAR | VB-01464 |  | ONNET-BOGNOR-ENGAT-CL LUIS CARLOS-CA06-SCL46-ZC-PLAZA DEL QUIRIGUA-236 HHPP | 236 | 236 | BOGOTA | ENGATIVA | CL LUIS CARLOS | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL46 | PLAZA DEL QUIRIGUA | [10 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04929 | PRJ0016134-1 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL53-367HHPP | 7 | 7 | IBAGUE | MARGARITAS |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL53 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO |  |  | 7 |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-23 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 7 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | INCOPSA
REGISTRADO | VB-04082 | PRJ0019108 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ZC-CORAL PLAZA-27HP | 28 | 28 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL60 | CJR CORAL PLAZA |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 28 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-28 |  | 2026-07-20 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | TIGO-UNE |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-06; 2026-03-21: 2026-09-25 |  | 2026-08-14 | 2026-08-26 | 2026-08-11 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 64
DISEÑO APROBADO | VB-03437 | PRJ0019110 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ZC-PALMAS DE BELMONTE-40HP | 44 | 44 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL81 | CJR PALMAS DE BELMONTE |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 44 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | [19 empty] | 2026-09-19 |  | 2026-09-16 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
REGISTRADO | VB-04753 | PRJ0019298 | SPR-FT-DES-PE-ARMEN-CL ARM7-CA06-SCL12-ZC-ZAZACUARI CONJUNTO RESIDENCIAL-354HHPP | 354 | 354 | ARMENIA | SUR | CL ARM7 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL12 | ZAZACUARI CONJUNTO RESIDENCIAL |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 354 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-06 | 2026-08-24 |  |  |  |  | 2026-08-06 |  | EDEQ |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-18; 2026-03-21: 2026-09-28 |  | 2026-09-19 | 2026-09-25 | 2026-08-11 | 2026-09-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 56
DISEÑADO | VB-01479 | PRJ0019328 | SPR-FT-DES-PE-COLFR-CL 139-CA03-SCL55-ZC-CJR PARQUES DE ATAHUALPA 3-231 HHPP | 231 | 231 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL 139 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL55 | PARQUE DE ATAHUALPA 3 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-08-04 |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 |  | 2026-08-04 | 2026-08-08 |  | 2026-08-08 | [34 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-01480 | PRJ0019330 | SPR-FT-DES-PE-COLFR-CL 139-CA03-SCL56-ZC-CJR PARQUES DE ATAHUALPA 4-231 HHPP | 231 | 231 | BOGOTA | COLFRIGOS | CL 139 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL56 | PARQUE DE ATAHUALPA 4 |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-08-04 |  |  | SIN INICIAR | 00:00:00 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  | 2026-08-06 | [22 empty] | 2026-08-08 | [11 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR |  | PRJ0019300 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-ESTADIO II-CA02-FE-3700-HP | 0 | 0 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | FEEDER FTTH |  |  |  | INCOPSA | FUSION | [7 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04930 | PRJ0020660 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL63-165HHPP | 165 | 165 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL63 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-08-12 | 2026-08-16 | 164 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-18 |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-22; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-20 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 164 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-22 |  |  |  | 8283000 | 2123286 |  |  | 2123286 | 8283000 | 10406286 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04931 | PRJ0020498 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL64-410HHPP | 410 | 410 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL64 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-08-12 | 2026-08-14 | 407 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-18 |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-19; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 407 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-22 |  |  |  | 20582000 |  |  |  | 0 | 20582000 | 20582000 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
EN PROCESO DE DISEÑO |  | PRJ0020500 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL67-170HHPP | 279 | 279 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL67 | [6 empty] | NO | NO | 2026-08-12 | [5 empty] | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-18 | [34 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04932 | PRJ0020502 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL66-190HHPP | 276 | 276 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL66 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 276 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-20 |  | 2026-08-19 | 2026-08-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-22; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 276 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-22 |  |  |  | 13855200 |  |  |  | 0 | 13855200 | 13855200 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
DISEÑADO | VB-04783 | PRJ0021786 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-0---ZC--PORTÓN DE SANTA CRUZ-69HP | 69 | 69 | PEREIRA | CENTR | CL LAS AMERICAS I | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL12 | PORTÓN DE SANTACRUZ |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 69 | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-08-15 | 2026-08-17 | [36 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR |  | PRJ0020662 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-ZA-SCL65-190HHPP | 200 | 200 | BOGOTA | ENGATIVA | CL_GRAN GRANADA II | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL65 | [52 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
CONSTRUIDO |  | PRJ0021331 | SPR-FT-DES-PE-IBAGUE-CHAPI-FEEDER-CA01-1177HHPP--- EL FFEDER NO SUMA UIPS | 0 | 0 | IBAGUE | CHAPINERO |  | CA01 | FEEDER FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | [14 empty] | 2026-03-09: 2026-09-11; 2026-03-21: 2026-09-18 |  |  |  | 2026-09-14 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
REGISTRADO |  | PRJ0021333 | SPR-FT-DES-PE-IBAGUE-CHAPI-IBAGUE9-CA01-ZA-SCL40-397HHPP | 375 | 375 | IBAGUE | CHAPINERO |  | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-03 | 07/092026 | 397 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 2026-09-10 | 2026-09-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-07; 2026-03-21: 2026-09-19 |  | 2026-09-21 | 2026-07-26 | 2026-09-09 | 2026-08-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
REGISTRADO |  | PRJ0021335 | SPR-FT-DES-PE-IBAGUE-CHAPI-IBAGUE9-CA01-ZA-SCL41-335HHPP | 335 | 335 | IBAGUE | CHAPINERO |  | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-03 | 07/092026 | 335 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-15 |  | 2026-09-12 | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-18; 2026-03-21: 2026-09-21 |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
REGISTRADO |  | PRJ0021337 | SPR-FT-DES-PE-IBAGUE-CHAPI-IBAGUE9-CA01-ZA-SCL42-168HHPP | 135 | 135 | IBAGUE | CHAPINERO |  | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-03 | 07/092026 | 168 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  | 2026-09-10 | 2026-09-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-11; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-11 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
REGISTRADO |  | PRJ0021339 | SPR-FT-DES-PE-IBAGUE-CHAPI-IBAGUE9-CA01-ZA-SCL43-277HHPP | 190 | 190 | IBAGUE | CHAPINERO |  | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-03 | 07/092026 | 277 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-15 |  | 2026-09-12 | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-15; 2026-03-21: 2026-09-22 |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02672 | PRJ0021823 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-0---ZC--CJR. QUINTAS DE LOS ROBLES-66HHPP | 66 | 66 | PEREIRA | CUBA | CL_ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL82 | [11 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
REGISTRADO | VB-01323 | PRJ0021818 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA02-ZC-SCL29-CONJUNTO RESIDENCIALALTOS DE LA SABANA-273 HHPP | 273 | 273 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL29 | CONJUNTO RESIDENCIALALTOS DE LA SABANA-273 HHPP |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-25 |  | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  | 2026-09-12 | 2026-09-16 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-10; 2026-03-21: 2026-09-25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-16 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA | 36
REGISTRADO |  | PRJ0021820 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA02-ZC-SCL71-CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRANADA VI-144 HHPP | 145 | 145 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL71 | CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE GRANADA VI-144 HHPP |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | SIN INICIAR | 00:00:00 |  | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  | 2026-09-12 | 2026-09-16 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-10; 2026-03-21: 2026-09-25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-21 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04786 |  | BOSQUES DE BAMBÚ | 500 | 500 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01364 |  | CJR CAMINO DEL PUERTO | 264 | 264 | ARMENIA | SUR |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR |  |  | MIRADOR DE BATARÁ | 180 | 180 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [53 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04780 |  | TORRES DE ALEJANDRÍA | 216 | 216 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01148 |  | CJR EL CAMINO DE COCORA | 334 | 334 | ARMENIA | SUR |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04778 |  | TOLEDO | 240 | 240 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04774 |  | PALO VERDE | 360 | 360 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04779 |  | ENTRERIOS | 240 | 240 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04785 |  | FORTAL DE CONDINA | 560 | 560 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04752 |  | FORTAL DE SANTA INÉS - URBANIZACIÓN | 240 | 240 | DOSQUEBRADAS | DQBRA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01897 |  | URB. LOS CRISTALES | 145 | 145 | ARMENIA | SUR |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04773 |  | MONTEBONITO APARTAMENTOS | 264 | 264 | DOSQUEBRADAS | DQBRA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-04777 |  | RESERVA DEL SOL II ETAPA | 300 | 300 | PEREIRA | CUBA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01392 | PRJ0022151 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-COLFR-CL_EMPRESARIAL DORADO-CA01-ZC--CANEY RESERVADO -253HP | 272 | 272 | BOGOTA | COLFRIGOS | EMPRESARIAL DORADO | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CANEY RESERVADO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-24 |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
REGISTRADO | VB-04941 | PRJ0022154 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL_ESTADIO--ZC--ALTAVISTA DEL PARQUE PH-46HP | 46 | 46 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 46 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-28; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 6
CONSTRUIDO |  | PRJ0019305-1 | SPR-FT-DES-PE-IBAGU-MARGA-CL ENTRERIOS-CA06-ZA-SCL55-268HHPP | 10 | 10 | IBAGUE | MARGARITAS |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL55 |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 2026-09-17 | [12 empty] | 2026-03-09: 2026-08-17; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-09-28 |  | 2026-08-14 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01881 | PRJ0022368 | SPR-FT-DES-PE-ENGAT-CL GRAN GRANADA II-CA02-SCL32-ZC-PRADERA DE GRANADA II-145 HHPP | 145 | 145 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL32 | PRADERA DE GRANADA II |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | SIN INICIAR | 00:00:00 |  | 2026-09-12 | 2026-09-15 |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 |  |  |  |  | 2026-09-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-26 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INCOPSA
REGISTRADO | VB-03096 | PRJ0022372 | SPR-FT-DES-PE-PEREI-CUBA-CL_ESTADIO II--ZC--CJR. SAMANES DE BELMONTE-53HP | 53 | 53 | PEREIRA | CUBA | CL ESTADIO II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 53 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-24 |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 |  | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-28; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA | 6
SIN INICIAR |  |  | CHAPINERO CA03 | 284 | 284 | IBAGUE | IBAGUE | [47 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR |  |  | CHAPINERO CA03 | 247 | 247 | IBAGUE | IBAGUE | [47 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR |  |  | CHAPINERO CA03 | 182 | 182 | IBAGUE | IBAGUE | [47 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR |  |  | CHAPINERO CA03 | 167 | 167 | IBAGUE | IBAGUE | [47 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02727 |  | -EDI. EL MIRADOR DE LA SUIZA-65 HHPP | 65 | 65 | MANIZALES | CERVANTES |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03248 |  | EDI. ALPES DE LA SUIZA-45 HHPP | 45 | 45 | MANIZALES | CERVANTES |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03435 |  | EDI BALCONES DE SAN LUIS | 39 | 39 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03333 |  | EDI GIBRALTAR | 42 | 42 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03434 |  | VERSALLES PLAZA TOR C | 40 | 40 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03093 |  | CJR PARQUE DE CASTILLA | 48 | 48 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02575 |  | EDI. TORRES DE ALTAMIRA | 74 | 74 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03332 |  | EDI.MTF SAN JORGE BLOQUE B | 42 | 42 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03433 |  | EDI MULTIFAMILIAR SAN JORGE BLOQUE A | 38 | 38 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03331 |  | EDI. KIEV | 42 | 42 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03432 |  | EDI. EL GAVIERO | 39 | 39 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03522 |  | EDIFICIO TORRE 2 | 37 | 37 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02841 |  | PALMAS DE CHIPRE | 58 | 58 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03091 |  | BALCONES DE CHIPRE | 49 | 49 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-03431 |  | EDI. TEJARES DE CAMPO HERMOSO | 40 | 40 | MANIZALES | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-02169 |  | CONJUNTO JARDIN COLONIAL 2 | 106 | 106 | DOSQUEBRADAS | DQBRA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01573 |  | CONJUNTO CERRADO LOS ALMENDROS 2 | 206 | 206 | DOSQUEBRADAS | DQBRA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
SIN INICIAR | VB-01376 |  | CJR PARQUE RESIDENCIAL VERDÚ II | 262 | 262 | ARMENIA | SUR | CL_ARM10 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | [12 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-01691 |  | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA02-ZC-SCL39-CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE LA SABANA IV-181HP | 181 | 181 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL39 | CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE LA SABANA IV |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE |  | NO | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-01639 |  | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ENGAT-CL_GRAN GRANADA II-CA02-ZC-SCL34-CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE SAN JERONIMO-193HP | 193 | 193 | BOGOTA | ENGATIVA | GRAN GRANADA II | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL34 | CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE SAN JERONIMO |  | INCOPSA | PRECONECTORIZADO |  | NO EXISTENTE |  | NO | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INCOPSA
DISEÑADO | VB-01395 | PRJ0012265 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-SUBA SALITRE-CA21-ZC-SCL54-LA CAPILLA DE SUBA-254HP | 254 | 254 | BOGOTA | VILLA MARIA | SUBA SALITRE | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL54 | LA CAPILLA DE SUBA | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 254 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 |  | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [14 empty] | 2026-05-16 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-02-27 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02051 | PRJ0011679 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-PIEMONTE-CA23-ZC-SCL1-CJR.PIEMONTE DE PROVENZA-113HP | 113 | 113 | BOGOTA | AUTOPISTA | PIEMONTE | CA23 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | PIEMONTE DE PROVENZA | 2025-11-18 | INMEL | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 113 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-10 | -18 | 2026-01-15 | 2026-01-27 | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  | NO |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-28 |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 113 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-00392 | PRJ0011966 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CJR MONTECLARO-CA22-ZC-SCL10-ZC-CJR MONTECLARO-501 HP | 501 | 501 | BOGOTA | VILLA MARIA | CJR MONTECLARO | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL10 | CJR MONTECLARO |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00441 | PRJ0011982 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CEREZOS DE SUBA-CA17-ZC-SCL45-CEREZOS DE SUBA-470 HP | 470 | 470 | BOGOTA | VILLA MARIA | CEREZOS DE SUBA | CA17 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL45 | CEREZOS DE SUBA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 7 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00473 | PRJ0011985 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CJR PRADOS DE SAN FELIPE-CA13-ZC-SCL33-CJR PRADOS DE SAN FELIPE-457 HP | 457 | 457 | BOGOTA | VILLA MARIA | CJR PRADOS DE SAN FELIPE | CA13 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL33 | CJR PRADOS DE SAN FELIPE |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01513 | PRJ0012263 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL22-93HP | 91 | 91 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL_COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 95 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-03-31 |  |  |  | NO |  | 283228 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-02-26; 2026-03-21: 2026-02-27 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-26 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 91 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | NO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01088 | PRJ0011948 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CIUDADELA CAFAM ETAPA III-CA17-ZC-SCL41-CIUDADELA CAFAM ETAPA III-361 HP | 361 | 361 | BOGOTA | VILLA MARIA | CIUDADELA CAFAM ETAPA III | CA17 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL41 | CIUDADELA CAFAM ETAPA III |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | NO | SI |  |  |  | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01146 | PRJ0011951 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-RESERVA DE SAN FELIPE-CA22-ZC-SCL23-RESERVA DE SAN FELIPE-333 HP | 333 | 333 | BOGOTA | VILLA MARIA | RESERVA DE SAN FELIPE | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL23 | RESERVA DE SAN FELIPE |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 333 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-22 | 131 | 2026-05-01 | 2026-05-03 |  | 2026-05-12 | 2026-05-20 |  |  |  |  | CORREO | 00:00:00 | ETB |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-27; 2026-03-21: 2026-06-02 |  | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 333 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-01054 | PRJ0011954 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL SUBA SALITRE-CA21-SCL20-ZA-158 HHPP-CA21-ZA-SCL20-158HP | 158 | 158 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL SUBA SALITRE-CA21-SCL20-ZA-158 HHPP | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 158 |  |  |  | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [20 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | Fue construido por coltel |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 2 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01353 | PRJ0011957 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-SENDEROS DEL PARQUE II-CA17-ZC-SCL46-SENDEROS DEL PARQUE II-265 HP | 265 | 265 | BOGOTA | VILLA MARIA | SENDEROS DEL PARQUE II | CA17 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL46 | SENDEROS DEL PARQUE II |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01514 | PRJ0011960 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-MI CASA-CA22-ZC-SCL31-MI CASA-221 HP | 221 | 221 | BOGOTA | VILLA MARIA | MI CASA | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL31 | MI CASA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 221 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-08 | 53 | 2026-08-09 | 2026-08-15 |  | 2026-08-13 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-11; 2026-03-21: 2026-08-20 |  | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-14 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-01806 | PRJ0011963 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-TORRES DEL JORDAN-CA22-ZC-SCL35-TORRES DEL JORDAN-157 HP | 157 | 157 | BOGOTA | VILLA MARIA | TORRES DEL JORDAN | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL35 | TORRES DEL JORDAN |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 157 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-10 | 20 | 2026-03-10 | 2026-03-18 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-17; 2026-03-21: 2026-09-22 |  | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-03-28 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01908 | PRJ0011968 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-MANZANA 58-CA17-ZC-SCL22A-MANZANA 58-141 HP | 141 | 141 | BOGOTA | VILLA MARIA | MANZANA 58 | CA17 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL22A | MANZANA 58 |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | NO |  |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00474 | PRJ0011971 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL RINCON II-CA22-SCL17-ZA-192-CA22-ZA-SCL17-192HP | 192 | 192 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL RINCON II-CA22-SCL17-ZA-192 | CA22 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 192 |  |  |  | 2026-07-10 |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [20 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | Fue construido por coltel |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-00902 | PRJ0011975 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL RINCON II-CA22-SCL37-ZA-178-CA22-ZA-SCL37-178HP | 178 | 178 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL RINCON II-CA22-SCL37-ZA-178 | CA22 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 178 |  |  |  | 2026-07-09 |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [20 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | Fue construido por coltel |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-02751 | PRJ0011978 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL SUBA SALITRE-CA21-SCL50-ZA-26-CA21-ZA-SCL50-26HP | 26 | 26 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL SUBA SALITRE-CA21-SCL50-ZA-26 | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | [6 empty] | 2026-07-09 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [20 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | Fue construido por coltel |  |  |  |  | PTO. INST | SI | 1 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00406 | PRJ0012452 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL66-205HP | 175 | 175 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL05 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 175 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-18 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  |  | 295016 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-14; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-05-05 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 175 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00454 | PRJ0012454 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL67-193HP | 193 | 193 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 193 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-16 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  |  | 292936 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-14; 2026-03-21: 2026-05-24 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 193 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01721 | PRJ0012276 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-SUBA SALITRE-CA21-ZC-SCL37-SOL DE PLATA-177HP | 177 | 177 | BOGOTA | VILLA MARIA | SUBA SALITRE | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL37 | SOL DE PLATA | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 177 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-04 | 5 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 287624 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 177 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00463 | PRJ0012456 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL78-192HP | 192 | 192 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 192 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-29 |  | 2026-05-05 | 2026-05-26 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-18; 2026-03-21: 2026-05-29 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-05 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00678 | PRJ0012458 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL65-191HP | 192 | 192 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 10/0/2026 | 2026-04-13 | 192 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-21 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  |  | 294379 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-11; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00679 | PRJ0012650 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL84-191HP | 191 | 191 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 191 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-05-05 |  | 2026-05-06 | 2026-05-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-17; 2026-03-21: 2026-05-29 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 191 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01928 | PRJ0012284 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL44-57HP | 38 | 38 | BOGOTA | AUTOPISTA | COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL44 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 50 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-04 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 284045 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-17; 2026-03-21: 2026-03-31 |  | 2026-05-25 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 38 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00466 | PRJ0012274 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL35-192HP | 189 | 189 | BOGOTA | AUTOPISTA | COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 192 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 2026-03-04 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 283257 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-10; 2026-03-21: 2026-03-23 |  | 2026-05-25 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 189 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01208 | PRJ0012290 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL33-131HP | 131 | 131 | BOGOTA | AUTOPISTA | COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 131 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 283610 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-10; 2026-03-21: 2026-03-24 |  | 2026-05-25 |  | 2026-03-11 | 2026-04-01 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 131 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00682 | PRJ0012278 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL31-191HP | 201 | 201 | BOGOTA | AUTOPISTA | COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 206 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 293424 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-10; 2026-03-21: 2026-03-31 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-01 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 201 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01387 | PRJ0012292 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL30-108HP | 84 | 84 | BOGOTA | AUTOPISTA | COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 84 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 293923 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-10; 2026-03-21: 2026-03-31 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 84 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01150 | PRJ0012286 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL24-139HP | 135 | 135 | BOGOTA | AUTOPISTA | COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 135 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 283675 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-10; 2026-03-21: 2026-03-31 |  | 2026-05-25 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 135 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01859 | PRJ0012280 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZA-SCL23-62HP | 62 | 62 | BOGOTA | AUTOPISTA | COLINA SAN FRANCISCO | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 62 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 283501 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-10; 2026-03-21: 2026-03-23 |  | 2026-05-25 |  | 2026-03-11 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 62 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00046 | PRJ0012539 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL43-384HP | 384 | 190 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL43 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 190 |  |  |  | 2026-03-24 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00050 | PRJ0012545 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL46-383HP | 383 | 383 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL46 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-24 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00210 | PRJ0012357 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZA-SCL04-309HP | 309 | 309 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-07-09 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00344 | PRJ0012359 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZA-SCL07-235HP | 235 | 235 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-07-09 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00800 | PRJ0012361 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZA-SCL08-187HP | 187 | 187 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-07-09 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-01181 | PRJ0012363 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZA-SCL03-135HP | 135 | 135 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL03 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-07-09 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-01564 | PRJ0012365 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZA-SCL06-88HP | 88 | 88 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-07-09 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01782 | PRJ0012367 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZC--UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE CHIPICHAPE-161HP | 161 | 161 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | UNIDAD RESIDENCIAL BOSQUES DE CHIPICHAPE | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-15 | 138 | 2026-05-24 | 2026-05-25 |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-06-18 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | 2026-06-22 |  | CLARO |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-06-06 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-23 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 161 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01887 | PRJ0012369 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZC-SCL06-CJR-COLINAS DE MENGA-145 HHPP-145HP | 145 | 145 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL06 | CJR-COLINAS DE MENGA-145 HHPP | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-02129 | PRJ0012371 | SPR-FT-DES-PE-CALI-ACOPI-ALTO MENGA-CA04-ZC--CRJ ARTIKO-111HP | 111 | 111 | CALI | ACOPI | ALTO MENGA | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CRJ ARTIKO | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-03-19 | 2026-03-30 | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [14 empty] | 2026-05-03 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00051 | PRJ0012547 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL55-383HP | 383 | 383 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL55 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00362 | PRJ0012587 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL32-223HP | 223 | 223 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL32 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-06-16 | 2026-07-14 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-21 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04605 | PRJ0013536 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL 3-371HP | 371 | 371 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL3 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-02 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-07 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-04-28 | 2026-05-25 | 2026-05-05 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00733 | PRJ0012652 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL64-190HP | 188 | 188 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL03 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 188 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-20 |  | 2026-05-05 | 2026-05-24 |  |  |  |  | 294184 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-10; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 188 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00292 | PRJ0012583 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL34-255HP | 255 | 247 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 247 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-06-16 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-03-29 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00124 | PRJ0012565 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL35-358HP | 358 | 355 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  | 355 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-06-16 | 2026-07-14 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-21 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-04-09 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00734 | PRJ0012654 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL68-190HP | 190 | 190 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 190 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-16 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  |  | 295772 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-12; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00735 | PRJ0012656 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL77-190HP | 190 | 190 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 190 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-16; 2026-03-21: 2026-06-01 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00068 | PRJ0012551 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL36-376HP | 376 | 365 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL36 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  | 365 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-06-16 | 2026-07-16 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-21 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-04-11 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00829 | PRJ0012658 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL69-184HP | 184 | 184 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 184 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-17 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  |  | 296759 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-13; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00925 | PRJ0012660 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL83-175HP | 175 | 175 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 175 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-05-07 | 2026-05-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 175 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00144 | PRJ0012575 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL38-352HP | 352 | 351 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 351 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-08 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-10 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-07-15 |  | 2026-03-26 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00969 | PRJ0012662 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL76-169HP | 166 | 166 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 166 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-24 |  | 2026-05-05 | 2026-05-24 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 166 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01010 | PRJ0012664 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL81-166HP | 166 | 166 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 166 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-05-05 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-05 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 166 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01095 | PRJ0012666 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL75-150HP | 150 | 150 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 150 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-24 |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 2026-05-05 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 150 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
DISEÑO APROBADO | VB-00133 | PRJ0012569 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL39-355HP | 355 | 355 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL39 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | [6 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-04-08 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00074 | PRJ0012555 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL40-374HP | 374 | 361 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 361 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-06-16 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-04-10 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00062 | PRJ0012549 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL42-379HP | 379 | 378 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL42 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 378 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-10 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-04-11 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00127 | PRJ0012567 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL53-357HP | 357 | 357 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL53 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-02802 | PRJ0013761 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON--CA04-ZC--CJR CORDILLERA III-60HP | 60 | 60 | CALI | COLON |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR CORDILLERA III |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 60 | QUIEBRE COMERCIAL | 2026-04-15 | 168 | 2026-04-01 | 2026-04-09 |  | 2026-03-11 | 2026-04-23 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-04-24 |  | 2026-04-05 | [11 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01404 | PRJ0012668 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-ZA-SCL62-106HP | 81 | 81 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | NUEVO | SI | SI | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 81 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-05-06 |  | 2026-05-07 | 2026-05-11 |  |  |  |  | 292928 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-09; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-13 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 81 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
DISEÑO APROBADO | VB-00750 | PRJ0012589 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL44-190HP | 190 | 383 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL44 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 383 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | [6 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-04-17 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00134 | PRJ0012571 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL54-355HP | 355 | 355 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL54 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00047 | PRJ0012541 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL45-384HP | 384 | 384 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL45 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-07-21 | [5 empty] | 2026-06-16 | 2026-07-03 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-07 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-04-06 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00049 | PRJ0012543 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL47-383HP | 383 | 383 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL47 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-17 | [8 empty] | 2026-06-22 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00233 | PRJ0012581 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL48-285HP | 285 | 285 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL48 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-07-15 | 285 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-06 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-10 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-04-06 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00178 | PRJ0012577 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL49-335HP | 335 | 335 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL49 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 335 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-07 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-10 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-04-07 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00108 | PRJ0012561 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL50-364HP | 364 | 364 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 364 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | [6 empty] | 2026-06-16 | 2026-07-10 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-21 |  | TENDIDO AEREO | [11 empty] | 2026-04-07 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00078 | PRJ0012557 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL51-372HP | 372 | 372 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL51 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-04-02 | 372 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-06 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-10 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-07-17 |  | 2026-04-08 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00094 | PRJ0012559 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL52-367HP | 362 | 367 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL52 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  | 367 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-06-22 | 2026-07-16 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-21 |  | TENDIDO AEREO | [11 empty] | 2026-04-13 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00346 | PRJ0012585 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA13-ZA-SCL10-233HP | 233 | 233 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 233 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 |  | 2026-03-11 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-20 | EMCALI ENERGIA | 2026-06-30 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-05 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00115 | PRJ0012563 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL33-362HP | 362 | 362 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 362 |  |  |  | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-03 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-07 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-03-13 |  | 2026-04-10 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00984 | PRJ0012591 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL56-168HP | 168 | 168 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL56 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04603 | PRJ0013532 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA13-ZA-SCL1-280HP | 280 | 280 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL1 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 280 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-03-11 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-02 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-07 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-05 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
PERMISOS APROBADOS INFRA | VB-00139 | PRJ0012573 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA13-ZA-SCL28-354HP | 354 | 354 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-07 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-05-18 | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-13 | 2026-05-25 | 2026-04-04 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00145 | PRJ0012527 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL03-352HP | 352 | 352 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL03 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-06-22 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-04-14 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00188 | PRJ0012579 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL41-323HP | 323 | 323 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-17 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00150 | PRJ0012529 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL04-349HP | 349 | 349 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-06-22 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-04-13 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00110 | PRJ0012519 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL05-364HP | 364 | 364 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL05 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-06-22 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-04-27 |  | 2026-04-30 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00141 | PRJ0012525 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL06-353HP | 353 | 353 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-06-22 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-04-30 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-01024 | PRJ0012593 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL37-163HP | 163 | 163 | CALI | COLON | POLIGONO3 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-17 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04604 | PRJ0013534 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL2-240HP | 240 | 241 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL2 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 241 |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | [14 empty] | 2026-04-23 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04606 | PRJ0013538 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL4-373HP | 373 | 372 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL4 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 372 |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-06 |  | 2026-04-13 | 2026-04-20 |  |  |  |  | 2026-06-22 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04607 | PRJ0013540 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL6-332HP | 332 | 332 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL6 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 332 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-04-28 | 250/05/2026 | 2026-03-25 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04609 | PRJ0013544 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL 12-346HP | 346 | 346 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 346 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-25 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-06 | EMCALI ENERGIA | 2026-07-10 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-16 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04610 | PRJ0013546 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL 17-372HP | 372 | 372 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 372 |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-26 |  | 2026-04-21 | 2026-07-16 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-05-16 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00071 | PRJ0012553 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA13-ZA-SCL24-375HP | 373 | 373 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 373 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 |  | 2026-03-11 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-06-22 | 00/01/1900 | EMCALI ENERGIA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-13; 2026-03-21: 2026-04-26 |  | 2026-03-13 | 2026-06-28 | 2026-04-04 | 2026-05-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 373 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-19 | 2023-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04611 | PRJ0013548 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL18-348HP | 348 | 348 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 348 |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 |  | 2026-04-21 | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-04-24 |  | 2026-03-25 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-04612 | PRJ0013550 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL19-375HP | 375 | 375 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 375 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-01 |  | 2026-04-21 | [5 empty] | 2025-06-22 | 00:00:00 | EMCALI ENERGIA | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00060 | PRJ0012320 | SPR-FT-DES-PE-CALI-CHIMI-POLIGONO 6-CA12-ZA-SCL10-379HP | 379 | 379 | CALI | CHIMINANGOS | POLIGONO 6 | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00088 | PRJ0012322 | SPR-FT-DES-PE-CALI-CHIMI-POLIGONO 6-CA10-ZA-SCL31-369HP | 369 | 369 | CALI | CHIMINANGOS | POLIGONO 6 | CA10 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00054 | PRJ0012373 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL14-382HP | 382 | 382 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00055 | PRJ0012375 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL16-382HP | 382 | 382 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01118 | PRJ0014369 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL63-ZC-BOSQUE DE SORATAMA-341 HHPP | 341 | 341 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00787 | PRJ0012637 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR-CL_CETIME VEREDA EL ABRA-CA01-ZA-SCL33-187HP | 185 | 185 | COTA | CENTRO | CETIME VEREDA EL ABRA | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  | 2026-03-06 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  | 185 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 287391 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-25; 2026-03-21: 2026-03-31 |  | 2026-03-26 |  | 2026-03-24 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 185 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-09 |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01266 | PRJ0014371 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL89-ZC-CJR BELHORIZONTE -289 HHPP | 289 | 289 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01014 | PRJ0012641 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR-CL_CETIME VEREDA EL ABRA-CA01-ZA-SCL34-165HP | 165 | 165 | COTA | CENTRO | CETIME VEREDA EL ABRA | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  | 2026-03-06 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 287193 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-25; 2026-03-21: 2026-03-31 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 165 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-09 |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01369 | PRJ0014373 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL97-ZC-COLINA DEL NORTE LOTE 5-261 HHPP | 261 | 261 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01262 | PRJ0012645 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR-CL_CENTRO - TERRACOTA-CA01-ZA-SCL09-122HP | 105 | 105 | COTA | CENTRO | CENTRO - TERRACOTA | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  | 2026-03-06 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [6 empty] | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 287181 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-25; 2026-03-21: 2026-03-28 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-01 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 105 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-09 |  | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01873 | PRJ0014374 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL91-ZC-QUINTAS DE HORIZONTE-145 HHPP | 145 | 145 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02086 | PRJ0014375 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL94-ZC-PORTAL DE LA SEPTIMA-117 HHPP | 117 | 117 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00056 | PRJ0012377 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL18-382HP | 382 | 382 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02345 | PRJ0014377 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL70-ZC-BOSQUE MARIA I -88 HHPP | 88 | 88 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-02530 | PRJ0012288 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-SUBA SALITRE-CA21-ZC-SCL49-AKUARE-77HP | 77 | 77 | BOGOTA | VILLA MARIA | SUBA SALITRE | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL49 | AKUARE | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 77 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [14 empty] | 2026-05-04 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-02-27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01549 | PRJ0012272 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-SUBA SALITRE-CA21-ZC-SCL25-PARQUES DE CAMPANELLA-211HP | 211 | 211 | BOGOTA | VILLA MARIA | SUBA SALITRE | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL25 | PARQUES DE CAMPANELLA | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 211 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-02-27 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-02347 | PRJ0014379 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL82-ZC-LOS NARANJOS-90 HHPP | 90 | 90 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02451 | PRJ0014380 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL95-ZC-COLINA DEL NORTE LOTE 7-81 HHPP | 81 | 81 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00264 | PRJ0012460 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-RINCON II-CA22-ZC-SCL01-CONJUNTO RESIDENCIAL LA PALMA 1-639HP | 639 | 639 | BOGOTA | VILLA MARIA | CONJUNTO RESIDENCIAL LA PALMA 1 | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL01 | CONJUNTO RESIDENCIAL LA PALMA 1 | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 639 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-20 | 163 | 2026-04-21 | 2026-04-27 |  | 2026-04-27 | 2026-05-14 |  |  |  |  | 290709 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-04-15 | 2026-05-14 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 639 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 10 | 2026-03-11 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00308 | PRJ0012462 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-153-CA12-ZC-SCL45-CAMINOS DE LA ESPERANZA ETAPA 3-591HP | 591 | 591 | BOGOTA | VILLA MARIA | CAMINOS DE LA ESPERANZA ETAPA 3 | CA12 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL45 | CAMINOS DE LA ESPERANZA ETAPA 3 | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 591 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-07 | 176 | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  | 2026-04-20 | 2026-05-26 |  |  |  |  | 298860 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-20; 2026-03-21: 2026-04-28 |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-03-24 | 2026-06-06 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 591 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 6 | 2026-03-11 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
DISEÑADO | VB-00355 | PRJ0012464 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-153-CA12-ZC-SCL46-CAMINOS DE LA ESPERANZA ETAPA IV-536HP | 536 | 536 | BOGOTA | VILLA MARIA | CAMINOS DE LA ESPERANZA ETAPA IV | CA12 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL46 | CAMINOS DE LA ESPERANZA ETAPA IV | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 536 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | [21 empty] | 2026-04-30 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 7 | 2026-02-27 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00390 | PRJ0013105 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-CONJUNTOS-CA02-ZC-SCL27-CAMINOS DE SIE AGRUPACIÓN II-501HP | 501 | 501 | TOCANCIPA | CENTRO | CONJUNTOS | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL27 | CAMINOS DE SIE AGRUPACION II | 2026-03-16 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI |  |  |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-18 | 196 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 286079 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-03-24; 2026-03-21: 2026-03-31 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-01 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 501 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 7 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00175 | PRJ0013158 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-Conjuntos-CA02-ZC-SCL26-TORRES DE SAN JUAN-800HP | 801 | 801 | TOCANCIPA | Centro | CONJUNTOS | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL26 | TORRES DE SAN JUAN | 2026-03-18 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 801 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-26 | 188 | 2026-03-17 | 2026-03-24 |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  |  |  |  | 293415 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-04: 2026-03-18; 2026-03-05: 2026-03-18; 2026-03-09: 2026-04-15; 2026-03-21: 2026-04-25 |  | 2026-04-21 |  | 2026-03-24 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 801 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 10 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00318 | PRJ0013160 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-Conjuntos-CA01-ZC-SCL28-CAMINOS DE SIE AGRUPACION III-582HP | 582 | 582 | TOCANCIPA | Centro | CONJUNTOS | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL28 | CAMINOS DE SIE AGRUPACION III | 2026-03-18 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 07/04/206 | 2026-03-18 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-18 | 196 | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  |  | 293417 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-08; 2026-03-21: 2026-04-25 |  | 2026-04-16 |  | 2026-03-29 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 582 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 8 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
DISEÑADO | VB-00415 | PRJ0013162 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-Conjuntos-CA01-ZC-SCL29-CAMINOS DE SIE AGRUPACION I-481HP | 481 | 481 | TOCANCIPA | Centro | CONJUNTOS | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL29 | CAMINOS DE SIE AGRUPACION I | 2026-03-18 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 481 | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-04-24 |  | 2026-03-29 | [11 empty] | PTO. INST | SI | 6 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04561 | PRJ0013164 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-Conjuntos-CA01-ZC-SCL30-CONJUNTO RESIDENCIAL TEKA -672HP | 672 | 672 | TOCANCIPA | Centro | CONJUNTOS | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL30 | CONJUNTO RESIDENCIAL TEKA | 2026-03-18 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 672 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-26 | 188 | 2026-04-08 | 2026-04-14 |  | 2026-04-21 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 289608 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-16; 2026-03-21: 2025-04-29 |  | 2026-04-30 |  | 2026-03-24 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 672 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00096 | PRJ0012385 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL08-367HP | 367 | 367 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-14 |  | 2026-03-10 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-26 |  | EMCALI ENERGIA | [12 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00075 | PRJ0012381 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL19-373HP | 373 | 373 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00084 | PRJ0012383 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL17-370HP | 370 | 370 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00109 | PRJ0012517 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL21-364HP | 364 | 364 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00138 | PRJ0012523 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL20-354HP | 354 | 354 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00160 | PRJ0012531 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL15-343HP | 343 | 343 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00241 | PRJ0012533 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL22-282HP | 282 | 282 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00270 | PRJ0012535 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO4-CA15-ZA-SCL25-267HP | 267 | 267 | CALI | COLON | POLIGONO4 | CA15 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [9 empty] | 2026-03-10 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [12 empty] | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00058 | PRJ0012379 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL15-382HP | 382 | 382 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 382 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-03-10 | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-20 | EMCALI ENERGIA | 2026-06-30 |  | TENDIDO AEREO |  | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-08-14 |  | 2026-03-10 | 2026-05-25 | 2026-03-25 | 2026-08-24 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04608 | PRJ0013542 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA13-ZA-SCL11-121HP | 121 | 121 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04613 | PRJ0013747 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA13-ZA-SCL22-353HP | 353 | 353 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04614 | PRJ0013749 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL25-380HP | 380 | 380 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04615 | PRJ0013751 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL29-365HP | 365 | 365 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04616 | PRJ0013753 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL30-293HP | 293 | 293 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04617 | PRJ0013755 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO3-CA13-ZA-SCL31-358HP | 358 | 358 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  | 2026-03-03 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | [15 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-01071 | PRJ0013757 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP--CA21-ZC-SCL17-TELEPORT BUSINESS PARK-367HP | 367 | 367 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL17 | TELEPORT BUSINESS PARK |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 367 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 |  | 2026-07-16 | 2026-07-16 | [19 empty] | 2026-06-17 |  | 2026-05-05 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
GESTION PERMISOS INFRA | VB-00101 | PRJ0012515 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL27-366HP | 366 | 366 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 2026-03-10 | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-20 | EMCALI ENERGIA | 2026-06-30 |  | TENDIDO AEREO | [9 empty] | 2026-03-10 |  | 2026-03-18 |  |  | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02028 | PRJ0013759 | SPR-FT-DES-PE-CALI-MAKRO--CA04-ZC--BALSO-121HP | 121 | 121 | CALI | MAKRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | BALSO |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-07 | 176 | 2026-04-08 | 2026-04-12 |  | 2026-04-21 | 2026-04-23 |  |  |  |  | CORREO | 00:00:00 | CLARO | 2026-07-06 |  | EMCALI TELCO | NO | 2026-03-09: 2026-04-24; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-03-13 |  | 2026-04-05 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 121 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-04-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
DISEÑADO | VB-01755 | PRJ0014737 | SPR-FT-DES-PE-CALI-REFUG-CL 4-CA01-ZC-BOSQUES DE CAÑAVERALEJO-170 HHPP | 170 | 135 | CALI | REFUGIO | CL_04 | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 135 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-05 | 2026-05-19 |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 | [19 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-05-25 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-02743 | PRJ0013765 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CA04-ZC-LOS SAMANES-61HP | 61 | 61 | CALI | COLON |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | LOS SAMANES |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 |  | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-04-10 |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [14 empty] | 2026-05-12 | [11 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-00964 | PRJ0014827 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL YUMBO GUABINAS_LA ESTANCIA-CA06-SCL10-ZC-CONJUNTO RESIDENCIAL MOMPOX-401 HHPP | 401 | 401 | YUMBO | ACOPI | CL_YUMBO GUABINAS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL MOMPOX |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 401 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-23 | 130 | 2026-05-15 | 2026-06-16 |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-07 |  | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-00061 | PRJ0014315 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZA-SCL25-379HP | 379 | 379 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00070 | PRJ0014317 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZA-SCL27-375HP | 375 | 375 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00077 | PRJ0014319 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZA-SCL32-372HP | 372 | 372 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00097 | PRJ0014321 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZA-SCL32-372 HP | 366 | 366 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00118 | PRJ0014323 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL14-366 HHPP | 361 | 361 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00120 | PRJ0014325 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL10-361 HHPP | 359 | 359 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00125 | PRJ0014327 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL29-359 HHPP | 357 | 357 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00126 | PRJ0014329 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL28-357 HHPP | 357 | 357 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00136 | PRJ0014331 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL31-357 HHPP | 354 | 354 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00137 | PRJ0014333 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL13-354 HHPP | 354 | 354 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00140 | PRJ0014335 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL18-354 HHPP | 353 | 353 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00148 | PRJ0014337 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL22-353 HHPP | 350 | 350 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00165 | PRJ0014339 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL24-350 HHPP | 341 | 341 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00168 | PRJ0014341 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL21-341 HHPP | 338 | 338 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00169 | PRJ0014343 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL5-338 HHPP | 337 | 337 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00181 | PRJ0014345 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL23-337 HHPP | 330 | 330 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00196 | PRJ0014347 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL17-330 HHPP | 317 | 317 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00203 | PRJ0014349 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL01-317 HHPP | 312 | 312 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00211 | PRJ0014351 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL11-312 HHPP | 307 | 307 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00243 | PRJ0014353 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL12-307 HHPP | 279 | 279 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00274 | PRJ0014355 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL20-279 HHPP | 264 | 264 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00282 | PRJ0014357 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL19-264 HHPP | 261 | 261 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00287 | PRJ0014359 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL16-261 HHPP | 259 | 259 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00345 | PRJ0014361 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL6-259 HHPP | 234 | 234 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00724 | PRJ0014363 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL08-234 HHPP | 191 | 191 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00783 | PRJ0014365 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL30-191 HHPP | 188 | 188 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-00948 | PRJ0014367 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL POLIGONO 3-CA21-ZASCL26-188 HHPP | 172 | 172 | CALI | COLON | CALI | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [17 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-11-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00352 | PRJ0014368 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL73-ZC-BOSQUE ARROYO-542 HHPP | 542 | 271 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 271 | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 |  | 2026-08-10 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [14 empty] | 2026-09-09 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01157-1 | PRJ0014890-1 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS-CA06-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL PAMPLONA -401HP | 28 | 28 | YUMBO | ACOPI | CL_YUMBO GUABINAS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 28 |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-27; 2026-03-21: 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-19 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 28 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 0 | 2026-05-29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01177 | PRJ0014370 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL90-ZC-CJR COLINA DEL NORTE LOTE 3-321 HHPP | 321 | 321 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 321 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-09-14 | [5 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01943 | PRJ0015344 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_COLINA SAN FRANCISCO-CA23-ZC--TORRELADERA BOSQUE RESERVADO ETAPA 1 -135HP | 101 | 101 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA23 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 101 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-28 | 64 | 2026-05-11 | 2026-05-15 |  | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-18; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-07-15 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01354 | PRJ0014372 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL71-ZC-BOSQUE MARIA II-265 HHPP | 265 | 265 | BOGOTA | Autopista | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-01750 | PRJ0015348 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL_153-CA12-ZC--CJR. ABADIA DE SUBA-169HP | 169 | 169 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA12 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 169 | TSS FINALIZADO | 00:00:00 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | [19 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-05-16 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01904 | PRJ0015380 | SPR-FT-DES-PE-CAJICA-CENTR-CL RIO FRIO CAJICA 2-CA06-SCL19-ZA-60 HHPP | 60 | 60 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 60 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-18; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-16 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 60 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00320 | PRJ0015392 | SPR-FT-DES-PE-VIMAR-CL SUBA SALITRE-CA21-SCL29-ZC-CAMPANELLA RESERVADO-581 HHPP | 581 | 581 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 |  |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 581 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-22 | 100 | 2026-06-14 | 2026-06-20 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-25; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 581 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-06-25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-02141 | PRJ0014376 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL96-ZC-CJR BRISAS DEL NORTE LOTE 9-108 HHPP | 108 | 108 | BOGOTA | Autopista | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-01434 | PRJ0015394 | SPR-FT-DES-PE-MATRI-CL HOME CENTER CHIA-CA05-SCL59-ZC-PARQUES DE FONTANAR-241 HHPP | 385 | 385 | CHIA | MATRI |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL59 | PARQUES DE FONTANAR |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 385 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-06-10 | 2026-06-13 |  | 2026-07-10 | 2026-07-21 | [21 empty] | 2026-07-15 |  |  | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-02346 | PRJ0014378 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL72-ZC-BOSQUE LADERA APARTAMENTOS-90 HHPP | 90 | 90 | BOGOTA | Autopista | CODITO | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01905 | PRJ0015382 | SPR-FT-DES-PE-CAJICA-CENTR-CL RIO FRIO CAJICA 2-CA06-SCL20-ZA-59 HHPP | 51 | 47 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 47 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 2026-06-19 | 46183 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-24; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 47 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 23/06/206 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00064 | PRJ0011677 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MORAT-LOS ROBLES-CA04-ZC-SCL1-MADERO-901HP | 672 | 672 | BOGOTA | MORATO | LOS ROBLES | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL1 | MADERO (LOS ROBLES) | 2025-11-18 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 672 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-18 | 104 | 2026-06-13 | 2026-06-20 | 2026-01-26 | 2026-06-18 | 46192 |  |  |  | Requiere OC para el acceso al predio | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  | SI | 2025-12-21 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 672 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 8 | 2026-03-06 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | SI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00464 | PRJ0014382 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL98-ZA-192 HHPP | 192 | 192 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-05 | 192 |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-20 |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-06-05 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00465 | PRJ0014383 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL99-ZA-192 HHPP | 192 | 192 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 192 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-20 |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-06-04 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00680 | PRJ0014384 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL93-ZA-191 HHPP | 191 | 191 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 191 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-24 |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 191 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
CONSTRUIDO | VB-00314-1 | PRJ0012635-1 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR-CL_CAMELLON FLORES-CA01-ZA-SCL41-247HP | 29 | 29 | COTA | CENTRO | CAMELLON FLORES | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  | 2026-03-06 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 29 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-16 |  | 2026-06-26 | servi informacion | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-06-30 |  |  |  | 2026-06-18 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-03-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00314 | PRJ0012635 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR-CL_CAMELLON FLORES-CA01-ZA-SCL41-247HP | 172 | 172 | COTA | Centro | CAMELLON FLORES | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  | 2026-03-06 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 172 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-16 |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-23; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | 2026-07-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 172 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-03-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00736 | PRJ0014386 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL79-ZA-190 HHPP | 190 | 190 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [8 empty] | 2026-04-03 | 2026-05-24 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-06-04 |  | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00760 | PRJ0014387 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL80-ZA-189 HHPP | 189 | 189 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 189 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-06-04 |  | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2026-05-13 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 189 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00761 | PRJ0014388 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL86-ZA-189 HHPP | 189 | 189 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-09 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-13 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 189 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01008 | PRJ0012639 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR-CL_CAMELLON FLORES-CA01-ZA-SCL42-166HP | 166 | 150 | COTA | Centro | CAMELLON FLORES | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL42 |  | 2026-03-06 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 166 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-06-16 |  | 2026-03-06 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-26 |  | 2026-06-22 | 2026-07-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 150 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01183 | PRJ0012643 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR-CL_CAMELLON FLORES-CA01-ZA-SCL40-134HP | 129 | 129 | COTA | Centro | CAMELLON FLORES | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  | 2026-03-06 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 129 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-20; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 129 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-03-09 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02930 | PRJ0012648 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-SUBA SALITRE-CA21-ZC-SCL38-OVIEDO-53HP | 53 | 53 | BOGOTA | VILLA MARIA | SUBA SALITRE | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL38 | OVIEDO | 2026-03-09 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 53 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-04 | 210 | 2026-05-15 | 2026-06-20 |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-18; 2026-03-21: 2026-06-25 |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 53 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00815 | PRJ0014392 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL85-ZA-185 HHPP | 185 | 185 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-13 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 185 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00816 | PRJ0014393 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL87-ZA-185 HHPP | 185 | 185 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-09 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-06-01 |  | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 2026-05-13 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 185 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00111 | PRJ0012521 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-POLIGONO5-CA14-ZA-SCL07-364HP | 364 | 364 | CALI | COLON | POLIGONO5 | CA14 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  | 2026-02-19 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 364 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-04-13 | 2026-03-10 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-05-04 | EMCALI ENERGIA | 2026-06-30 |  | TENDIDO AEREO |  | 2026-03-09: 2026-06-16; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 364 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00830 | PRJ0014395 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL88-ZA-184 HHPP | 184 | 184 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00831 | PRJ0014396 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL100-ZA-184 HHPP | 184 | 184 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 184 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-21 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-23; 2026-03-21: 2026-06-05 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00832 | PRJ0014397 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL105-ZA-184 HHPP | 184 | 184 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [8 empty] | 2026-04-03 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-02; 2026-03-21: 2026-05-06 |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01999 | PRJ0012282 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-SUBA SALITRE-CA21-ZC-SCL14-ZURI-127HP | 127 | 127 | BOGOTA | VILLA MARIA | SUBA SALITRE | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL14 | ZURI | 2026-02-17 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 127 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-20 | 41 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-27; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-05-16 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02821 | PRJ0015449 | SPR-FT-DES-PE-JAMUN-CENTR-CL_JAMUNDI 2-CA04-ZC-CR MADEIRA CLUB HOUSE -60HP | 60 | 60 | JAMUNDI | CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-18 | 104 | 2026-06-16 | 2026-06-20 |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-05-27 | 2026-06-24 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 60 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01031 | PRJ0013763 | SPR-FT-DES-PE-CALI-VLILI-CA06-ZC-LAS ACACIAS-385HP | 353 | 353 | CALI | VALLE DE LILI |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | LAS ACACIAS |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 353 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-11 | 142 | 2026-04-03 | 2026-04-21 |  | 2026-05-12 | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-07-10 |  | EMCALI TELCO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-14; 2026-03-21: 2026-05-29 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-04-13 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 353 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-05-27 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01538 | PRJ0013767 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CA01-ZC-CONDOMINIO MARSELLA-213HP | 71 | 71 | CALI | COLON | CALI | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONDOMINIO MARSELLA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 71 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-13 | 140 | 2026-04-14 | 2026-04-21 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-15; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-05-13 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 71 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00880 | PRJ0014402 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL92-ZA-171 HHPP | 179 | 179 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 179 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-24 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-23; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 179 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04586 | PRJ0014755 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CONJUNTO RESIDENCIAL KALIMA--ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL KALIMA-111HP | 110 | 110 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 110 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-10 | 143 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-16; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 110 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01161 | PRJ0015378 | SPR-FT-DES-PE-CAJICA-CENTR-CL RINCON SANTO-CA04-SCL44-ZA-136 HHPP | 121 | 121 | CAJICA | CENTRO |  | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 121 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  | 2026-06-16 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-24; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 121 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 23/06/206 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01558 | PRJ0014405 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL74-ZA-84 HHPP | 81 | 81 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 81 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-06-01 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-13 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 81 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00226 | PRJ0013930 | ONNET-CAJICA-CENTR-CL CONSTRUCTORA AR-CA05-SCL23-ZC-PARQUE CIUDAD POMAR ALISO-685 HHPP | 905 | 905 | CAJICA | Centro | BOGOTA NORTE | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 905 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-27 | 156 | 2026-04-14 | 2026-04-23 |  | 2026-04-24 | [5 empty] | 293935 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  | NO | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2024-04-30 |  | 2026-04-28 |  | 2026-04-29 | 2026-05-02 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 905 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 12 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01084 | PRJ0014404 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL103-ZA-145 HHPP | 152 | 152 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 152 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-23; 2026-03-21: 2026-06-10 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-13 | 2026-06-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 152 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02017 | PRJ0014783 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VMARI-CL 82-CA05-ZC--MIRADOR DE LA CAMPIÑA II-121HP | 121 | 121 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL_82 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 121 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-15 | 138 | 2026-04-26 | 2026-04-28 |  | 2026-05-24 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-05-30 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 121 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00789 | PRJ0014390 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL113-ZA-187 HHPP | 187 | 187 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 187 |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-06-04 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-13; 2026-03-21: 2026-06-22 |  | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 2026-06-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 187 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00919 | PRJ0014403 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL112-ZA-168 HHPP | 176 | 173 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 173 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-06-04 |  | 2026-05-13 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-12; 2026-03-21: 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 173 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-04639 | PRJ0014735 | MONTESSA MALL_JAMUNDI | 47 | 47 | JAMUNDI | CENTRO | CONJUNTOS | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 47 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-05 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-07-03 | [16 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02352 | PRJ0014791 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL 153-CA12-SCL30-ZC-FONTANAR DEL RIO MZ 5 -88 HHPP | 88 | 88 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL_153 | CA12 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 88 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-15 | 138 | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | 2026-05-24 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 298865 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-05-29 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-23 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 88 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00866 | PRJ0014400 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL109-ZA-182 HHPP | 182 | 182 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 182 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-25 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-11; 2026-03-21: 2026-06-22 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 182 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01827 | PRJ0014743 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-CL SANTA HELENA-CA01-ZC-UR ALHAMBRA A.B-151 HHPP | 151 | 151 | CALI | COLON | CL_SANTA HELENA | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 151 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-30 | 92 | 2026-05-05 | 2026-05-19 |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-16; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2026-07-15 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 151 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00293 | PRJ0014739 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-JAMUN-CL POTRERITO-CA04-SCL22-ZA-255 HHPP | 253 | 253 | JAMUNDI | JAMUNDI CENTRO | VALLE DEL CAUCA (METROPOLITANA) | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 253 |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-19 |  | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  |  |  |  | 2026-06-03 |  | UFINET CELSIA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-02; 2026-03-21: 2026-07-08 |  | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-05-19 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 253 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00849 | PRJ0014398 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL107-ZA-183 HHPP | 183 | 183 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 183 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-05; 2026-03-21: 2026-06-15 |  | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 183 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00363 | PRJ0014747 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-CL POTRERITO-CA04-SCL18-ZA-223 HHPP | 212 | 212 | JAMUNDI | CENTRO | VALLE DEL CAUCA (METROPOLITANA) | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 212 |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-19 |  | 2026-05-26 | 46199 |  |  |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | UFINET CELSIA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-28; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-05-19 | 2026-07-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 212 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00199 | PRJ0014750 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-CL JAMUNDI 2-CA05-SCL15-ZA-313 HHPP | 313 | 313 | JAMUNDI | CENTRO | VALLE DEL CAUCA (METROPOLITANA) | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 313 |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  | 2026-05-26 | 46174 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-25 | UFINET CELSIA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-28; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-25 |  | 2026-05-19 | 2026-07-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 313 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00850 | PRJ0014399 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL110-ZA-183 HHPP | 183 | 183 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 183 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-25 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-12; 2026-03-21: 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 183 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00817 | PRJ0014394 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL108-ZA-185 HHPP | 184 | 184 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 184 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-25 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-11; 2026-03-21: 2026-06-22 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-06-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01153 | PRJ0014829 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL YUMBO GUABINAS_BARRIO LA ESTANCIA-CA06-SCL14-ZC-CONJUNTO RESIDENCIAL BARU-329 HHPP | 334 | 334 | YUMBO | ACOPI | VALLE DEL CAUCA (METROPOLITANA) | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 334 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-27 | 126 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 2026-05-28 | 46174 |  |  |  |  | 2026-07-17 | 00:00:00 | CELSIA INTERNET |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-28; 2026-03-21: 2026-06-05 |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 334 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00803 | PRJ0014391 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL106-ZA-186 HHPP | 186 | 186 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 186 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-06-10 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-06-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 186 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01059 | PRJ0014798 | SPR-FT-DES-PE-BOGOTA-AUTOP-CL 78-CA12-ZC-AMONTE NUEVA COLINA T4 T5 T6-373 HHPP | 198 | 198 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL_78 | CA12 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 198 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-15 | 138 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-22; 2026-03-21: 2026-06-01 |  | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 198 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02029 | PRJ0014831 | SPR-FT-DES-PE-CALI-MAKRO-CL LAS VEGAS 2-CA04-ZC-CAMPANILLAS-121 HHPP | 121 | 121 | CALI | MAKRO | CL_LAS VEGAS 2 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 121 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-26 | 127 | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  | 2026-05-27 | 46171 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  | EMCALI TELCO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-27; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 121 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02209 | PRJ0014833 | SPR-FT-DES-PE-CALI-MAKRO-CL LAS VEGAS 2-CA04-ZC-CAÑADULCE-101 HHPP | 101 | 101 | CALI | MAKRO | CL_LAS VEGAS 2 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-21 | 132 | 2026-05-15 | 2026-05-21 |  | 2026-05-24 | 46169 |  |  |  |  | 2025-06-23 | 00:00:00 | CLARO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-06-04 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 101 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR |  | PRJ0014838 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-FEEDER-7037HHPP | 7037 | 7037 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA19 | EXPANSION FTTH |  |  |  | INMEL | [20 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02027 | PRJ0014835 | SPR-FT-DES-PE-CALI-MAKRO-CL LAS VEGAS 2-CA04-ZC-ALGARROBO-121 HHPP | 121 | 121 | CALI | MAKRO | CL_LAS VEGAS 2 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-26 | 127 | 2026-05-15 | 2026-05-20 |  | 2026-05-27 | 46174 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  | EMCALI TELCO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-27; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 121 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00871 | PRJ0014401 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL 111-ZA-172 HHPP | 189 | 189 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 189 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-06-04 |  | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-12; 2026-03-21: 2026-06-25 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | 2026-06-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 189 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00773 | PRJ0014389 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL101-ZA-188 HHPP | 188 | 188 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-13 | 188 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-20 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-23; 2026-03-21: 2026-06-10 |  | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 188 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00960 | PRJ0014890 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS-CA06-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL PAMPLONA -401HP | 375 | 375 | YUMBO | ACOPI | CL_YUMBO GUABINAS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 375 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-22 | 131 | 2026-05-15 | 2026-05-20 |  | 2026-05-25 | 46169 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 00:00:00 | CLARO | 2026-06-25 | 2026-07-23 | CELSIA |  | 2026-03-09: 2026-05-28; 2026-03-21: 2026-06-04 |  | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 375 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04676 | PRJ0015122 | SPR-FT-DES-PE-CALI-MAKRO-CL_LAS VEGAS 2-CA04-ZC--EDIFICIO MULTIFAMILIAR GUALANDAY-120HP | 121 | 121 | CALI | MAKRO | CL_LAS VEGAS 2 | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 121 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-27 | 126 | 2026-05-15 | 2026-05-25 |  | 2026-05-28 | 46174 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 00:00:00 | EMCALI TELCO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-28; 2026-03-21: 2026-06-04 |  | 2026-06-01 | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 121 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00681 | PRJ0014385 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL104-ZA-191 HHPP | 191 | 191 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 191 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-11 |  | 2026-05-13 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-02; 2026-03-21: 2026-06-08 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 191 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00369 | PRJ0014381 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CODITO-CA19-SCL102-ZA-219 HHPP | 219 | 219 | BOGOTA | AUTOPISTA | CODITO | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 219 |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-05-05 |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-06-09 |  | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-13 | 2026-06-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 219 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-02446 | PRJ0015353 | SPR-FT-DES-PE-CALI-COLON-ZC-CONJUNTO RESIDENCIAL ALHAMBRA II ETAPA | 81 | 81 | CALI | COLON |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-01495 | PRJ0014787 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VMARI-CL 142-CA16-ZC--CAMINO VERDE DEL DURAZNO-227HP | 241 | 224 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL_142 | CA16 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CAMINO VERDE DEL DURAZNO |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 224 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-13 | 17 | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-22; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-18 | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00316 | PRJ0014745 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-CL POTRERITO-CA04-SCL16-ZA-247 HHPP | 219 | 219 | JAMUNDI | CENTRO | VALLE DEL CAUCA (METROPOLITANA) | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 219 |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-19 |  | 2026-06-19 | 46192 |  |  |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | UFINET CELSIA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-28; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-05-19 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 219 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01405 | PRJ0014793 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL SUBA SALITRE-CA21-SCL31-ZC-MONTE REDONDO-252 HHPP | 252 | 252 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 252 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-23 | 130 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |  | 2026-05-27 | 46171 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-22; 2026-03-21: 2026-06-05 |  | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 252 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-05-13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01154 | PRJ0014800 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL EXT 145-CA20-SCL76-ZC-NORTH POINT HILLS-330 HHPP | 330 | 330 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL_EXTENSIÓN 145 | CA20 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 330 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-15 | 138 | 2026-05-22 | 2026-05-27 |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-16; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-26 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 330 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-05-05 | 2023-05-19 | 2026-05-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-01157-2 | PRJ0014888-1 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS-CA06-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL MACONDO -16HP | 16 | 16 | YUMBO | ACOPI | CL_YUMBO GUABINAS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL MACONDO |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 16 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-05 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-04; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-05-16 | 2026-09-15 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01157 | PRJ0014888 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS-CA06-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL MACONDO -301HP | 285 | 285 | YUMBO | ACOPI | CL_YUMBO GUABINAS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 285 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-29 | 63 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-04; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-05-16 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-03619 | PRJ0015360 | SPR-FT-DES-PE-CALI-REFUG-ZC-URBANIZACION CERROS DE GUADALPE | 33 | 33 | CALI | REFUGIO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00328 | PRJ0015364 | ONNET BOGNOR-TOCANCIPA-TOCAN-CL CONJUNTOS-CA01-SCL25-ZC-ALTA MORADA-577 HHPP | 577 | 577 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 577 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-08 | 84 | 2026-06-09 | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2026-07-28 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-15; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-06-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 577 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 6 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00386 | PRJ0015366 | SPR-FT-DES-PE-TOCANCIPA- CENTR-ZC-CONJUNTO FORESTA ANDARRIOS | 288 | 288 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 288 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-08 | 84 | 2026-05-28 | 2026-06-22 |  | 2026-06-15 | 2026-06-22 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-14; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-05-16 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 288 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-04678 | PRJ0015350 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-ZC-BUENAVISTA LIVING-1372HP | 1372 | 1372 | BOGOTA | VILLA MARIA | QUIEBRE |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  | BUENAVISTA LIVING |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04691 |  | SPR-FT-DES-PE-CJR BRISAS DEL NORTE LOTE 7 | 1 | 1 | BOGOTA | AUTOPISTA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 2 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-02127 | PRJ0015346 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL_SUBA SALITRE-CA21-ZC--CR ROSALES PRIMERA ETAPA -111HP | 109 | 109 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 109 | EN APROBACION TSS | 00:00:00 |  | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 2026-06-16 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [14 empty] | 2026-05-16 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-02759 | PRJ0015338 | SPR-FT-DES-PE-CALI-MAKRO-ZC-EDIFICIO MULTIFAMILIAR PROVENZA | 69 | 69 | YUMBO | ACOPI |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDIFICIO MULTIFAMILIAR PROVENZA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 69 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-18 | 12 | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  | 2026-06-12 | 2026-05-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-24 |  | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-05-16 |  |  | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-05-20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-01441 | PRJ0015340 | SPR-FT-DES-PE-CALI-MAKRO-ZC-CONJUNTO MULTIFAMILIAR AVELLANA | 241 | 241 | CALI | MAKRO |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 241 | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  | 2026-06-12 | 2026-06-18 | [19 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-05-16 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04664 | PRJ0015374 | SPR-FT-DES-PE-TOCANCIPA- CENTR-ZC-CONJUNTO-BATARA FORESTA | 409 | 409 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 409 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-08 | 84 | 2026-06-02 | 2026-06-22 |  | 2026-06-16 | 2026-06-22 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-14; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-06-22 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 409 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01039 | PRJ0014789 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VMARI-CL 85-CA02-ZC--LA PALMA II-381HP | 381 | 381 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL_85 | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 381 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-04 | 118 | 2026-05-11 | 2026-05-15 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-08; 2026-03-21: 2026-06-24 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 381 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 6 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00952 | PRJ0011987 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CERROS DE SUBA APARTAMENTOS-CA22-ZC-SCL32-CERROS DE SUBA APARTAMENTOS-406 HP | 406 | 406 | BOGOTA | VILLA MARIA | CERROS DE SUBA APARTAMENTOS | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL32 | CERROS DE SUBA APARTAMENTOS | 2026-02-16 | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | NO | SI | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 406 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-01 | 121 | 2026-05-11 | 2026-03-14 |  | 2026-05-12 | 2026-05-14 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-23 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-22 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 406 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-02-27 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-00967 | PRJ0015388 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL 15-CA08-ZC-LOS LIBERTADORES-401 HHPP | 401 | 401 | BOGOTA | AUTOPISTA | QUIEBRE | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-06-13 | [8 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-02441 | PRJ0015390 | SPR-FT-DES-PE-ACOPI-CL YUMBO CENTRO-CA05-SCL37-ZC-CONDOMINIO BRISAS DE CAMPESTRE-82 HHPP | 82 | 82 | YUMBO | ACOPI |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-06-10 | 2026-06-13 | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00457-1 | PRJ0015376-1 | SPR-FT-DES-PE-CAJICA-CENTR-CL RIO FRIO CAJICA 2-CA06-SCL15-ZA-192 HHPP | 59 | 59 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 59 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-24; 2026-03-21: 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 59 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 0 | 2026-06-23 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00457 | PRJ0015376 | SPR-FT-DES-PE-CAJICA-CENTR-CL RIO FRIO CAJICA 2-CA06-SCL15-ZA-192 HHPP | 109 | 109 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 109 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-24; 2026-03-21: 2026-06-02 |  | 2026-06-25 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | 2026-06-04 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 109 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 23/06/206 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00947 | PRJ0014741 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-AREA METROPOLITANA 2-CA01-ZC-SCL 32-FORESTA ARACARI-409HP | 409 | 409 | TOCANCIPA | CENTRO | CONJUNTOS | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 409 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-06 | 147 | 2026-05-01 | 2026-05-04 |  | 2026-05-24 | 2026-06-01 |  |  |  |  | 296407 | 00:00:00 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-14; 2026-03-21: 2026-06-18 |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-05-22 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 409 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-05-27 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02622 | PRJ0015396 | SPR-FT-DES-PE-TOCANCIPA-TOCAN-CL CASCO URBANO-CA01-SCL08-ZC-URBANIZACIÓN LA ARBOLEDA ETAPA I-70 HHPP | 270 | 270 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 270 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-09 | 83 | 2026-06-13 | 2026-06-16 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-18; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-21 | 2026-07-24 | 2026-07-16 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 270 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01365 | PRJ0015399 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR-CL_CAJICA ORIENTAL-CA06-ZC--PRIMAVERA CAJICA CLUB RESIDENCIAL -262HP | 262 | 262 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04663 | PRJ0015342 | SPR-FT-DES-PE-CONJUNTO RESIDENCIAL NUQUI- 421UIP | 421 | 419 | YUMBO | ACOPI | CL_YUMBO GUABINAS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 419 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-06 | 116 | 2026-05-22 | 2026-05-25 |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-07-17 | 00:00:00 | CELSIA INTERNET |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-08; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-25 | 2026-05-27 | 2026-05-16 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 419 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02052 | PRJ0015384 | SPR-FT-DES-PE-CAJICA-CENTR-CL CAJICA ORIENTAL-CA06-SCL08-ZA-50 HHPP | 97 | 97 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 97 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-18; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-06-22 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 97 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00923 | PRJ0015401 | SPR-FT-DES-PE-JAMUN-CENTR-CL_CHIPAYA-CA04-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL AMBERES-420HP | 434 | 422 | JAMUNDI | CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 434 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-15 | 107 | 2026-06-13 | 2026-06-16 |  | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 422 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-06-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00965 | PRJ0015430 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-CL_CONJUNTOS-CA02-ZC--CJR VENTI PH-472HP | 381 | 381 | TOCANCIPA | Centro |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 381 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-17 | 105 | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  | 2026-06-24 | 2026-07-02 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-06-22 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 381 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
CONSTRUIDO | VB-02525 | PRJ0015455 | SPR-FT-DES-PE-TOCANCIPA-CENTR-CL ZONA FRAN B2B-CA02-SCL07-ZA-32 HHPP | 32 | 32 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 32 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-16 |  | 2026-07-31 | servi informacion | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-22; 2026-03-21: 2026-07-30 |  |  |  | 2026-06-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
CONSTRUIDO | VB-01260 | PRJ0015457 | SPR-FT-DES-PE-TOCANCIPA-CENTR-CL ZONA FRAN B2B-CA02-SCL06-ZA-123 HHPP | 120 | 118 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 118 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  | 2026-07-28 | 2026-09-19 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-25; 2026-03-21: 2026-07-05 |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-07-16 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-05-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00929 | PRJ0015459 | SPR-FT-DES-PE-TOCANCIPA-CENTR-CL CONJUNTOS-CA02-SCL25-ZA-174 HHPP | 125 | 125 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 125 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-19; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 125 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
QUIEBRE COMERCIAL | VB-02010 | PRJ0015461 | SPR-FT-DES-PE-CAJICA-CENTR-CL HOMECENTER CAJICA-CA06-SCL47-ZA-52 HHPP | 52 | 52 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 52 |  |  |  | 2026-06-19 |  |  | 2026-06-19 | [28 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | Las casas fueron de demolidas y construyeron ED | QUIEBRE COMERCIAL |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01914 | PRJ0015463 | SPR-FT-DES-PE-CALI-VLILI-CL CLO_132-CA06-SCL19-ZC-CJR LA ARBOLEDA-141 HHPP | 141 | 141 | CALI | VALLE DE LILI |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [17 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01656 | PRJ0016360 | SPR-FT-DES-PE-ZIPAQ-CENTR---ZC--CAMPESTRE SALINAS 2-960HP | 960 | 962 | ZIPAQUIRA | CENTRO | QUIEBRE | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 962 | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [10 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | [26 empty] | PTO. SOLIC | SI | 11 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01321 | PRJ0016339 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-ZC-PARQUE IMPERIAL II-259HP | 259 | 259 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 260 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-04 | 57 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-11; 2026-03-21: 2026-08-21 |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01478-1 | PRJ0015481-1 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_15-CA09-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL LUAR -229HP | 72 | 72 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 72 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 72 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 0 | 2026-06-26 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01478 | PRJ0015481 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_15-CA09-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL LUAR -229HP | 159 | 159 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 159 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-19 | 103 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-30 |  | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 159 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01459 | PRJ0015483 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL_82-CA03-ZC--ARBOLEDA DEL PINAR 2-232HP | 240 | 240 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 240 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-19 | 103 | 2026-06-25 | 2026-06-27 |  | 2026-06-26 | 2026-06-27 |  |  |  |  | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-01; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 240 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-04726 | PRJ0016150 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--RESERVA DEL CEDRO -168HP | 168 | 168 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04727 | PRJ0016162 | SPR-FT-DES-PE-CHIA-0---ZC--NARANJO II-260HP | 260 | 260 | CHIA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04728 | PRJ0016152 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--AGRUPACIÓN DE VIVIENDA PASEO DE LOS SAUCOS-78HP | 78 | 78 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04729 | PRJ0016168 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-0---ZC--CONDOMIO CAMPESTRE CHUNUGUÁ-69HP | 69 | 69 | CAJICA | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-04730 | PRJ0016154 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--NORTH POINT ESTUDIOS II-335HP | 337 | 337 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL_EXTENSIÓN 145 | CA20 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | NORTH POINT ESTUDIOS II |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 337 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-11 | 19 | 2026-09-10 | 2026-09-21 |  | 2026-09-15 | 2026-09-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-22; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-21 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-04731 | PRJ0016156 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--MULTIFAMILIAR EL RINCON DE LAS VILLAS PH-98HP | 98 | 98 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04732 | PRJ0016158 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ZC-PROYECTO DIAMONTI II PH-384HP | 384 | 385 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 385 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-12 | 49 | 2026-07-31 | 2026-08-14 |  | 2026-08-20 | 2026-08-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-18; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04733 | PRJ0016164 | SPR-FT-DES-PE-CHIA-0---ZC--VALVERDE PALMA-396HP | 397 | 397 | CHIA | MATRI |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 397 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-17 | 75 | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | 2026-07-24 | 2026-07-30 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-24 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 397 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04806 | PRJ0016242 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-JAMUN-CL CHIPAYA-CA04-SCL27-ZA-366 HHPP | 366 | 366 | JAMUNDI | JAMUNDI CENTRO |  | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 366 |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 366 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04807-1 | PRJ0016244-1 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-JAMUN-CL CHIPAYA-CA04-SCL30-ZA-322 HHPP | 40 | 40 | JAMUNDI | JAMUNDI CENTRO |  | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 40 |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 2026-07-15 | 2026-07-30 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-08-24 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04807 | PRJ0016244 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-JAMUN-CL CHIPAYA-CA04-SCL30-ZA-333 HHPP | 333 | 333 | JAMUNDI | JAMUNDI CENTRO |  | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 333 |  |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 |  | 2026-07-15 | 2026-07-30 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 333 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO |  | PRJ0016246 | SPR-FT-DES-PE-JAMUNDI-JAMUN-CL POTRERITO-CA04-SCL17-ZC-CJR. FORESTAL AQUA-145 HHPP | 145 | 216 | JAMUNDI | JAMUNDI CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL17 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 216 |  |  |  | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-16 | [21 empty] | 2026-07-24 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01445 | PRJ0016248 | SPR-FT-DES-PE-CHIA-ZC-LUNARIA RESERVADO-409 HHPP | 409 | 409 | CHIA | MATRI | CL_AMARILLO | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL01 |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 241 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-21 | 71 | 2026-07-13 | 2026-07-17 |  | 2026-07-15 | 2026-07-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-15; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-18 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 409 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01458 | PRJ0016307 | ONNET-CHIA-MATRI-CL LUNARIA-CA04-ZC-LUNA NUEVA-240 HHPP | 241 | 241 | CHIA | CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 241 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-11 | 50 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-08-06 | 2026-08-10 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-13; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-01340 | PRJ0016341 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-ZC-RESERVA DE ATICOS-269HP | 269 | 269 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | RESERVA DE ATICOS |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 269 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-04 | 26 | 2026-07-08 | 2026-08-18 |  | 2026-08-04 | 2026-08-04 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-07; 2026-03-21: 2026-09-17 |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-10 | 2026-09-25 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01533 | PRJ0016343 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-ZC-CJR VILLAS DE HATO CHICO II-217HP | 217 | 217 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA16 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-04 |  | 217 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-27 | 65 | 2026-07-31 | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | 2026-08-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-03; 2026-03-21: 2026-08-20 |  | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-03 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02442 | PRJ0016345 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP---ZC--TRENTO-81HP | 81 | 81 |  | AUTOPISTA |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-04696 | PRJ0016351 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR-ZC-CJR ROSSE PH -128HP | 128 | 128 | CAJICA | CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CJR ROSSE PH |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 128 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-30 | 62 | 2026-08-03 | 2026-08-18 |  | 2026-08-05 | 2026-08-05 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-24 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-09-17 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04808 | PRJ0019083 | SPR-FT-DES-PE-BOGOTA-VIMAR-CL SUBA SALITRE-CA21-SCL53-ZA-140 HHPP | 140 | 140 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 140 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2027-07-27; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 140 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04809 | PRJ0019085 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-BOGNOR-AUTOP-CL CLSFR-CA23-SCL34-ZA-192 HHPP | 187 | 187 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 187 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2027-07-27; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 187 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04810 | PRJ0019087 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-BOGNOR-AUTOP-CL CLSFR-CA23-SCL32-ZA-190 HHPP | 190 | 190 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 190 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-28; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04811 | PRJ0019089 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-BOGNOR-AUTOP-CL CLSFR-CA23-SCL29-ZA-191 HHPP | 191 | 191 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 191 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-28; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 191 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04812 | PRJ0019091 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL CLSFR-CA23-SCL28-ZA-192 HHPP | 184 | 184 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 184 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-28; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04813 | PRJ0019092 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL CLSFR-CA23-SCL27-ZA-192 HHPP | 166 | 166 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA23 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 166 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-07-28; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 166 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | SI |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01174 | PRJ0019142 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL COCORA-321HP | 321 | 321 | YUMBO | CENTRO |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-14 | 321 | APROBADO CONSTRUCCION | 2027-07-27 | -300 | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-06; 2026-03-21: 2026-08-30 |  | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-13 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04762 | PRJ0019165 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--NUEVO CERETÉ-400HP | 400 | 400 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04763 | PRJ0019167 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--NUEVO TAIRONA-400HP | 400 | 400 | YUMBO | ACOPI |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-04764 | PRJ0019169 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--NUEVO PALOMINO-400HP | 400 | 400 | YUMBO | ACOPI |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-04765 | PRJ0019171 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--NUEVO MALAGA-400HP | 400 | 400 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04766 | PRJ0019174 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--NUEVO PEÑOL-400HP | 400 | 400 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04767 | PRJ0019176 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--NUEVO PAIPA-450HP | 450 | 450 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04768 | PRJ0019181 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS-ZC--NUEVO RAQUIRA-449HP | 449 | 449 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 449 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-24 | 37 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-31 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-26; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04769 | PRJ0019190 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--NUEVO NUQUIA-380HP | 380 | 380 | PRJ DUPLICADO | PRJ DUPLICADO | PRJ DUPLICADO |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04933 | PRJ0019360 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_6 -CA07-SCL29-ZA-376 HHPP | 376 | 376 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 376 |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-15 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-30 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04934 | PRJ0019362 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_6-CA07-SCL30-ZA-384 HHPP | 384 | 384 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 |  | 384 |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-13; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04935 | PRJ0019364 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_6 -CA07-SCL25-ZA-383 HHPP | 373 | 373 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-12 | 373 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-10; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04936 | PRJ0019366 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_4 -CA07-SCL23-ZA-384 HHPP | 384 | 384 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 |  | 384 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-21; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04937 | PRJ0019368 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_4-CA07-SCL24-ZA-384 HHPP | 384 | 384 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 |  | 384 |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-15 |  | 2026-08-11 | 2026-08-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04938 | PRJ0019375 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_6-CA07-SCL27-ZA-384 HHPP | 384 | 384 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 |  | 384 |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-22; 2026-03-21: 2026-08-30 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
QUIEBRE TECNICO | OT-00345774 | PRJ0019377 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_4-CA07-SCL22-ZA-301 HHPP | 301 | 301 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 31/07/20260 |  | 301 |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-14 | [21 empty] | 2026-08-13 | [5 empty] | QUIEBRE TECNICO | CANALIZACION MAL ESTADO | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04939 | PRJ0019379 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_6-CA07-SCL26-ZA-381 HHPP | 381 | 381 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 381 |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-14 |  | 2026-08-11 | 2026-08-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-19; 2026-03-21: 2026-08-30 |  | 2026-08-26 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04940 | PRJ0019383 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-CEIBA-CL NEIVA_6-CA07-SCL28-ZA-365 HHPP | 364 | 364 | NEIVA | CEIBA |  | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 364 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-14; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
YA ESTA CONSTRUIDO | OT-00306292 | PRJ0019385 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-BUGAN-CL NEIVA_7-CA02-SCL15-ZA-323 HHPP | 323 | 323 | NEIVA | BUGAN |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 323 |  |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-14 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 | [21 empty] | 2026-08-13 |  |  | 2026-10-01 |  |  | YA ESTA CONSTRUIDO | YA ESTA CONSTRUIDO | YA ESTA CONSTRUIDO |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
YA ESTA CONSTRUIDO | OT-00306272 | PRJ0019387 | SPR-FT-DES-PE-NEIVA-BUGAN-CL NEIVA_7-CA02-SCL12-ZA-359 HHPP | 359 | 360 | NEIVA | BUGAN |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 |  | 360 |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-18 |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 | [21 empty] | 2026-08-13 | [5 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | YA EST CONSTRUIDO | YA ESTA CONSTRUIDO |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01937 | PRJ0019389 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL44-ZC-HACIENDA YAMBITARA -137 HHPP | 137 | 137 | POPAYAN | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 137 |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-14 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-25 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-22 |  | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | [11 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02564 | PRJ0019391 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL43-ZC-RINCON DE YAMBIATRA II-73 HHPP | 73 | 72 | POPAYAN | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 72 |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-14 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-24 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01771 | PRJ0019393 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL41-ZA-69 HHPP | 69 | 69 | POPAYAN | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-14 | 69 |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-14 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-26 | 2026-07-28 | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03241 | PRJ0019395 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL41-ZC-URB AIDA LUCIA-45 HHPP | 45 | 45 | POPAYAN | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-15 | 45 |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-15 |  | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-31 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 1900-01-06 |  | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-03743 | PRJ0019397 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL42-ZC-RINCON DE YAMBITARA-32 HHPP | 32 | 32 | POPAYAN | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-15 | 32 |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-15 |  | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
QUIEBRE TECNICO | VB-03745 | PRJ0019399 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL41-ZC-PORTAL DE YAMBITARA-31 HHPP | 31 | 31 | POPAYAN | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-28 | 2026-08-15 | 31 |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-15 |  | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-31 | CEO | [12 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-30 |  |  |  |  | QUIEBRE TECNICO | Ingrestrutura en mal estado | QUIEBRE TECNICO |  |  |  | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02722 | PRJ0019401 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL42-ZA-27 HHPP | 27 | 27 | POPAYAN | CENTRO |  | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-06-28 | 2026-08-15 | 27 |  |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-15 |  | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04746 | PRJ0019269 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-ZC-ARBOLEDA DEL PINAR I Y II TOCANCIPA-270HP | 270 | 270 | PRJ DUPLICADO | PRJ DUPLICADO | PRJ DUPLICADO |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-07-15 | 77 | [38 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-02761 | PRJ0019279 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0-ZC-LA ALBORADA ETAPA 1A-61HP | 61 | 61 | CALI | MAKRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | LA ALBORADA ETAPA 1A |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 61 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-05 | 56 | 2026-09-05 |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-14 |  | 2026-09-22 |  | 2026-09-19 |  |  | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04755 | PRJ0019281 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0-ZC-TRENTO-114HP | 114 | 114 | JAMUNDI | CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-15 | 114 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-05 | 56 | 2026-08-05 | 2026-08-15 |  | 2026-08-13 | 2026-08-15 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-14; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-24 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-04770 | PRJ0019267 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR---ZC--ALAMOS LOS MADEROS-672HP | 672 | 673 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ALAMOS LOS MADEROS |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-13 | 13/08/206 | 673 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-04 | 26 | 2026-08-07 | 2026-08-17 |  | 2026-08-24 | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-07 |  | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 2026-09-10 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-04771 | PRJ0019284 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS--ZC--TURPIAL DE LA COLINA-240HP | 240 | 240 | YUMBO | ACOPI |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-04562 | PRJ0019273 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-ZC-ACACIA LOS MADEROS-674HP | 674 | 674 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | ACACIA LOS MADEROS |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 674 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-10 | 20 | 2026-08-07 | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2026-09-26 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-07; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 2026-09-10 | 2026-09-30 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
QUIEBRE COMERCIAL | VB-01391 | PRJ0019293 | SPR-FT-DES-PE-JAMUN-0-CL_POTRERITO--ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL SAN MARINO -257HP | 257 | 257 | JAMUNDI | CENTRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 |  |  | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 |  | 2026-08-05 |  |  | 2026-08-14 | [28 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | No interezados | QUIEBRE COMERCIAL |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-01400 | PRJ0019275 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-CL_CASCO URBANO--ZC--JUNTA DE ACCION COMUNAL TILOS (VILLA LOS TILOS)-251HP | 251 | 116 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | JUNTA DE ACCION COMUNAL TILOS (VILLA LOS TILOS) |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 116 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-21 | 40 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-02; 2026-03-21: 2026-09-14 |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-07 | 2026-09-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-04772 | PRJ0019289 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--SANTA HELENA DE BAVIERA II-121HP | 121 | 121 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | SANTA HELENA DE BAVIERA II |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 121 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-19 | 42 | 2026-08-05 | 2026-08-18 |  | 2026-08-19 | 2026-08-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-02; 2026-03-21: 2026-09-21 |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-08-19 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04921 | PRJ0020665 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL41-ZC-ADICONAL-124 HHPP | 124 | 124 | POPAYAN | CENTRO | URB AIDALUCIA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 124 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-24; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 31/06/2026 | 31/06/2026 | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04697 | PRJ0020703 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL-LIFT NORTH POINT-CA20-ZC-139HP | 135 | 135 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL_EXTENSIÓN 145 | CA20 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 135 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-18 | 43 | 2026-08-05 | 2026-08-22 |  | 2026-08-22 | 2026-08-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-24; 2026-03-21: 2026-08-29 |  |  |  |  | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04922 | PRJ0020667 | SPR-FT-DES-PE-POPAYAN-CENTR-CL URB AIDALUCIA-CA02-SCL42-ZC-ADICONAL-200 HHPP | 200 | 200 | POPAYAN | CENTRO | URB AIDALUCIA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 200 |  |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 |  | 2026-08-25 | 2026-08-27 |  |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-25 | CEO |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-24; 2026-03-21: 2026-08-29 |  |  |  |  | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | [7 empty] | PTO.EXIST |  | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-04816 | PRJ0020938 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--CONJUNTO NOGAL DE SUBA-66HP | 66 | 64 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA21 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO NOGAL DE SUBA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 64 | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 |  | 2026-08-19 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [21 empty] | 2026-09-11 |  |  | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-04817 | PRJ0020942 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL PACONDE-151HP | 151 | 151 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04815 | PRJ0020944 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--AGRUPACION DE VIVIENDA SERRAMONTE-113HP | 113 | 113 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04819 | PRJ0020946 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--EDIFICIO RESERVA DEL BOSQUE PH-92HP | 92 | 92 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-04818 | PRJ0020954 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL VERDELL ETAPA I-31HP | 31 | 31 | CAJICA | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL VERDELL ETAPA I |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 31 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-09 | 21 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  | 2026-09-15 | 2026-09-23 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-14 |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2026-09-21 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-04823 | PRJ0020965 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-0---ZC--OIKOS SAVANNA SANTA CLARA-82HP | 82 | 82 | CAJICA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | OIKOS SAVANNA SANTA CLARA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 82 | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 |  | 2026-09-04 |  |  | 2026-09-15 | [25 empty] | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-04822 | PRJ0020967 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE SABANA-268HP | 256 | 256 | CAJICA | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE SABANA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-09 | 256 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-07 | 23 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-08; 2026-03-21: 2026-09-28 |  | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2026-09-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-04820 | PRJ0020969 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-0---ZC--BOSQUE SABANA NATURA-312HP | 312 | 313 | CAJICA | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | BOSQUE SABANA NATURA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-09 | 313 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-07 | 23 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-08; 2026-03-21: 2026-09-28 |  | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2026-09-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
YA ESTA CONSTRUIDO | VB-04821 | PRJ0020973 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-0---ZC--CONJUNTO RESERVA DEL LAGO 2-240HP | 240 | 240 | CAJICA | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL |  | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE | [5 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [33 empty] | YA ESTA CONSTRUIDO | YE TIENE RED | YA ESTA CONSTRUIDO |  |  |  | PTO.EXIST |  |  | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04828 | PRJ0020992 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL EL ZORZAL-480HP | 480 | 480 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04827 | PRJ0020994 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL GROSELLO-480HP | 480 | 480 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04826 | PRJ0020996 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL CAMELIAS-416HP | 416 | 416 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | EN APROBACION TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-04825 | PRJ0020998 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL AMARANTO-433HP | 433 | 433 | CALI | VALLE LILI |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL AMARANTO |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 433 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-15 | 15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 2026-09-18 | 2026-09-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-17 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-21 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04830 | PRJ0021000 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--EDIFICIO EL CASTILLO-98HP | 98 | 98 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-04829 | PRJ0021002 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--EDIFICIO ANDINO-13HP | 13 | 13 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | QUIEBRE COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
CONSTRUIDO | VB-04824 | PRJ0021004 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CONJUNTO MULTIFAMILIAR DE LA TERRA TEMPOS-288HP | 337 | 337 | CALI | MAKRO |  | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO MULTIFAMILIAR DE LA TERRA TEMPOS |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 337 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-16 | 14 | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  | 2026-09-16 | 2026-09-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-17; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-04831 | PRJ0020978 | SPR-FT-DES-PE-CHIA-CENTR---ZC--VALVERDE MENTA-240HP | 240 | 240 | CHIA | MATRI |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | VALVERDE MENTA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 240 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-25 | 36 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-02; 2026-03-21: 2026-09-17 |  | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2026-09-26 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-04832 | PRJ0020987 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL ALTAMORADA II -481HP | 481 | 481 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL ALTAMORADA II |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 481 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-11 | 19 | 2026-09-09 | 2026-09-21 |  | 2026-09-14 | 2026-09-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-06-24 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-11 | 2026-09-30 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
EN PROCESO DE DISEÑO | VB-02058 | PRJ0020940 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL_82-CA03-ZC--SOL DE TURINGIA-119HP | 119 | 119 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | SOL DE TURINGIA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 119 | TSS FINALIZADO | 00:00:00 |  | 2026-09-15 |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [24 empty] | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-02021 | PRJ0020948 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL_SUBA SALITRE-CA21-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE DEL PORTAL-120HP | 120 | 120 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01633 | PRJ0020950 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_144-CA22-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL MORAJI-41HP | 41 | 41 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL MORAJI |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 41 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-16 | 14 | 2026-09-15 | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-22 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02914 | PRJ0020952 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_144-CA22-ZC--EDIFICIO LOS PINOS-63HP | 63 | 63 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02207 | PRJ0020956 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL_SUBA SALITRE-CA21-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZÚ-101HP | 101 | 101 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-02261 | PRJ0020958 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_12-CA16-ZC--EDI TORRE VERSALLES II-97HP | 97 | 96 | BOGOTA | AUTOPISTA |  | CA16 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | EDI TORRE VERSALLES II |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 96 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-11 | 19 | 2026-09-10 | 2026-09-21 |  | 2026-09-15 | 2026-09-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-21 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-21 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01842 | PRJ0020960 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_145-CA20-ZC--AGRUPACIÓN BELMIRA-149HP | 149 | 149 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-01977 | PRJ0020962 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL_145-CA21-ZC--TORRE SAMSUNG-73HP | 73 | 73 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
CONSTRUIDO | VB-01228 | PRJ0020971 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR-CL_CAJICA ORIENTAL-CA06-ZC--CONJUNTO RESERVA DEL LAGO 1-300HP | 300 | 301 | CAJICA | CENTRO |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESERVA DEL LAGO 1 |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 301 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-08-31 | 30 | 2026-08-29 | 2026-09-23 |  | 2026-09-14 | 2026-09-28 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-14; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01781 | PRJ0020975 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR-CL_CONSTRUCTORA AR-CA05-ZC--RESERVA DE CAJICA-800HP | 800 | 800 | CAJICA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-01651 | PRJ0020990 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0-CL_KACHIPAY 2-CA06-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANO-648HP | 648 | 648 | CALI | VALLE LILI | CL_KACHIPAY 2 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANO |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 648 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-05 | 25 | 2026-08-24 | 2026-08-30 |  | 2026-09-09 | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-07; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-07 | 2026-09-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-02031 | PRJ0021006 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0-CL_LAS VEGAS 2-CA04-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL GUAYACAN-121HP | 121 | 121 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02197 | PRJ0020980 | SPR-FT-DES-PE-CHIA-CENTR-CL_LA BALSA NUEVO-CA04-ZC--SAN FELIPE RESERVADO-82HP | 82 | 82 | CHIA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
DISEÑADO | VB-00408 | PRJ0020983 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-CL_CONJUNTOS-CA02-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA - LOS MADEROS-672HP | 672 | 672 | TOCANCIPA | CENTRO | CL_CONJUNTOS | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIA - LOS MADEROS |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | 1 |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 672 | PROYECTO REPETIDO | 00:00:00 |  | 2026-08-20 | 2026-08-21 | [24 empty] | 2026-09-07 | [11 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
REGISTRADO | VB-00385 | PRJ0020985 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR-CL_CONJUNTOS-CA01-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL IBIZ-500HP | 500 | 504 | TOCANCIPA | CENTRO |  | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL IBIZ |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 504 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-01 | 29 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |  | 2026-09-09 | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-02; 2026-03-21: 2026-09-18 |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-19 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | VB-00963 | PRJ0021012 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS-CA06-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL BARICHARA-400HP | 400 | 401 | YUMBO | ACOPI |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL BARICHARA |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 401 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-16 | 14 | 2026-09-20 | 2026-09-24 |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-22; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-24 | 2026-09-30 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
CONSTRUIDO | VB-01172 | PRJ0021014 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-ACOPI-CL_YUMBO GUABINAS-CA05-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL ALCALÁ-321HP | 321 | 321 | YUMBO | ACOPI |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CONJUNTO RESIDENCIAL ALCALÁ |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 321 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-16 | 14 | 2026-09-20 | 2026-09-24 |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-23; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR | VB-02085 | PRJ0021009 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR-CL_82-CA05-ZC--PARQUE LOS ROBLES-116HP | 116 | 116 | BOGOTA | VILLA MARIA |  | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | PARQUE LOS ROBLES |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  |  |  | 116 | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 |  |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [21 empty] | 2026-09-21 |  |  | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
REGISTRADO | 1 | PRJ0021791 | SPR-FT-DES-PE-CHIA-MATRI-CL LAS DELICIAS-CA05-SCL49-ZA-61 HHPP | 61 | 57 | CHIA | MATRI | CL LAS DELICIAS | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 57 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-16 |  | 2026-09-12 | 2026-09-16 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-17; 2026-03-21: 2026-09-21 |  | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2026-09-19 | 2026-09-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION | 1 | PRJ0021793 | SPR-FT-DES-PE-CHIA-MATRI-CL HOME CENTER CHIA-CA05-SCL57-ZA-50 HHPP | 49 | 49 | CHIA | MATRI | CL HOME CENTER CHIA | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 49 |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-16 |  | 2026-09-12 | servi informacion | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-17 |  |  |  | 2026-09-19 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-09-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | SLIM CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | INMEL
SIN INICIAR | VB-01512 | PRJ0021843 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP---ZC--MAZUREN 21-221HP | 221 | 221 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021843
SIN INICIAR | VB-02174 | PRJ0021845 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP---ZC--BOSQUE DE LA CALLEJA-103HP | 103 | 103 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021845
SIN INICIAR | VB-02320 | PRJ0021847 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP---ZC--AREA 19-91HP | 91 | 91 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021847
SIN INICIAR | VB-02584 | PRJ0021849 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VIMAR---ZC--CJR CAMINOS DEL SAUCE-71HP | 71 | 71 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-23 | 7 | [38 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021849
SIN INICIAR | VB-04036 | PRJ0021851 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--EDI BOCA ROSALES-44HP | 44 | 44 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021851
SIN INICIAR | VB-04873 | PRJ0021853 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--FERRARA APARTAMENTOS-668HP | 668 | 668 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021853
SIN INICIAR | VB-04874 | PRJ0021855 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--ELEMENTAL APARTAMENTOS-66HP | 66 | 66 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021855 | PRJ0021855
SIN INICIAR | VB-01373 | PRJ0021868 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR---ZC--MODIGLIANI-261HP | 261 | 261 | CAJICA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021868
SIN INICIAR | VB-04875 | PRJ0021870 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR---ZC--VERDEII CAJICA-250HP | 250 | 250 | CAJICA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021870
SIN INICIAR | VB-04879 | PRJ0021872 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE SABANA - SILVESTRE-180HP | 180 | 180 | CAJICA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021872
SIN INICIAR | VB-04880 | PRJ0021874 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE SABANA - FORESTA-200HP | 200 | 200 | CAJICA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021874
SIN INICIAR | VB-04882 | PRJ0021876 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--PORTOBELO - VIVERO PARQUE RESIDENCIAL-193HP | 193 | 193 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021876
SIN INICIAR | VB-04889 | PRJ0021878 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--TRÉBOLES - VIVERO PARQUE RESIDENCIAL 200 HHPP-200HP | 200 | 200 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021878
SIN INICIAR | VB-04890 | PRJ0021880 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CJR MACADAMIA-200HP | 200 | 200 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021880
SIN INICIAR | VB-04891 | PRJ0021882 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CJR GIRASOLES - VIVERO PARQUE RESIDENCIAL-301HP | 301 | 301 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021882
SIN INICIAR | VB-04892 | PRJ0021884 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CJR CUARZO-220HP | 220 | 220 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021884
SIN INICIAR | VB-04893 | PRJ0021886 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CJR COBALTO-220HP | 220 | 220 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021886 | PRJ0021886
SIN INICIAR | VB-01823 | PRJ0021891 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR---ZC--KATIOS-150 HHPP-150HP | 150 | 150 | COTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021891
SIN INICIAR | VB-02911 | PRJ0021893 | SPR-FT-DES-PE-COTA-CENTR---ZC--LA MACARENA-84HP | 84 | 84 | COTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021893
SIN INICIAR | VB-01089 | PRJ0021896 | SPR-FT-DES-PE-JAMUN-CENTR---ZC--LOS NARANJOS MANZANA 5-361HP | 361 | 361 | JAMUNDI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021896
SIN INICIAR | VB-00234 | PRJ0021865 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-CENTR---ZC--CJR PORTOFINO-673HP | 673 | 673 | TOCANCIPA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021865
SIN INICIAR | VB-04914 | PRJ0021858 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL TAIRONA-288HP | 288 | 288 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021858
SIN INICIAR | VB-04915 | PRJ0021860 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL PIJAO-220HP | 220 | 220 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | TSS FINALIZADO | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021860 | PRJ0021860
SIN INICIAR | VB-04916 | PRJ0021862 | SPR-FT-DES-PE-YUMBO-CENTR---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL GOLONDRINA DE LA COLINA-220HP | 220 | 220 | YUMBO |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | SIN INICIAR | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | PRJ0021862 | PRJ0021862
REGISTRADO | VB-04926 | PRJ0022088 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--CAMINO VERDE APARTAMENTOS-381HP | 380 | 381 | BOGOTA | VILLA MARIA | CL_142 | CA16 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | CAMINO VERDE APARTAMENTOS |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 381 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-07 | 23 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 2026-09-15 | 2026-09-17 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-17; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-19 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  | PRJ0022088
SIN INICIAR | VB-02383 | PRJ0022090 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--EDI LUZ MELBA-87HP | 87 | 87 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  | PRJ0022090
SIN INICIAR | VB-01860 | PRJ0022092 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO DEL COUNTRY.-145HP | 145 | 145 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  | PRJ0022092
SIN INICIAR | VB-00311 | PRJ0022097 | SPR-FT-DES-PE-TOCAN-0---ZC--HACIENDA TOCANCIPA TERRANOVA-588HP | 588 | 588 | TOCANCIPA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  | PRJ0022097
SIN INICIAR | VB-02133 | PRJ0022094 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--ALTOS DE CANTABRIA-104HP | 104 | 104 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  | PRJ0022094
REGISTRADO | VB-00451 | PRJ0022100 | SPR-FT-DES-PE-CAJIC-CENTR--CA06-ZC--RESERVA DEL LAGO III-458HP | 301 | 301 | CAJICA | CENTRO |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | RESERVA DEL LAGO III |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 1 | EXISTENTE |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 301 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-09-18 | 12 | 2026-09-11 | 2026-09-24 |  | 2026-09-23 | 2026-09-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-28; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-09-25 | 2026-09-27 | 2026-09-21 | 2026-09-29 |  | 2026-09-30 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0014174 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 1-SCL01-CA05-252 HP / AMPLIACION | 324 | 324 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [17 empty] | 2026-03-09: 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0014174-1 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 2-SCL02-CA05-940 HP / AMPLIACION | 516 | 516 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [17 empty] | 2026-03-09: 2026-09-17 |  |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0014174-2 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 3-SCL03-CA05-470 HP / AMPLIACION | 276 | 276 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [17 empty] | 2026-03-09: 2026-09-19 |  |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0014174-3 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 4-SCL04-CA05-470 HP / AMPLIACION | 574 | 574 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [17 empty] | 2026-03-09: 2026-09-23 |  |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL
SIN INICIAR |  | PRJ0014174-4 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 5-SCL05-CA05-470 HP / AMPLIACION | 252 | 252 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | 0
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0014174-5 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 6-SCL06-CA05-470 HP / AMPLIACION | 504 | 504 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [17 empty] | 2026-03-09: 2026-09-25 |  |  |  | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST |  | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | 0 | PRJ0014838
SIN INICIAR |  | PRJ0014174-6 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 7-SCL07-CA05-470 HP / AMPLIACION | 276 | 276 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | 0 | PRJ0014838
SIN INICIAR |  | PRJ0014174-7 | SPR-FT-DES-PE-TULUA-ZA-ZONA 8-SCL08-CA05-470 HP / AMPLIACION | 252 | 252 | TULUA | TULUA CENTRO |  | CA05 | AMPLIACION CTO CLARO |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | 00:00:00 | 00:00:00 | [30 empty] | 2026-10-31 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  | 0 | PRJ0014838
SIN INICIAR | VB-04909 | PRJ0022187 | SPR-FT-DES--TOCAN-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL TANGARA-255HP | 255 | 255 | TOCANCIPA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022187
SIN INICIAR | VB-00613 | PRJ0022193 | SPR-FT-DES-PE-CALI-VLILI-CL KACHIPAY 2-CA06-ZC--CJR SAUKO-457HP | 457 | 457 | CALI | VALLE DEL LILI | CL KACHIPAY 2 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022193
SIN INICIAR | VB-02814 | PRJ0022172 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL 84-CA23-ZC--CJR LINDARAJA_UNIDAD 8-60HP | 60 | 60 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL 84 | CA23 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022172
SIN INICIAR | VB-01783 | PRJ0022195 | SPR-FT-DES-PE-CALI-VLILI-CL CLO_132-CA06-ZC--CJR GUAYACAN-480HP | 480 | 480 | CALI | VALLE DEL LILI | CL CLO_132 | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022195
SIN INICIAR | VB-01230 | PRJ0022174 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-VMARI-CL 82-CA07-ZC--PLAZA IMPERIAL CENTRO COMERCIAL-301HP | 301 | 301 | BOGOTA | VILLAMARIA | CL 82 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022174
SIN INICIAR | VB-02262 | PRJ0022176 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL15-CA07-ZC--SMART HABITAT-96HP | 96 | 96 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL15 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022176
SIN INICIAR | VB-03217 | PRJ0022178 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL 145-CA19-ZC--CCO SHOW PLACE-45HP | 45 | 45 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL 145 | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022178
SIN INICIAR | VB-02015 | PRJ0022180 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL EXT 145-CA20-ZC--NORTH POINT BUSSISNES CENTER-122HP | 122 | 122 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL EXT 145 | CA20 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022180
SIN INICIAR | VB-00949 | PRJ0022190 | SPR-FT-DES--JAMUN-CENTR-CL CHIPAYA-CA04-ZC--CJR. PINARES-409HP | 409 | 409 | JAMUNDI | JAMUNDI | CL CHIPAYA | CA04 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022190
SIN INICIAR | VB-02098 | PRJ0022182 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-0---ZC--CONJUNTO RESIDENSIAL IRAKA-114HP | 114 | 114 | BOGOTA |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022182
SIN INICIAR | VB-01239 | PRJ0022197 | SPR-FT-DES-PE-CALI-0---ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL CANARIA-200HP | 200 | 200 | CALI |  |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022197
SIN INICIAR | VB-02592 | PRJ0022184 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-AUTOP-CL 145-CA19-ZC--CJR LOS NARANJOS-72HP | 72 | 72 | BOGOTA | AUTOPISTA | CL 145 | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | INMEL | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | PERMISO EJECUCIÓN TSS | 00:00:00 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | INMEL |  |  |  | PRJ0022184
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00722 | PRJ0012017 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_128-CA11-ZA-SCL59-191HP | 191 | 194 | BOGOTA | CGDOS | CL_128 | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL59 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 194 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 2026-04-08 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-29; 2026-03-21: 2026-05-04 |  | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 194 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | SI | 11024874.58 | 740911.77 | 11024874.58 | 740911.77 | 740911.77 | 11024874.58 | 11765786.35 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00867 | PRJ0012027 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZA-SCL13-262HP | 182 | 183 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 183 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-05-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-19; 2026-03-21: 2026-03-27 |  | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 183 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 10399752 | 0 | 10399752 | 0 | 0 | 10399752 | 10399752 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00490 | PRJ0012118 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA18-ZA-SCL01-192HP | 192 | 192 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA18 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 192 |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 2026-03-08 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-05-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-20; 2026-03-21: 2026-03-27 |  | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 2026-03-30 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 10911216.08 | 281980.43 | 10911216.08 | 281980.43 | 281980.43 | 10911216.08 | 11193196.51 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01067 | PRJ0012149 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL24-155HP | 155 | 155 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 155 |  |  |  | 2026-04-20 |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-11 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-05; 2026-03-21: 2026-05-11 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-04 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 155 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01348 | PRJ0012161 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL23-112HP | 112 | 112 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 112 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-04-08 |  |  |  |  | 27/02/226 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-06; 2026-03-21: 2026-04-15 |  | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2026-03-24 | 2026-04-22 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 112 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 6364876.04 | 185227.04 | 6364876.04 | 185227.94 | 185227.94 | 6364876.04 | 6550103.98 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00931 | PRJ0012052 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL22-174HP | 174 | 174 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 174 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-04-06 |  | ETB |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-03; 2026-03-21: 2026-04-13 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-07 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 174 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 9888289.57 | 1111367.65 | 9888289.57 | 1111367.65 | 1111367.65 | 9888289.57 | 10999657.22 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01020 | PRJ0012009 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL21-164HP | 164 | 164 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 164 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-04-17 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-08; 2026-03-21: 2026-04-22 |  | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-08 | 2026-04-28 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 164 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | SI | 9319997.07 | 370455.88 | 9319997.07 | 370455.88 | 370455.88 | 9319997.07 | 9690452.95 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01179 | PRJ0012061 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL11-135HP | 135 | 135 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 135 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-03-13 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-31; 2026-03-21: 2026-04-13 |  | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-06 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 135 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | SI | 7671948.8 | 740911.77 | 7671948.8 | 740911.77 | 740911.77 | 7671948.8 | 8412860.57 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01121 | PRJ0012000 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL10-144HP | 144 | 335 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 335 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-05-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-07; 2026-03-21: 2026-05-09 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-04-20 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 335 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00487 | PRJ0012104 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL06-192HP | 192 | 192 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-21 | 2026-02-21 | 192 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-04-16 |  |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-26 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-04; 2026-03-21: 2026-04-13 |  | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-09 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | SI | 10911216.08 | 185227.94 | 10911216.08 | 185227.94 | 185227.94 | 10911216.08 | 11096444.02 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00485 | PRJ0012080 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_157-CA13-ZA-SCL29-192HP | 192 | 185 | BOGOTA | CGDOS | CL_157 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 185 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-03-16 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-31; 2026-03-21: 2026-04-26 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-09 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 185 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | SI | 10513411.32 | 370455.88 | 10513411.32 | 370455.88 | 370455.88 | 10513411.32 | 10883867.2 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00484 | PRJ0012098 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_157-CA13-ZA-SCL28-192HP | 192 | 187 | BOGOTA | CGDOS | CL_157 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 187 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-26 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-04; 2026-03-21: 2026-04-26 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-03-09 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 187 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | SI | 10627069.82 | 185227.94 | 10627069.82 | 185227.94 | 185227.94 | 10627069.82 | 10812297.76 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00693 | PRJ0012012 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_157-CA13-ZA-SCL19-191HP | 191 | 199 | BOGOTA | CGDOS | CL_157 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 195 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 2026-03-08 | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-12; 2026-03-21: 2026-04-25 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-10 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 199 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 11309020.83 | 555683.83 | 11309020.83 | 555683.83 | 555683.83 | 11309020.83 | 11864704.66 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00904 | PRJ0012039 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_157-CA13-ZA-SCL13-178HP | 178 | 178 | BOGOTA | CGDOS | CL_157 | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 174 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-15 | 2026-03-08 | 2026-04-30 |  |  |  |  | 2026-03-18 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-14; 2026-03-21: 2026-04-22 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-16 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 178 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 10115606.57 | 185227.94 |  |  | 185227.94 | 10115606.57 | 10300834.51 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01049 | PRJ0012020 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_157-CA02-ZA-SCL33-159HP | 159 | 149 | BOGOTA | CGDOS | CL_157 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | FUSION |  |  | SI | SI | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 149 |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  | zona ya se encuentra construida-se notifica por correo | [7 empty] | 2026-03-09: 2026-03-05; 2026-03-21: 2026-03-25 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-07 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 149 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 8467558.31 |  |  |  | 0 | 8467558.31 | 8467558.31 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00943 | PRJ0012029 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_157-CA02-ZA-SCL26-190HP | 172 | 190 | BOGOTA | CGDOS | CL_157 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 190 |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-18 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-24; 2026-03-21: 2026-03-29 |  | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 10797557.58 | 0 | 10797558 | 0 | 0 | 10797558 | 10797558 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00953 | PRJ0012054 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_157-CA02-ZA-SCL25-179HP | 171 | 179 | BOGOTA | CGDOS | CL_157 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 179 |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-12 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-24; 2026-03-21: 2026-03-28 |  | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2026-03-16 | 2026-03-30 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 179 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 10172435.82 | 0 | 10172436 | 0 | 0 | 10172436 | 10172436 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00763 | PRJ0012056 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_156-CA25-ZA-SCL13-189HP | 189 | 162 | BOGOTA | CGDOS | CL_156 | CA25 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 184 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-13 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-09; 2026-03-21: 2026-04-23 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-16 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 162 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 9206338.56 |  | 9206338.56 |  | 0 | 9206338.56 | 9206338.56 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01019 | PRJ0012261 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_156-CA25-ZA-SCL08-164HP | 164 | 161 | BOGOTA | CGDOS | CL_156 | CA25 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 161 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-05-11 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-15; 2026-03-21: 2026-04-23 |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 161 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 9149509.31 |  | 9149509.31 |  | 0 | 9149509.31 | 9149509.31 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00821 | PRJ0012049 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_156-CA25-ZA-SCL07-185HP | 185 | 190 | BOGOTA | CGDOS | CL_156 | CA25 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 189 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-04-29 |  |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-13 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-09; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-17 | 2026-04-29 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 10760714 |  |  |  | 0 | 10760714 | 10760714 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01004 | PRJ0012053 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_156-CA25-ZA-SCL02-167HP | 167 | 171 | BOGOTA | CGDOS | CL_156 | CA25 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 171 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-24; 2026-03-21: 2026-04-28 |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-17 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 171 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 9717801.82 |  | 9717801.82 |  | 0 | 9717801.82 | 9717801.82 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01085 | PRJ0012001 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_138-CA08-ZA-SCL23-191HP | 152 | 140 | BOGOTA | CGDOS | CL_138 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 140 |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-26; 2026-03-21: 2026-03-30 |  | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 140 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 7956095.06 | 460469.65 | 7956095.06 | 460469.65 | 460469.65 | 7956095.06 | 8416564.71 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00692 | PRJ0012046 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_138-CA08-ZA-SCL12-152HP | 191 | 182 | BOGOTA | CGDOS | CL_138 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 182 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2026-04-22 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-04-17 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 182 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 10342923.57 |  | 10342923.57 |  | 0 | 10342923.57 | 10342923.57 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00691 | PRJ0012007 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_138-CA07-ZA-SCL07-191HP | 191 | 204 | BOGOTA | CGDOS | CL_138 | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 204 |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-19 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-26; 2026-03-21: 2026-03-26 |  | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 2026-03-17 | 2026-03-30 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 204 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 11593167.08 | 936072.93 | 11593167.08 | 936072.93 | 936072.93 | 11593167.08 | 12529240.01 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00482 | PRJ0012240 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_162-CA17-ZA-SCL20-192HP | 192 | 190 | BOGOTA | CGDOS | CL_162 | CA17 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 190 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-20 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-05; 2026-03-21: 2026-03-19 |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-04 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 10797557.58 | 563960.86 | 10797557.58 | 563960.86 | 563960.86 | 10797557.58 | 11361518.44 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00475 | PRJ0012079 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_EXT 128-CA12-ZA-SCL21-192HP | 192 | 192 | BOGOTA | CGDOS | CL_EXT 128 | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 192 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-20 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-29; 2026-03-21: 2026-07-17 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00762 | PRJ0012051 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_128-CA11-ZA-SCL31-189HP | 189 | 192 | BOGOTA | CGDOS | CL_128 | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 192 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-04-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 10911216.08 |  | 10911216.08 |  | 0 | 10911216.08 | 10911216.08 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00926 | PRJ0012025 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_128-CA11-ZA-SCL30-175HP | 175 | 175 | BOGOTA | CGDOS | CL_128 | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 175 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-24 | 2026-04-17 | 2026-04-07 | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-03-26 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-07; 2026-03-21: 2026-04-25 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-04-20 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 175 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 9945118.82 |  | 9945118.82 |  | 0 | 9945118.82 | 9945118.82 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00818 | PRJ0012030 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_128-CA11-ZA-SCL29-185HP | 185 | 185 | BOGOTA | CGDOS | CL_128 | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 184 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-24 | 2026-04-17 | 2026-03-14 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-04-14 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-07; 2026-03-21: 2026-04-25 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-04-21 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 185 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00834 | PRJ0012050 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_128-CA11-ZA-SCL28-184HP | 184 | 184 | BOGOTA | CGDOS | CL_128 | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 184 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-14 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-15; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 2026-04-21 | 2026-05-03 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04814 | PRJ0012086 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_162-CA20-ZA-SCL12-192HP | 192 | 192 | BOGOTA | CGDOS |  | CA20 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  | 2026-02-15 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 192 |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-14 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-15; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-04-29 | 2026-05-03 | 2026-04-21 | 2026-05-03 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 192 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
PERMISOS APROBADOS INFRA | VB-00379 | PRJ0012296 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL44-216HP | 216 | 192 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | ZA |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 192 |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | ENEL | [12 empty] | 2026-03-27 |  | 2026-03-10 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-02-27 |  |  |  | 9859200 |  |  |  | 0 | 9859200 | 9859200 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-04581 | PRJ0012298-1 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL22-192HP | 11 | 11 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 11 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2026-03-24 | [12 empty] | 2026-03-09: 2026-03-16; 2026-03-21: 2026-03-25 |  |  |  | 2026-03-05 | [11 empty] | PTO.EXIST | NO | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00606 | PRJ0012298 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL22-192HP | 192 | 181 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 181 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-03-06 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-12 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-16; 2026-03-21: 2026-03-25 |  | 2026-03-26 | 2026-03-29 | 2026-03-05 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 181 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 10286094.32 | 563960.86 | 10286094.32 | 563960.86 | 563960.86 | 10286094.32 | 10850055.18 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00608 | PRJ0012300 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL16-192HP | 192 | 192 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 192 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-11 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-12; 2026-03-21: 2026-03-24 |  | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 10911216.08 | 0 | 10911216 | 0 | 0 | 10911216 | 10911216 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
PERMISOS APROBADOS INFRA | VB-00868 | PRJ0012302 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL37-182HP | 182 | 181 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | ZA |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 181 |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-05-06 | [5 empty] | 2026-04-13 | 2026-04-16 | ENEL | [14 empty] | 2026-03-10 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-02-27 |  |  |  | 9345700 |  |  |  | 0 | 9345700 | 9345700 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-04582 | PRJ0012304-1 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL25-192HP | 192 | 192 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | ZA |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 192 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | [5 empty] | 2026-04-14 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-19; 2026-03-21: 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-20 | [11 empty] | PTO.EXIST | NO | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00605 | PRJ0012304 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL25-192HP | 192 | 185 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 185 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-14 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-19; 2026-03-21: 2026-03-24 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-20 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 185 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 10513411.32 | 0 | 10513411.32 | 0 | 0 | 10513411.32 | 10513411.32 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00607 | PRJ0012306 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL20-192HP | 192 | 192 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 192 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-19; 2026-03-21: 2026-03-25 |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 10911216.08 | 0 | 10911216.08 | 0 | 0 | 10911216.08 | 10911216.08 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00721 | PRJ0012308 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL19-191HP | 191 | 184 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 191 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 2026-04-23 |  |  |  |  | 2026-03-06 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-15; 2026-03-21: 2026-04-21 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-21 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 184 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  | 10456582.07 |  |  |  | 0 | 10456582.07 | 10456582.07 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00781 | PRJ0012310 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL41-188HP | 188 | 189 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 189 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-04-17 | 2026-03-16 | 2026-04-24 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-18 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-18; 2026-03-21: 2026-04-22 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-22 | 2026-04-27 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 189 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  | 10740728.33 |  | 10740728.33 |  | 0 | 10740728.33 | 10740728.33 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00907 | PRJ0012312 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL28-178HP | 178 | 189 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 189 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-04-17 | 2026-03-16 | 2026-04-25 |  |  |  |  | 2026-04-14 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-04-16; 2026-03-21: 2026-04-21 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-04-22 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 189 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  | 9191650 |  |  |  | 0 | 9191650 | 9191650 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01200 | PRJ0012315 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-SOACH-SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL12-132HP | 132 | 128 | SOACHA | CENTRO | SOACHA-SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 128 |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 2026-04-25 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-20 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-18; 2026-03-21: 2026-04-19 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-22 | 2026-05-26 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 128 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  | 6778200 | 509586 |  |  | 509586 | 6778200 | 7287786 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00690 | PRJ0012038 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA17-ZA-SCL02-152HP | 191 | 152 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA17 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 152 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-05-20 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-25; 2026-03-21: 2026-03-30 |  | 2026-03-27 | 2027-03-29 | 2026-03-19 | 2026-03-31 |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 152 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 8638046.06 | 430721.45 | 8638046.06 | 430721.45 | 430721.45 | 8638046.06 | 9068767.51 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00805 | PRJ0012083 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA17-ZA-SCL15-200HP | 186 | 200 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA17 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  | 2026-02-17 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 200 |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-03-07; 2026-03-21: 2026-03-19 |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-06 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 200 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 11365850.08 | 1691882.59 | 11365850.08 | 1691882.59 | 1691882.59 | 11365850.08 | 13057732.67 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01394 | PRJ0012141 | SPR-FT-DES--BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZC-SCL54OF-ALAMEDA DEL PORTAL 4-254HP | 254 | 254 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL54OF | ALAMEDA DEL PORTAL 4 | 2026-02-27 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 254 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-09 | 205 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 2026-04-17 | 2026-03-04 | 2026-03-19 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-03-02; 2026-03-05: 2026-03-09; 2026-03-09: 2026-03-26; 2026-03-21: 2026-04-20 |  | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-03-20 | 2026-04-28 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 254 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 14434629.6 |  | 14434629.6 |  | 0 | 14434629.6 | 14434629.6 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01402 | PRJ0012148 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZC-SCL55OF-TERRANOVA-252HP | 252 | 260 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL55OF | TERRANOVA | 2026-02-27 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 260 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-09 | 205 | 2026-02-23 | 2026-03-18 | 2026-04-20 | 2026-03-19 | 2026-04-21 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-03-04; 2026-03-05: 2026-03-09; 2026-03-09: 2026-04-20; 2026-03-21: 2026-04-28 |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-03-27 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 260 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-03-12 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01360 | PRJ0012438 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL24-265HP | 265 | 300 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  | 2026-03-03 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 300 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-10 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 300 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01080 | PRJ0012439 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL25-365HP | 320 | 320 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  | 2026-03-03 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 320 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-04-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-17; 2026-03-21: 2026-05-11 |  | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 320 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01519 | PRJ0012441 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL26-220HP | 220 | 280 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  | 2026-03-03 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 280 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-05-28 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-05-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-04-13 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 280 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01397 | PRJ0012443 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL27-255HP | 280 | 280 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  | 2026-03-03 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 280 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-14 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 280 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04567 | PRJ0012445 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL28-160HP | 160 | 160 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  | 2026-03-03 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 160 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-04-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-21; 2026-03-21: 2026-05-11 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-14 | 2026-05-20 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 160 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04568 | PRJ0012449 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL30-135HP | 300 | 300 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  | 2026-03-03 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 300 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-05-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-23; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 2026-04-14 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 300 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01505 | PRJ0012718 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL31-224HP | 180 | 180 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 180 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-23; 2026-03-21: 2026-05-12 |  | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-15 | 2026-05-20 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 180 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01541 | PRJ0012722 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL33-213HP | 220 | 220 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 220 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 |  | 2026-04-07 | 2026-04-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-04-10; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 220 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | SI | 12502435.09 | 7606777.22 | 12502435.09 | 7606777.22 | 7606777.22 | 12502435.09 | 20109212.31 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04570 | PRJ0012725 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZA-SCL34-157HP | 220 | 220 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 220 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-07 |  | 2026-04-08 | 2026-04-24 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-03-22; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-04-24 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 220 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
GESTION PERMISOS INFRA | VB-03113 | PRJ0012698 | SPR-FT-DES-PE-DUITA-CENTR-CL_CENTRO-CA02-ZC-SCL32-CJR NAPOLY-49HP | 49 | 49 | DUITAMA | CENTRO | CL_CENTRO | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL32 |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 49 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  | TELEFONICA |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-03-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-04-21 | [11 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 |  | 2413450 |  |  |  | 0 | 2413450 | 2413450 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02866 | PRJ0012731 | SPR-FT-DES-PE-VROSA-VROSA-CL05_RINCON DE LOS TRAPICHES-CA01-ZA--72HP | 206 | 206 | Villa del Rosario | CLUB | CL05 | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH |  |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 206 |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | 2026-04-18 |  |  |  |  | 2026-03-24 | [6 empty] | 2026-03-09: 2026-04-21; 2026-03-21: 2026-04-28 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-04-23 | 2026-03-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 206 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 2025-05-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02513 | PRJ0012741 | SPR-FT-DES-PE-PIEDE-CENTR-CL_PIE_1-CA05-ZC--CUESTA CENTRAL-79HP | 79 | 79 | PIEDECUESTA | CENTRO | CL_PIE_1 | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 79 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-18 | 196 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-03-17; 2026-03-05: 2026-03-18; 2026-03-09: 2026-04-17; 2026-03-21: 2026-04-25 |  | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-23 | 2026-04-30 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 79 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 4489510.78 |  | 4489510.78 |  | 0 | 4489510.78 | 4489510.78 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04566 | PRJ0013371 | SPR-FT-DES-PE-PIEDE-CENTR--CA06-ZC--CONJ RESIDENCIAL BENEVENTO-70HP | 104 | 104 | PIEDECUESTA | CENTRO |  | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-03-29 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 104 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-25 | 189 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-03-10; 2026-03-05: 2026-03-25; 2026-03-09: 2026-04-16; 2026-03-21: 2026-04-25 |  | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 2026-04-23 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 104 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 5910242.04 |  | 5910242.04 |  | 0 | 5910242.04 | 5910242.04 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-02514 | PRJ0012749 | SPR-FT-DES-PE-CUCUT-ACERO-CL_CENTRO-CA05-ZC--CONDOMINIO CENTRO AGROBANCARIO-80HP | 84 | 84 | CUCUTA | Av.Cero | CL_CENTRO | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 84 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-03-25 | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-25 |  | 2026-04-08 | 2026-04-22 | [13 empty] | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-05-25 | 2026-07-30 |  | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-23 | 2026-05-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 84 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-09 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01274 | PRJ0012751 | SPR-FT-DES-PE-CUCUT-PANAM-CL_PRADOS DEL ESTE-CA01-ZC--CONJUNTO CERRADO BRISAS-288HP | 288 | 289 | CUCUTA | Prados del Este | CL_PRADOS DEL ESTE | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 289 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-08 | 175 | 2026-03-30 | 2026-04-07 |  | 2026-04-15 | 2026-05-28 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-04-07; 2026-03-05: 2026-04-08; 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-08-11 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-04-23 | 2026-05-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 289 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-04-09 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | CA 48 Falta
REGISTRADO | VB-03957 | PRJ0012753 | SPR-FT-DES-PE-CUCUT-ACERO-CL_BELLAVISTA-CA07-ZC--EDIFICIO DALID-28HP | 28 | 28 | CUCUTA | Av.Cero | CL_BELLAVISTA | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  | 2026-03-12 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 28 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-21 | 162 | 2026-03-06 | 2026-03-24 | 2026-04-04 | 2026-05-11 | 2026-05-28 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-03-20; 2026-03-05: 2026-04-21; 2026-03-09: 2026-08-07; 2026-03-21: 2026-08-08 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-05-21 | 2026-09-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 1591219 |  |  |  | 0 | 1591219 | 1591219 |  |  | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | CA 48 Falta
SIN INICIAR | VB-00675 | PRJ0013106 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-2 TERREROS-CA09-ZA-SCL09-191HP | 191 | 191 | SOACHA | CENTRO | 2 TERREROS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  | 2026-03-16 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | SI | SI | [13 empty] | SI | NO SE CUENTA CON PLANOS BASE, Y EN FEEDER NO SE PUEDE IDENTIFICAR QUE UIP COMPONEN EL SCL | [29 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-04-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00676 | PRJ0013108 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-2 TERREROS-CA09-ZA-SCL16-191HP | 191 | 191 | SOACHA | CENTRO | 2 TERREROS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  | 2026-03-16 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 191 |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 2026-05-03 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-19; 2026-03-21: 2026-04-22 |  | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 191 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00788 | PRJ0013110 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-2 TERREROS-CA09-ZA-SCL17-187HP | 187 | 188 | SOACHA | CENTRO | 2 TERREROS | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  | 2026-03-16 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 3 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 188 |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-04-23 | 2026-04-08 | 2026-04-21 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-07 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-19; 2026-03-21: 2026-04-22 |  | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | 2026-04-28 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 188 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00771 | PRJ0013126 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-BOSA LEON XIII-CA04-ZA-SCL12-179HP | 179 | 161 | SOACHA | CENTRO | BOSA LEON XIII | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 4 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 161 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-14 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-08 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-21; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 161 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00772 | PRJ0013127 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-2 TERREROS-CA09-ZA-SCL07-179HP | 179 | 188 | SOACHA | CENTRO | 2 TERREROS | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 5 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 188 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-20; 2026-03-21: 2026-04-07 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 188 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00848 | PRJ0013130 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-BOSA LEON XIII-CA04-ZA-SCL08-174HP | 174 | 174 | SOACHA | CENTRO | BOSA LEON XIII | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 6 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 174 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-05-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-22; 2026-03-21: 2026-04-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-04-24 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 174 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  | 9888289.57 |  | 9888289.57 |  | 0 | 9888289.57 | 9888289.57 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00894 | PRJ0013132 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-2 TERREROS-CA11-ZA-SCL22-171HP | 171 | 183 | SOACHA | CENTRO | 2 TERREROS | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 7 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 183 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-14 |  |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-21; 2026-03-21: 2026-05-04 |  | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-04-24 | 2026-05-01 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 183 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00879 | PRJ0013134 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-SOACHA C-CA01-ZA-SCL14-171HP | 171 | 185 | SOACHA | CGUNO | SOACHA C | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 8 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 185 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-05-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-30; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-04-24 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 185 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | falta 1 drop de 50 y 3 CTO de 1:16
SIN INICIAR | VB-00956 | PRJ0013137 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-2 TERREROS-CA09-ZA-SCL06-162HP | 162 | 170 | SOACHA | CENTRO | 2 TERREROS | CA09 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 9 | EXISTENTE | SI | SI |  |  | 170 | [10 empty] | SI | SCL YA CONSTRUIDO-SE ENVIA CORREO CON NOVEDAD | [29 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-04-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01030 | PRJ0013139 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-SOACHA C-CA01-ZA-SCL13-154HP | 154 | 164 | SOACHA | CGUNO | SOACHA C | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 10 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 164 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-30; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-04-25 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 164 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 3und de CT1-16 3und de cable de drop 50 mts
DISEÑO APROBADO | VB-01128 | PRJ0013141 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-5PARQUE CAMPESTRE-CA06-ZC-SCL11-ÁRQUE CAMPESTRE ETAPA 2-136HP | 136 | 340 | SOACHA | CGUNO | 5PARQUE CAMPESTRE | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL11 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 11 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 340 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | [13 empty] | 2026-03-04: 2026-03-31; 2026-03-05: 2026-09-29 |  |  |  | 2026-04-30 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01149 | PRJ0013143 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-BOSA LEON XIII-CA04-ZA-SCL01-133HP | 133 | 140 | SOACHA | CENTRO | BOSA LEON XIII | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 12 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 140 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-10 |  |  |  |  | 2026-04-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-24; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-27 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 140 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-01205 | PRJ0013146 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-SOACHA COMPARTIR-CA07-ZC-SCL53-TORRES DE SOHA-126HP | 126 | 169 | SOACHA | CGUNO | SOACHA COMPARTIR | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL53 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 13 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 169 | TSS FINALIZADO | 0 |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-25 |  | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-16 | 2026-09-28 |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-04-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01210 | PRJ0013148 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-SOACHA C-CA01-ZA-SCL11-124HP | 124 | 128 | SOACHA | CGUNO | SOACHA C | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 14 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 128 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-01 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-30; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 128 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 3und de CT1-16
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01229 | PRJ0013150 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-SOACHA C-CA01-ZA-SCL15-121HP | 121 | 122 | SOACHA | CGUNO | SOACHA C | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 15 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 122 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 2026-05-26 |  |  |  |  | 2026-05-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-30; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-02 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 122 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 3und de CT1-16 1und fibra Drop de 50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01955 | PRJ0013152 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-SOACHA C-CA01-ZA-SCL10-53HP | 53 | 64 | SOACHA | CGUNO | SOACHA C | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 16 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 64 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-05-26 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-30; 2026-03-21: 2026-06-03 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-05 | 2026-05-31 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 64 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | Falta 1 cable drop de 80 y 1 drop de 15
QUIEBRE COMERCIAL | VB-02411 | PRJ0013154 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-SOACHA COMPARTIR-CA09-ZC-SCL50-CATALINA MUÑOZ-34HP | 34 | 34 | SOACHA | CGUNO | SOACHA COMPARTIR | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL50 |  | 2026-03-18 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRIORIDAD 17 | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 |  | QUIEBRE COMERCIAL | 0 | [33 empty] | QUIEBRE COMERCIAL |  | QUIEBRE COMERCIAL |  |  |  | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-04-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-01163 | PRJ0013184 | SPR-FT-DES-PE-FLORI-FLORI-CL_PANORAMA BELLAVISTA-CA07-ZC-SCL28-PANORAMA CONJUNTO RESIDENCIAL-323HP | 321 | 320 | FLORIDABLANCA | FLORIDABLANCA | CL_PANORAMA BELLAVISTA | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL28 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 320 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | [13 empty] | 2026-03-04: 2026-04-16 |  |  |  | 2026-05-05 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-04-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01861 | PRJ0013188 | SPR-FT-DES-PE-TUNJA-MUISC-CL_SEMINARIO PARQUE-CA03-ZC-SCL04-MULTIFAMILIAR SEMINARIO PARQUE-146HP | 146 | 131 | TUNJA | MUISCAS | CL_SEMINARIO PARQUE | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL04 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 131 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-15 | 168 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-03-31; 2026-03-05: 2026-04-15; 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-06-09 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-15 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 131 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | NO |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00476 | PRJ0011996 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL01-336HP | 364 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 336 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-08 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-15; 2026-03-21: 2026-05-27 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-04-21 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 5und de CT 1-16 1und Cable de 200 Drop
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00477 | PRJ0012026 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL13-336HP | 192 | 335 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 335 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-12 | 2026-05-26 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 335 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 6und de CT1-16 y 4 und Drop de 50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00737 | PRJ0012035 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL17-336HP | 190 | 342 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 342 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 2026-05-25 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-06 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 342 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 5und de CT1-16 y 6 und Drop de 50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00683 | PRJ0012021 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL12-336HP | 368 | 337 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 337 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-04 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-13 | 2026-05-26 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 337 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | Faltan 6 und CT 1-16 y 3und cable drop50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00957 | PRJ0012225 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL11-308HP | 170 | 276 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 276 |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-05-23 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-13 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 276 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | Faltan 5 und CT 1-16 y 4und cable drop50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00478 | PRJ0012182 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL10-308HP | 384 | 332 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 332 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-16; 2026-03-21: 2026-05-23 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-04-22 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 332 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | Faltan 6 und CT 1-16 y 3und cable drop50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00480 | PRJ0012082 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL05-305HP | 356 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL05 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 336 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-03-27 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-05-24 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-04-23 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | Faltan 6 und CT 1-16 y 7und cable drop50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00903 | PRJ0012002 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL04-305HP | 304 | 280 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 280 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-03-26 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-05-24 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-04-24 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 280 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | Faltan 3 und CT 1-16 y 3und cable drop50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00791 | PRJ0011997 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL02-336HP | 187 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 336 |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-17 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-16; 2026-03-21: 2026-05-24 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-13 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 6und de CT 1-16
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00684 | PRJ0012003 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL03-336HP | 191 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL03 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 336 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-26 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-14; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 3und de CT 1-16
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01159 | PRJ0012100 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL07-336HP | 137 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 336 |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-01 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-14; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-14 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00792 | PRJ0012005 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL06-336HP | 187 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 336 |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-05-11 | 2026-05-26 |  |  |  |  | 2026-03-27 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-14; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-14 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00481 | PRJ0012130 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL08-336HP | 382 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 336 |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-12; 2026-03-21: 2026-05-22 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-15 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00835 | PRJ0012014 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL09-336HP | 375 | 332 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 332 |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-16 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-13; 2026-03-21: 2026-05-23 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-19 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 332 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00686 | PRJ0012226 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL14-336HP | 191 | 350 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 350 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-08; 2026-03-21: 2026-05-21 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | 2026-05-26 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 350 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00687 | PRJ0012227 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL15-336HP | 382 | 344 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 344 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-08; 2026-03-21: 2026-05-21 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-12 | 2026-05-26 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 344 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00774 | PRJ0012228 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL16-336HP | 373 | 342 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 342 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-07 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-22; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-05 | 2026-05-26 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 342 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 5und de CT 1-16 3 und de Drop de 50 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00689 | PRJ0012045 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL21-280HP | 191 | 280 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 280 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-15; 2026-03-21: 2026-05-23 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-14 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 280 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01324 | PRJ0012037 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL18-336HP | 115 | 337 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 337 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-04-22 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-15; 2026-03-21: 2026-05-24 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 337 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01066 | PRJ0012041 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL20-336HP | 342 | 337 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 337 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-25 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-05-25 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-20 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 337 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 10 und Drop de 50 mts 1 und de drop de 200 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01042 | PRJ0012040 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL19-336HP | 161 | 336 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 336 |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-22; 2026-03-21: 2026-05-28 |  | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 8 und Drop de 50 mts 1 und de drop de 200 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00820 | PRJ0012229 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL23-294HP | 185 | 286 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 286 |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-04-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-05-20 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 286 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 11 und Drop de 50 mts 1 und de drop de 200 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00872 | PRJ0012230 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL24-322HP | 181 | 313 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 313 |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-04-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-21; 2026-03-21: 2026-05-26 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 313 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 17 und Drop de 50 mts 1 und de drop de 200 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00775 | PRJ0012047 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-SCL22-329HP | 188 | 331 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 331 |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-25 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20; 2026-03-21: 2026-05-23 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 331 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 15 und Drop de 50 mts 1 und de drop de 200 mts
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01006 | PRJ0012867 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA-CA11-ZA-SCL13-167HP | 167 | 172 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 172 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-25 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-24 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 172 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 9774631.07 |  | 9774631.07 |  | 0 | 9774631.07 | 9774631.07 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00598 | PRJ0012952 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA-CA11-ZA-SCL16-192HP | 192 | 198 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 198 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-27; 2026-03-21: 2026-04-30 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-24 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 198 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 11252191.58 |  | 11252191.58 |  | 0 | 11252191.58 | 11252191.58 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00597 | PRJ0012953 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA-CA11-ZA-SCL05-192HP | 192 | 190 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA | CA11 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL05 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 190 |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 2026-04-13 |  |  |  |  | 2026-05-11 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-29; 2026-03-21: 2026-05-02 |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-24 | 2026-05-04 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | 10797557.58 |  | 10797557.58 |  | 0 | 10797557.58 | 10797557.58 |  | FAST CONNECTOR |  |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00748 | PRJ0012911 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA08-ZA-SCL33-190HP | 190 | 191 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 191 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-06; 2026-03-21: 2026-05-15 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-05-07 | 2026-06-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 191 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00248 | PRJ0013013 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA08-ZA-SCL22-277HP | 277 | 277 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 277 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-05; 2026-03-21: 2026-05-13 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-05-06 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 277 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00747 | PRJ0012912 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA07-ZA-SCL48-190HP | 190 | 190 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL48 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 190 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-06; 2026-03-21: 2026-05-16 |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | 2026-04-29 | 2026-05-26 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 190 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01328 | PRJ0012850 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA08-ZA-SCL23-115HP | 115 | 112 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 112 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-02 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-06; 2026-03-21: 2026-05-13 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-05-04 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 112 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00449 | PRJ0013062 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA08-ZA-SCL25-194HP | 194 | 198 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 198 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-07; 2026-03-21: 2026-05-15 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-04-28 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 198 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00740 | PRJ0012919 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA08-ZA-SCL24-190HP | 190 | 196 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 196 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-25 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-08; 2026-03-21: 2026-05-14 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 196 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | FALTA 1UND CABLE DE 50 MTS DROP
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00885 | PRJ0012883 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA08-ZA-SCL19-180HP | 180 | 183 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 183 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 2026-05-29 |  |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-08; 2026-03-21: 2026-05-14 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-04-29 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 183 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01284 | PRJ0012852 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_163-CA08-ZA-SCL11-120HP | 120 | 125 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_163 | CA08 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 125 |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-29 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-07; 2026-03-21: 2026-05-18 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 125 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-01451 | PRJ0012814 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA-CA11-ZC-SCL41OF-TERRAZAS DEL ORIENTE-238HP | 238 | 237 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_SAN CRISTOBAL RAMAJAL LA VICOTRIA | CA11 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL41OF |  | 2026-03-19 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 237 | QUIEBRE TÉCNICO | 0 |  | 2026-03-14 | 2026-03-26 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-03-19; 2026-03-05: 2026-05-06 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | [10 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01286 | PRJ0012851 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL01-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 336 |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-16 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-17 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-20; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01251 | PRJ0012853 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL02-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 336 |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-16 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-06 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-20; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-07 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01122 | PRJ0012863 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL07-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 336 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-08; 2026-03-21: 2026-07-23 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-07 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01043 | PRJ0012866 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL08-336HP | 336 | 328 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 328 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-08; 2026-03-21: 2026-07-25 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 328 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00946 | PRJ0012870 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL09-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 336 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-21 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00906 | PRJ0012874 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL10-325HP | 325 | 331 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 331 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-02 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-08; 2026-03-21: 2026-07-23 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 331 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00905 | PRJ0012875 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL11-336HP | 336 | 332 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 332 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-16 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-08; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 332 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00887 | PRJ0012881 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL12-336HP | 336 | 338 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 338 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-16 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-08; 2026-03-21: 2026-07-24 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-03 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 338 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00855 | PRJ0012889 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL13-342HP | 342 | 345 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 345 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-16 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-17 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-07 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 345 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00806 | PRJ0012895 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL14-336HP | 336 | 333 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 333 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-11 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-07 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 333 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00776 | PRJ0012906 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL15-336HP | 336 | 325 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 325 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-20 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-10; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 325 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00764 | PRJ0012909 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL16-355HP | 336 | 349 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 349 |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 349 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00744 | PRJ0012915 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL17-351HP | 351 | 350 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 350 |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-20 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-07-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 350 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00703 | PRJ0012937 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL18-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 336 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00702 | PRJ0012938 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL19-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 336 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  |  |  |  | 2026-06-26 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00701 | PRJ0012939 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL20-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 336 |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-06-30 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00699 | PRJ0012941 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL21-311HP | 311 | 311 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 311 |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-14 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 311 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00698 | PRJ0012942 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL22-336HP | 336 | 334 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 334 |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-17 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-11 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-14 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00697 | PRJ0012943 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL23-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 336 |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-10 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00696 | PRJ0012944 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL24-336HP | 336 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 337 |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-19 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-08-04 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-20 | 2026-07-30 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 337 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00695 | PRJ0012945 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL25-336HP | 336 | 335 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 335 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 335 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00536 | PRJ0013015 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL26-396HP | 396 | 392 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 392 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-19 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-08-01 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 392 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00533 | PRJ0013018 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL27-417HP | 417 | 432 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 432 |  |  |  | 2026-06-16 | 2026-06-20 |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-10 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 432 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00528 | PRJ0013023 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL28-335HP | 335 | 334 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 334 |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-20 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-09 | 2026-07-03 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-15 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00527 | PRJ0013024 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL29-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 336 |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-20 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-02 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-25 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00523 | PRJ0013028 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL30-393HP | 393 | 407 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 407 |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-20 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-06-30 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-17; 2026-03-21: 2026-07-26 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-16 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 407 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00522 | PRJ0013029 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL31-335HP | 335 | 331 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 331 |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-06-30 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-10; 2026-03-21: 2026-08-03 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-16 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 331 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00521 | PRJ0013030 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL32-334HP | 334 | 334 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL32 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 334 |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-20; 2026-03-21: 2026-08-01 |  | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00519 | PRJ0013032 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL33-327HP | 327 | 290 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 290 |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-20; 2026-03-21: 2026-08-03 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 290 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00518 | PRJ0013033 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL34-378HP | 378 | 378 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 378 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  | 2026-07-11 | 2026-06-07 |  |  |  |  | 2026-07-14 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-10; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 378 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00517 | PRJ0013034 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL35-376HP | 376 | 376 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 376 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  | 2026-07-11 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-14 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-10; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2027-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-17 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 376 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00516 | PRJ0013035 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL36-375HP | 375 | 376 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL36 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 376 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  | 2026-07-11 | 2026-07-06 |  |  |  |  | 2026-07-10 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-10; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-16 | 2026-07-28 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 376 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00515 | PRJ0013036 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL37-336HP | 336 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 337 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-23 |  | 2026-07-03 | 2026-06-07 |  |  |  |  | 2026-07-16 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-10; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 337 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00514 | PRJ0013037 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL38-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 336 |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-11 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00513 | PRJ0013038 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL39-392HP | 392 | 412 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL39 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 412 |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-06-30 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 412 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00512 | PRJ0013039 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL40-392HP | 392 | 392 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 392 |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-25 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 392 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00511 | PRJ0013040 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL41-392HP | 392 | 392 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 392 |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-25 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 392 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00510 | PRJ0013041 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL42-336HP | 336 | 368 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL42 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 368 |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-10 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 368 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00509 | PRJ0013042 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL43-342HP | 336 | 342 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL43 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 342 |  |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-14 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 342 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00508 | PRJ0013043 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL44-336HP | 336 | 352 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL44 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 352 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-11; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 352 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00507 | PRJ0013044 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL45-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL45 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-11 | 2026-09-09 | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-30 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00506 | PRJ0013045 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL46-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL46 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00505 | PRJ0013046 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL47-392HP | 392 | 392 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL47 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 392 |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-23; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-21 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 392 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00504 | PRJ0013047 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL48-376HP | 376 | 381 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL48 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 381 |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-22; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-21 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 381 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00503 | PRJ0013048 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL49-392HP | 392 | 392 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL49 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 392 |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-03 | 2026-07-16 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-22; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 392 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00502 | PRJ0013049 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL50-336HP | 346 | 346 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 346 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-06 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-22; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 346 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00501 | PRJ0013050 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL51-334HP | 336 | 334 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL51 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 334 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-12 |  | 2026-07-12 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-19; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00500 | PRJ0013051 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL52-368HP | 368 | 368 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL52 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 368 |  |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-06 |  | 2026-07-06 | 2026-07-09 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-18; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 368 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00499 | PRJ0013052 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL53-372HP | 372 | 372 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL53 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 372 |  |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-12 | 2026-09-09 | 2026-07-12 | 2026-07-17 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-19; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 372 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00498 | PRJ0013053 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL56-404HP | 404 | 404 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL56 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 404 |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-08-04 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-17 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 404 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00497 | PRJ0013054 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL57-392HP | 392 | 395 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL57 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 395 |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-08-30 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-17 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 395 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00496 | PRJ0013055 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL58-392HP | 392 | 395 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL58 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 395 |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-06 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-08-30 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-21 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 395 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00495 | PRJ0013056 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL59-396HP | 396 | 396 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL59 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 396 |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-24; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 396 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00494 | PRJ0013057 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL60-381HP | 392 | 381 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL60 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 381 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-21; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 381 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00493 | PRJ0013058 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL61-392HP | 392 | 392 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL61 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 392 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-21; 2026-03-21: 2026-08-03 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 392 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00492 | PRJ0013059 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL62-279HP | 279 | 279 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL62 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 279 |  |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-11 |  | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-22 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-21; 2026-03-21: 2026-08-03 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 279 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00491 | PRJ0013060 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL63-392HP | 392 | 335 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL63 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 335 |  |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-04 |  | 2026-07-06 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-21; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 335 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
REGISTRADO |  | PRJ0012857 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-SCL65-193HP | 193 | 193 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL65 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 193 |  |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-11 | 2026-08-28 | 2026-07-11 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-29 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-25; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00842 | PRJ0013486 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL01-ZA-301HHPP | 301 | 300 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 300 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-06-22 | 2026-05-23 |  |  |  |  | 2026-06-04 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-11 | 2026-06-27 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 300 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00614 | PRJ0013400 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL41-ZA-333HHPP | 333 | 336 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 336 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-12 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-24 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00615 | PRJ0013401 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL39-ZA-334 HHPP | 334 | 334 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL39 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 334 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-05-14 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-19 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-23 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-16 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 334 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00616 | PRJ0013402 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL35-ZA-333 HHPP | 333 | 331 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 331 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-12 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-24 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-09 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 331 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00617 | PRJ0013403 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL34-ZA-323 HHPP | 323 | 321 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 321 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-03 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-17 |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 321 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00618 | PRJ0013404 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL33-ZA-332 HHPP | 332 | 332 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 332 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-14 |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-11 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 332 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00619 | PRJ0013405 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL32-ZA-329HHPP | 329 | 329 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL32 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 329 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-11 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-17 |  | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 329 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00620 | PRJ0013406 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL30-ZA-334 HHPP | 334 | 331 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 331 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-06-12 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-23 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 331 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00621 | PRJ0013407 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL29-ZA-332 HHPP | 332 | 332 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 332 |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-06-28 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-01; 2026-03-21: 2026-06-15 |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-06-16 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 332 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan cables de 50 y 80 Drop
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00622 | PRJ0013408 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL26-ZA-333 HHPP | 333 | 333 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 333 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-06-16 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-23 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 333 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00623 | PRJ0013409 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL22-ZA-335HHPP | 335 | 333 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 333 |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-06-04 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-27; 2026-03-21: 2026-06-09 |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-05-28 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 333 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00624 | PRJ0013410 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL21-ZA-334HHPP | 334 | 334 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 334 |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-10 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-27; 2026-03-21: 2026-06-09 |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 334 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00753 | PRJ0013470 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL20-ZA-192HHPP | 192 | 192 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 192 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-19 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-28 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-09 | 2026-06-26 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 192 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00752 | PRJ0013469 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL28-ZA-420HHPP | 420 | 442 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 442 |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-06-25 |  |  |  |  | 2026-06-16 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-18 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 442 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00921 | PRJ0013501 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL17-ZA-395HHPP | 395 | 395 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 395 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-05-23 |  |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-19 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-18 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 395 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00625 | PRJ0013411 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL19-ZA-355 HHPP | 355 | 354 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 354 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-17 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-07-05 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 354 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00626 | PRJ0013412 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL18-ZA-385 HHPP | 382 | 388 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 388 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-05-23 | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-06-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-19 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 388 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00627 | PRJ0013413 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL16-ZA-302 HHPP | 302 | 318 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 318 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-06-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-01; 2026-03-21: 2026-06-20 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-16 | 2026-06-26 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 318 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan cables de 50 y 80 Drop
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00628 | PRJ0013414 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL15-ZA-322 HHPP | 322 | 332 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 332 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-20 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 332 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00629 | PRJ0013415 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL14-ZA-312HHPP | 312 | 319 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 319 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-01; 2026-03-21: 2026-06-20 |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 319 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan cables de 50 y 80 Drop
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00630 | PRJ0013416 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL13-ZA-310 HHPP | 310 | 310 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 310 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-27 |  | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-06-28 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 310 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00631 | PRJ0013417 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL11-ZA-347 HHPP | 347 | 347 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 347 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-20 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 347 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00632 | PRJ0013418 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL10-ZA-376 HHPP | 376 | 375 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 375 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-30 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 2026-06-26 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 375 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00633 | PRJ0013419 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL09-ZA-326 HHPP | 326 | 326 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 326 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-09 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 326 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00634 | PRJ0013420 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL08-ZA-330 HHPP | 330 | 335 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 335 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-12 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 335 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00635 | PRJ0013421 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL07-ZA-226 HHPP | 226 | 226 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 226 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-07 |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-12 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-06-30 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 226 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00725 | PRJ0013461 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL12-ZA-348 HHPP | 348 | 350 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 350 |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-30 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-20; 2026-03-21: 2026-06-28 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 350 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00649 | PRJ0013436 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL02-ZA-336HHPP | 336 | 336 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 336 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-26 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-08-01 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-12 | 2026-06-26 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00648 | PRJ0013435 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL03-ZA-322HHPP | 322 | 322 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL03 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 323 |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-10 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-08-01 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-11 | 2026-06-26 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 322 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00993 | PRJ0013512 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL04-ZA-328HHPP | 328 | 333 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 333 |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-10 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 333 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00992 | PRJ0013511 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL05-ZA-324HHPP | 324 | 323 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL05 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 323 |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-05 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-07-05 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-05-20 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 323 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00730 | PRJ0013519 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL06-ZA-330HHPP | 330 | 328 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 328 |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-06-09 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-05-20 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 328 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00838 | PRJ0013482 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL40-ZA-326 HHPP | 326 | 336 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 336 |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | 2026-06-22 | 2026-06-25 |  |  |  |  | 2026-06-18 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-16 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00839 | PRJ0013483 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL38-ZA-209 HHPP | 323 | 195 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 195 |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 195 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00840 | PRJ0013484 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL23-ZA-336 HHPP | 336 | 336 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 336 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-06-04 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-27; 2026-03-21: 2026-06-06 |  | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 2026-06-05 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 336 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00875 | PRJ0013490 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL31-ZA-334HHPP | 334 | 333 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 333 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-06-18 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-22 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 333 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00896 | PRJ0013493 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL27-ZA-332 HHPP | 332 | 332 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-04-27 | 332 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-19; 2026-03-21: 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | 2026-07-02 | 2026-06-22 | 2026-07-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 332 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00920 | PRJ0013500 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL25-ZA-334HHPP | 334 | 334 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 334 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-01; 2026-03-21: 2026-06-19 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan cables de 50 y 80 Drop
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00985 | PRJ0013504 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL24-ZA-331 HHPP | 331 | 331 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 331 |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-05-07 |  | 2026-05-11 | 2026-05-21 |  |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-08; 2026-03-21: 2026-06-19 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 331 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan cables de 50 y 80 Drop
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01257 | PRJ0013523 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL37-ZA-330 HHPP | 330 | 330 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 330 |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-06-18 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-22 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 2026-06-27 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 330 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01292 | PRJ0013524 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL36-ZA-335 HHPP | 335 | 334 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL36 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 334 |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-02 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2026-06-10 | 2026-07-03 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00751 | PRJ0013468 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA06-SCL42-ZA-196 HHPP | 196 | 196 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL42 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 196 |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-09; 2026-03-21: 2026-06-28 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-10 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 196 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-01265 | PRJ0012823 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA09-ZC-SCL18-CJR MIRADOR DEL PORTAL-289HP | 289 | 289 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL18 |  | 2026-04-08 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 289 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-03-28 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | [26 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01890 | PRJ0013651 | SPR-FT-DES-PE-CUCUT-PANAM-CL_PRADOS DEL ESTE-CA03-ZC-SCL01-TORRES DE CALLEJAS-144HP | 144 | 144 | CUCUTA | Prados del Este |  | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL01 |  | 2026-04-08 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 144 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-16 | 167 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-05-11 | 2026-05-26 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-04-15; 2026-03-05: 2026-04-16; 2026-03-09: 2026-05-27; 2026-03-21: 2026-06-24 |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 2026-06-02 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 144 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-01844 | PRJ0013653 | SPR-FT-DES-PE-CUCUT-PANAM-PANAMERIACANO-CA02-ZC-BUONAVISTA-150HP | 55 | 55 | CUCUTA | Prados del Este |  | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | CA02 |  | 2026-04-08 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 55 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | [19 empty] | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-05-06 | [11 empty] | PTO. INST | SI | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-00182 | PRJ0012843 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_126-CA02-ZC-SCL22-CJR AVENIDA CARACAS-803HP | 782 | 808 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_126 | CA02 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL22 |  | 2026-04-08 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 808 | QUIEBRE COMERCIAL | 0 |  | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 2026-04-29 | [35 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-00260 | PRJ0013739 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-SOACHA-SOACH-CL MERCURIO-CA08-SCL08-ZC-PORTAL DE LA HACIENDA I-641 HHPP | 641 | 641 | SOACHA | CENTRO | CL_3 MERCURIO | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL08 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 641 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-03-17 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | [13 empty] | 2026-03-04: 2026-03-21; 2026-03-05: 2026-09-29 | [6 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-04-23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00370 | PRJ0013733 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-PROGR-CL 233-CA21-ZA-SCL27-ZA-220 HHPP | 220 | 220 | BOGOTA | PROGRESO | CL_233 | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 220 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-25 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-24; 2026-03-21: 2026-06-08 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-05-07 | 2026-06-04 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 220 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | 3 CT 1:16
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00767 | PRJ0013734 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-PROGR-CL 233-CA21-ZA-SCL15-ZA-183 HHPP | 189 | 183 | BOGOTA | PROGRESO | CL_233 | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 183 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-20 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-24; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-05-12 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 183 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | 3 CT 1:16 y 3 Drop de 50m
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00893 | PRJ0013735 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-PROGR-CL 233-CA21-ZA-SCL14-ZA-193 HHPP | 179 | 193 | BOGOTA | PROGRESO | CL_233 | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 193 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-27 |  |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-24; 2026-03-21: 2026-05-30 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-11 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 193 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | 3 ct 1:16 y 1 Drop de 50 m
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01012 | PRJ0013732 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-PROGR-CL 233-CA21-ZA-SCL31-ZA-175 HHPP | 166 | 175 | BOGOTA | PROGRESO | CL_233 | CA21 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 175 |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-05-19 |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-21 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-24; 2026-03-21: 2026-06-09 |  | 2026-05-21 | 2026-05-26 | 2026-05-12 | 2026-05-30 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 175 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | faltan 3und de CT1-16
DISEÑO APROBADO | VB-01137 | PRJ0013736 | SPR-FT-DES-PE-SOACHA-CGUNO-CL C. VERDE-CA05-ZC-SCL15-ZC-NARDO I-337 HHPP | 337 | 337 | SOACHA | CGUNO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL15 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 337 | QUIEBRE COMERCIAL | 0 |  | 2026-03-12 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | [35 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-01437 | PRJ0012181 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL 161-CA22-ZC-SCL32-VILLAS DE VIZCAYA SUPERLOTE 8-241 HHPP | 241 | 241 | BOGOTA | CGDOS | CL_161 | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL32 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 241 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-03-24 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | [26 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-02126 | PRJ0013728 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL_CENTRO 1-CA03-ZC-SCL12-ED. NUEVA ALEJANDRIA-112HP | 108 | 108 | YOPAL | CENTRO | CL_CENTRO 1 | CA03 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL12 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO |  |  |  | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | [24 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-00419 | PRJ0013923 | SPR-FT-DES-PE-SOACHA-SOACH-CL_1 CIUDAD VERDE-CA07-ZC-SCL31-CJR ALISOS III-481HP | 481 | 481 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL31 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 481 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | [35 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-06-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-01335 | PRJ0013924 | SPR-FT-DES-PE-SOACGA-SOACH-CL_1 CIUDAD VERDE-CA05-ZC-SCL24-CJR CAMELIA I-268HP | 268 | 266 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL24 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | SI | SI | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 266 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | [26 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-06-10 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01083 | PRJ0012132 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZC-SCL35-PORVENIR RESERVADO CASAS 1-256HP | 256 | 257 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL35 | PORVENIR RESERVADO I |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 257 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-25 | 158 | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-04-22; 2026-03-05: 2026-04-25; 2026-03-09: 2026-05-19; 2026-03-21: 2026-06-01 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-11 | 2026-05-28 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 257 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 |  | 2026-04-22 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | 11 cables Drop de 50
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-01722 | PRJ0012147 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA18-ZC-SCL35-CJR CAMINOS DEL PORVENIR-177HP | 177 | 177 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA18 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL35 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 177 | QUIEBRE COMERCIAL | 46133 | 162 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-04-21; 2026-03-05: 2026-04-21; 2026-03-09: 2026-05-25 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-13 | 2026-05-28 |  |  |  |  | RECHAZO ADMINISTRADOR | La junta no permitio la instalacion | RECHAZO ADMINISTRADOR |  |  |  | PTO. INST | SI | 2 |  | 2026-04-22 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | 7 Drops de 50m
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01812 | PRJ0012165 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZC-SCL32-CJR TEKOA 5-154HP | 154 | 155 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL32 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 155 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-04-25 | 158 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-04-22; 2026-03-05: 2026-04-25; 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-06-01 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-13 | 2026-05-27 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 155 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 2 |  | 2026-04-22 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | 8 drops de 50
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0013854 | SPR-FT-DES-PE-SOACHA-CGUNO-CL_SOACHA COMPARTIR-CA06-ZA-SCL01-13589HP |  | 13589 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | EXPANSION FTTH | SCL01 |  |  | OPEGIN | FUSION |  |  | NO | NO |  |  | 13589 |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | [6 empty] | 2026-05-29 | 2026-06-10 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-20 |  |  |  | 2026-05-30 |  |  | 2026-04-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA |  | PRJ0012756 | SPR-FT-DES-PE-BOGOTA-CGDOS-CL_129-CA16-ZA-FE-7916HHPP | 7916 | 0 | BOGOTA | CGDOS | CL_129 | CA16 | FEEDER FTTH | FE |  |  | OPEGIN | FUSION |  | NUEVO | NO | NO |  |  | 0 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-04-24 | [7 empty] | 2026-06-02 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-04-13; 2026-03-21: 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | OPEGIN
DISEÑADO | VB-02675 | PRJ0014012 | SPR-FT-DES-PE-BUCAR-DIAMA-CL_COAVICONSA-CA08-ZC-SCL08-CAMINOS DE LA FONTANA-67HP | 67 | 67 | BUCARAMANGA | DIAMANTE | CL_COAVICONSA | CA08 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL08 |  | 2026-04-27 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 67 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | [19 empty] | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-25 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
RECHAZO ADMINISTRADOR | VB-01385 | PRJ0012103 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZA-SCL29-PORVENIR RESERVADO I-362HP | 362 | 364 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL29 | PORVENIR RESERVADO CASAS I |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 364 | QUIEBRE COMERCIAL | 0 |  | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-05-20 | 2026-05-25 | [19 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-21 | [5 empty] | RECHAZO ADMINISTRADOR | El administrador esta solicitando beneficios exagerados | RECHAZO ADMINISTRADOR |  |  |  | PTO. INST | SI | 3 |  | 2026-04-22 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | PARCIAL |  |  |  | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-01078 | PRJ0011999 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZC-SCL02-PORVENIR RESERVADO 4-363HP | 363 | 363 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL02 | PORVENIR RESERVADO 4 |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 363 | QUIEBRE COMERCIAL | 0 |  | 2026-04-22 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | [35 empty] | PTO.EXIST |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01368 | PRJ0013963 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA19-ZC-SCL50OF-ALAMEDA DEL PORTAL 2 MANZANA 16-262HP | 262 | 257 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA19 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL50OF | ALAMEDA DEL PORTAL 2 MANZANA 16 |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 257 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-20 | 133 | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-04-28; 2026-03-05: 2026-05-20; 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-06-02 |  | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-16 | 2026-05-29 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 257 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 3 |  | 2026-04-22 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-04681 | PRJ0016309 | SPR-FT-DES-PE-BUCAR-PARQU---ZC--30 BARCELO-160HP | 160 | 160 | BUCARAMANGA | PARQUE |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | APROBADO CONSTRUCCION | 46218 | 77 | [16 empty] | 2026-03-04: 2026-07-07; 2026-03-05: 2026-07-15 | [6 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-04682 | PRJ0016311 | SPR-FT-DES-PE-BUCAR-COMUN---ZC--TIVOLI-45HP | 45 | 45 | BUCARAMANGA | COMUNEROS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | [8 empty] | SIN INICIAR | 0 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-04683 | PRJ0016314 | SPR-FT-DES-PE-PIEDE-CENTR---ZC--AZAFRAN-736HP | 736 | 736 | PIEDECUESTA | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | [8 empty] | TSS FINALIZADO | 0 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 9 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA |  | PRJ0014695 | SPR-FT-DES-PE-SOACHA-CGUNO-CL_SOACHA COMPARTIR-CA07-ZA-FE-10873HP | 10873 | 0 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | FEEDER FTTH | FE |  |  | OPEGIN | FUSION |  | NUEVO | NO | NO | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 10873 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2026-05-27 | [6 empty] | 2026-06-05 | 2026-06-19 | ENEL | [14 empty] | 2026-06-17 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01086 | PRJ0013962 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA18-ZC-SCL50OF-PITAGORAS-362HP | 362 | 363 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA18 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL50OF | PITAGORAS |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 363 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-07 | 146 | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-05-25; 2026-03-21: 2026-06-05 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-15 | 2026-06-03 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 363 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 4 |  | 2026-04-22 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN |  |  |  |  | 14und Drop 50 mts
REGISTRADO | VB-00853 | PRJ0012022 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_BOSA PORVENIR-CA18-ZC-SENDEROS DEL PORVENIR I-434HP | 434 | 434 | BOGOTA | CGDOS | CL_BOSA PORVENIR | CA18 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL50OF | SENDEROS DEL PORVENIR I |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 434 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-13 | 140 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-09-29 |  | TELEFONICA |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-05-07; 2026-03-05: 2026-05-13; 2026-03-09: 2026-06-05; 2026-03-21: 2026-09-08 |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 2026-07-03 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN | [5 empty] | SI SE TIENE
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00653 | PRJ0013440 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL45-ZA-337 HHPP | 337 | 342 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL45 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | PRECONECTORIZADO | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 342 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 342 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00654 | PRJ0013441 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL43-ZA-339 HHPP | 339 | 289 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL43 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 289 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-16 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-23 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 289 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00655 | PRJ0013442 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL41-ZA-300 HHPP | 300 | 320 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 320 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-30 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-16 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 2026-06-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 320 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00656 | PRJ0013443 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL40-ZA-334 HHPP | 334 | 334 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 334 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 2026-07-03 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-01; 2026-03-21: 2026-07-14 |  | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00657 | PRJ0013444 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL38-ZA-329 HHPP | 329 | 329 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 329 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-05-29 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-01; 2026-03-21: 2026-07-07 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 329 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00658 | PRJ0013445 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL37-ZA-335 HHPP | 335 | 341 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 341 |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-29 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-01; 2026-03-21: 2026-07-07 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 341 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00659 | PRJ0013446 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL36-ZA-334 HHPP | 334 | 335 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL36 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 335 |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-05-29 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-30 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-06-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 335 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00660 | PRJ0013447 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL35-ZA-335 HHPP | 335 | 335 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 336 |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-22 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-11 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-15 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 335 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00661 | PRJ0013448 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL33-ZA-335 HHPP | 335 | 334 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-20 | 2026-05-13 | 334 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-30 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-08-02 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-17 | 2026-06-29 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00662 | PRJ0013449 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL27-ZA-338 HHPP | 338 | 337 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-20 | 2026-05-13 | 337 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-30 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-19 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 337 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00663 | PRJ0013450 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL26-ZA-336 HHPP | 336 | 335 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 335 |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-02 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-21 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 335 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00664 | PRJ0013451 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL24-ZA-331 HHPP | 331 | 331 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-21 | 2026-05-15 | 331 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 331 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00665 | PRJ0013452 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL23-ZA-337 HHPP | 337 | 332 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-21 | 2026-05-13 | 332 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 332 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00666 | PRJ0013453 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL22-ZA-340 HHPP | 340 | 330 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 330 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-15 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 330 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00667 | PRJ0013454 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL21-ZA-344HHPP | 344 | 346 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-13 | 2026-05-11 | 346 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-20 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 346 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00668 | PRJ0013455 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL18-ZA-461 HHPP | 461 | 461 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 461 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-09 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-03 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-19 | 2026-06-30 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 461 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00669 | PRJ0013456 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL16-ZA-345 HHPP | 345 | 345 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL16 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 345 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 345 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00670 | PRJ0013457 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL14-ZA-348 HHPP | 348 | 320 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 320 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 320 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00671 | PRJ0013458 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL11-ZA-331 HHPP | 331 | 301 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 301 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-11 | 2026-06-16 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-02 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-24 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 301 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00672 | PRJ0013459 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL10-ZA-327 HHPP | 327 | 333 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 333 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-29 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-30 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-06-27 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 333 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00673 | PRJ0013460 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL02-ZA-278 HHPP | 278 | 292 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 292 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-07-26 | 2026-05-27 | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-11 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 292 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00731 | PRJ0013467 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL15-ZA-335 HHPP | 335 | 335 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 335 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-09 |  | 2026-06-11 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-06-17 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 335 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00809 | PRJ0013476 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL07-ZA-260 HHPP | 260 | 218 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 218 |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-07-26 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-10 | 2026-06-29 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 218 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00810 | PRJ0013477 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL01-ZA-336 HHPP | 336 | 334 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 334 |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-07-26 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-27 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 334 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00827 | PRJ0013480 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL46-ZA-334 HHPP | 334 | 359 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL46 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 359 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 359 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00828 | PRJ0013481 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL13-ZA-328 HHPP | 328 | 327 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-26 | 1900-11-23 | 327 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-09 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-06-17 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 327 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00843 | PRJ0013487 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL25-ZA-338 HHPP | 338 | 304 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 304 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-22 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-07-02 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 304 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00844 | PRJ0013488 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL04-ZA-293 HHPP | 293 | 293 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 293 |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-07-26 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-22; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 293 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00877 | PRJ0013492 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL20-ZA-262 HHPP | 262 | 262 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 262 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-09 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-06-23 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-27 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 262 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00900 | PRJ0013497 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL19-ZA-285 HHPP | 285 | 285 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 285 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-06-09 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-19 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-03 |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-06-27 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 285 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00909 | PRJ0013499 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL12-ZA-340 HHPP | 340 | 359 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 359 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-28 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 359 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01106 | PRJ0013517 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL08-ZA-325HHPP | 325 | 329 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 329 |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-29 |  | 2026-06-11 | 2026-06-18 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-04 |  | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 329 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01295 | PRJ0013527 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL SOACHA COMPARTIR-CA07-SCL17-ZA-336 HHPP | 336 | 336 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 336 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-05-31 |  | 2026-06-22 | 2026-06-25 |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-24 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-26; 2026-03-21: 2026-07-01 |  | 2026-06-29 | 2026-07-01 | 2026-06-28 | 2026-07-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 336 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00421 | PRJ0014450 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL_CONJUNTOS APIROS-CA05-ZC-SCL29-LA ARMONIA III-481HPA | 481 | 481 | SOACHA | CGUNO | CL_CONJUNTOS APIROS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL29 |  | 2026-05-20 | OPEGIN | FUSION |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 481 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-26 | 127 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-05-27; 2026-03-05: 2026-05-27; 2026-03-09: 2026-06-01; 2026-03-21: 2026-06-07 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-05-30 | 2026-06-25 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 481 | [6 empty] | PTO. INST | SI | 5 | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00298 | PRJ0014444 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL_CONJUNTOS APIROS-CA05-ZC-SCL19-LA ARMONIA II-601HP | 601 | 601 | SOACHA | CGUNO | CL_CONJUNTOS APIROS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL19 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 601 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-27 | 126 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-17 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-05-27; 2026-03-05: 2026-05-27; 2026-03-09: 2026-06-18; 2026-03-21: 2026-09-16 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-22 | 2026-08-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. INST | SI | 7 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN | [5 empty] | SI SE TIENE PERMISOS
DISEÑADO | VB-00364 | PRJ0014446 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL_CONJUNTOS APIROS-CA05-ZC-SCL23-LA ALEGRIA III-529HP | 529 | 529 | SOACHA | CGUNO | CL_CONJUNTOS APIROS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL23 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 529 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-05-20 | 2026-06-01 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 | [21 empty] | 2026-06-22 | [11 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN | [5 empty] | pte permiso de construccion validado el 17 Junio
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00674 | PRJ0014455 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL_CONJUNTOS APIROS-CA05-ZC-SCL16-EL ENCANTO II-457HP | 457 | 457 | SOACHA | CGUNO | CL_CONJUNTOS APIROS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL16 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 457 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-05-27 | 126 | 2026-05-20 | 2026-06-01 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-05-27; 2026-03-05: 2026-05-27; 2026-03-09: 2026-08-06; 2026-03-21: 2026-08-15 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-23 | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 457 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN | [5 empty] | SI SE TIENE PERMISOS
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00366 | PRJ0014448 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL_CONJUNTOS APIROS-CA05-ZC-SCL21-EL ENCANTO III-529HP | 529 | 529 | SOACHA | CGUNO | CL_CONJUNTOS APIROS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL21 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 529 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-18 | 104 | 2026-05-20 | 2026-06-01 |  | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-16 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-06-09; 2026-03-05: 2026-06-18; 2026-03-09: 2026-06-30; 2026-03-21: 2026-07-29 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-23 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 529 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN | [5 empty] | pte permiso de construccion validado el 17 Junio
ENTREGADO EN COSECHA |  | PRJ0014725 | SPR-FT-DES-PE-BOGOTA-MARRU-CL_DIANA T-CA16-ZA-FE-20310HP | 0 | 0 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_DIANA T | CA16 | FEEDER FTTH | FE |  |  | OPEGIN | FUSION |  | NUEVO | SI | SI | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 0 |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | [7 empty] | 2026-06-16 | 2026-06-19 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-06-18; 2026-03-21: 2026-07-31 |  |  |  | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01343 | PRJ0012818 | SPR-FT-DES-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL17-MIRADOR DEL PORTAL 2-267HP | 267 | 265 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL17 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 265 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-27 | 95 | 2026-05-26 | 2026-06-01 |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  |  |  |  | 2026-07-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-06-02; 2026-03-05: 2026-06-27; 2026-03-09: 2026-07-20; 2026-03-21: 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 265 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN | [5 empty] | pte permiso de construccion validado el 17 Junio
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00273 | PRJ0012844 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL26-CJR ALTAVISTA DEL PORTAL-627HP | 627 | 627 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL26 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 46226 | 69 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-09-14 | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-07-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-06-16; 2026-03-05: 2026-07-23; 2026-03-09: 2026-08-10; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-08-28 | 2026-09-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 627 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 8 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00295 |  | CONJUNTO RESIDENCIAL HELICONIA | 605 | 605 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | [8 empty] | EN APROBACION TSS | 0 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00324 |  | CONJUNTO RESIDENCIAL AZUCENA | 578 | 578 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 0 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00365 |  | LA ARMONIA IV | 529 | 529 | SOACHA | CGUNO | CL_CONJUNTOS APIROS | CA01 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 0 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 7 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00372 |  | ORQUIDEA CONJUNTO RESIDENCIAL | 519 | 519 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  | li |  | OPEGIN | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 0 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00442 | PRJ0021324 | PORTAL DE LAS SIERRAS | 469 | 469 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | [8 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 0 | [39 empty] | PTO. SOLIC | SI | 6 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00847 |  | ARANDANO CONJUNTO RESIDENCIAL | 433 | 433 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | [8 empty] | EN APROBACION TSS | 0 | [39 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-00854 | PRJ0012842 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL11-QUINTAS DEL PORTAL 4-435HP | 435 | 435 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL11 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-09-14 | [26 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
GESTION PERMISOS INFRA | VB-01079 | PRJ0012836 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL13-PRADOS DEL PORTAL I-363HP | 363 | 363 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL13 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 363 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-06-11 | 2026-07-01 | [7 empty] | 2026-07-24 |  | ENEL | [14 empty] | 2026-09-10 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01081 | PRJ0012834 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL09-QUINTAS DEL PORTAL 3 -362HP | 362 | 363 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL09 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 363 | APROBADO CONSTRUCCION | 46213 | 82 | 2026-06-11 | 2026-06-23 |  | 2026-07-15 | 2026-06-17 |  |  |  |  | 2026-07-10 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-30; 2026-03-21: 2026-07-31 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-23 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 363 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 5 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01127 | PRJ0012832 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL12-RESERVA DEL PORTAL -338HP | 338 | 338 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL12 |  |  | OPEGIN | FUSION |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 338 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-16 | 106 | 2026-06-12 | 2026-06-18 |  | 2026-06-22 | 2026-07-10 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-15 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-05-22; 2026-03-21: 2026-07-23 |  | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 338 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN | [5 empty] | SI SE TIENE
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01158 | PRJ0012830 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL16-QUINTAS DEL PORTAL 1-326HP | 326 | 326 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL16 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 326 | APROBADO CONSTRUCCION | 2026-06-23 | 99 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-09-14 | 2026-07-14 | 2026-07-14 |  |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-06-16; 2026-03-05: 2026-06-23; 2026-03-09: 2026-07-20; 2026-03-21: 2026-07-28 |  | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 326 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-01199 | PRJ0012828 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL10-QUINTAS DEL PORTAL 5-315HP | 315 | 315 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA09 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL10 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | APROBADO CONSTRUCCION | 46287 | 8 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 2026-07-16 | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-04: 2026-06-16; 2026-03-05: 2026-09-22; 2026-03-09: 2026-09-25; 2026-03-21: 2026-09-28 |  | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-06-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-01345 | PRJ0021031 | SPR-FT-DES-SOACHA-SOACH-CL_1 CIUDAD VERDE-CA07-ZC-CJR ALHERI-266HP | 266 | 266 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 266 | APROBADO CONSTRUCCION | 46260 | 35 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-21; 2026-03-05: 2026-08-28; 2026-03-09: 2026-09-11; 2026-03-21: 2026-09-21 |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-01440 | PRJ0021327 | CONJUNTO RESIDENCIAL AGAPANTO 1 | 241 | 241 | SOACHA | CENTRO | CL_1 CIUDAD VERDE | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | GESTIÓN COMERCIAL | 0 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO | VB-01622 | PRJ0012805 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZC-SCL17-CIUDADELA SIERRAS DE SANTAFE ETAPA 2-197HP | 197 | 197 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL17 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-09 | 2026-08-11 | 197 | QUIEBRE TÉCNICO | 0 |  | 2026-06-11 | 2026-07-01 | [36 empty] | PTO. INST | SI | 3 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01457 | PRJ0012848 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZA-SCL01-101HP | 190 | 101 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 101 |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-24 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-22 |  | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-02 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 101 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01398 | PRJ0012849 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZA-SCL02-108HP | 208 | 181 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 181 |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-24 |  | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-22 |  | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 2026-07-03 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 181 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 2 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00874 | PRJ0012884 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZA-SCL18-257HP | 257 | 256 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 256 |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-24 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-21 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 256 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00723 | PRJ0012920 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZA-SCL19-295HP | 295 | 285 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 285 |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-24 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-21 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 285 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 3 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01044 | PRJ0012865 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_164-CA07-ZA-SCL23-97HP | 97 | 98 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_164 | CA07 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 98 |  |  |  | 2026-06-17 | 2026-06-24 |  | 2026-07-03 | 2026-07-08 |  |  |  |  | 2026-07-03 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-22 |  | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 98 | [6 empty] | PTO. SOLIC | SI | 1 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
CONSTRUIDO |  | PRJ0015250 | SPR-FT-DES-PE-BOGOTA-MARRU-CL_164-CA07-ZA-SCL01-930HP | 0 | 0 | BOGOTA | CENTRO | CL_CENTRO 2 | CA04 | EXPANSION FTTH | SCL37 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0 |  |  |  | 2026-06-10 | 2026-06-24 | [7 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-07-09; 2026-03-21: 2026-07-31 |  |  |  | 2026-07-30 |  |  | 2026-07-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION |  | PRJ0015448 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL_CENTRO 2 -CA04-ZA-SCL37-431HP | 431 | 435 | YOPAL | CENTRO | CL_CENTRO 2 | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 435 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-25 |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-10 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO. SOLIC | SI | 4 | 2026-07-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO |  | PRJ0015451 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL_CENTRO 2 -CA04-ZA-SCL38-340HP | 340 | 340 | YOPAL | CENTRO | CL_CENTRO 2 | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 340 |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-25 |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-10 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-04852 | PRJ0016257 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-FE-5834HP | 0 | 0 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | FEEDER FTTH | FE |  |  | OPEGIN | FUSION |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | [13 empty] | 2026-03-09: 2026-08-09; 2026-03-21: 2026-09-01 |  |  |  | 2026-08-20 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04853 | PRJ0016259 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL01-381HP | 381 | 381 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 381 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-04 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 381 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04854 | PRJ0016261 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL02-323HP | 323 | 323 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 323 |  |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-04 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 323 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04855 | PRJ0016263 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL06-354HP | 354 | 354 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 352 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-07-29 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 354 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04856 | PRJ0016265 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL07-382HP | 384 | 382 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 382 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-24 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-05 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 382 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04857 | PRJ0016267 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL10-384HP | 384 | 384 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 384 |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-07-28 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-06 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 384 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04858 | PRJ0016269 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL11-379HP | 379 | 379 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 379 |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2026-08-06 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 379 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04859 | PRJ0016271 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL18-163HP | 185 | 163 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 163 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 | 2028-07-28 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-08-11 | 2026-09-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 163 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04860 | PRJ0016273 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL13-389HP | 384 | 389 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 389 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-26 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-12 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 389 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
REGISTRADO | VB-04861 | PRJ0016275 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL14-192HP | 192 | 190 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL14 |  |  | OPEGIN | FUSION |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 190 |  |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-09-01 |  | 2026-09-29 | 2026-08-31 | 2026-08-27 | 2026-09-07 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04862 | PRJ0016277 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL35-192HP | 192 | 192 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 192 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-11 | 2026-08-26 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 192 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04863 | PRJ0016279 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL15-339HP | 339 | 339 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 339 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-12 | 2026-08-26 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 339 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04864 | PRJ0016281 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL17-174HP | 192 | 174 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL17 |  |  | OPEGIN | FUSION |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 174 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-12 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 174 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04865 | PRJ0016283 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL21-192HP | 192 | 195 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 192 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-14 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 195 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
REGISTRADO | VB-04866 | PRJ0016285 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL23-192HP | 192 | 136 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  |  | OPEGIN | FUSION |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 136 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-29 |  | TELEFONICA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-09-01 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-14 | 2026-09-14 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
REGISTRADO | VB-04867 | PRJ0016287 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL24-127HP | 192 | 127 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  |  | OPEGIN | FUSION |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 127 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-12 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-09-29 |  | TELEFONICA |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-09-01 |  | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-08-27 | 2026-09-14 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04868 | PRJ0016289 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL26-384HP | 384 | 384 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 384 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 | 2026-09-01 |  |  |  |  | 2026-07-27 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 384 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04869 | PRJ0016291 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL32-349HP | 350 | 351 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL32 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 333 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-29 |  | 2026-07-30 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-22 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-13 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 351 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04870 | PRJ0016293 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL29-191HP | 191 | 191 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 191 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  | 2026-07-30 | 2026-08-28 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 191 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
REGISTRADO | VB-04871 | PRJ0016295 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL33-343HP | 344 | 341 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 341 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-08-27 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-28 | 2026-08-30 | 2026-08-28 | 2026-09-18 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-04872 | PRJ0016297 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CENTR-CL_SOACHA-SAN HUMBERTO-CA12-ZA-SCL34-192HP | 192 | 192 | SOACHA | CENTRO | SAN HUMBERTO | CA12 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | NO | NO | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 192 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-05; 2026-03-21: 2026-08-26 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 192 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01223 | PRJ0012854 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL01-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL01 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 336 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-11; 2026-03-21: 2026-08-19 |  | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01222 | PRJ0012855 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL02-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 336 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-11; 2026-03-21: 2026-08-18 |  | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01221 | PRJ0012856 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL03-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL03 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 336 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 2026-07-28 | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-11; 2026-03-21: 2026-08-18 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01141 | PRJ0012859 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL04-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 336 |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-11; 2026-03-21: 2026-08-19 |  | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-08-04 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01140 | PRJ0012860 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL05-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL05 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 336 |  |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-11; 2026-03-21: 2026-08-19 |  | 2026-08-14 | 2026-08-28 | 2026-08-05 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01123 | PRJ0012862 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL06-337HP | 337 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL06 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 337 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-07-30 |  |  |  |  | 2026-07-27 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-20 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-05 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 337 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-01050 | PRJ0012864 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL07-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL07 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 336 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-07-27 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-20 |  | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-06 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00916 | PRJ0012871 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL08-338HP | 338 | 338 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 338 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-14 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-20 |  | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-06 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 338 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00914 | PRJ0012872 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL09-332HP | 332 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 330 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-26 |  | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-11 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 330 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00913 | PRJ0012873 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL10-338HP | 338 | 338 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 338 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2026-08-11 | 2026-07-28 | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 338 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00892 | PRJ0012876 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL11-321HP | 321 | 338 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 321 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 338 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00891 | PRJ0012877 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL12-268HP | 268 | 268 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 268 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-21 |  | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-13 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 268 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00890 | PRJ0012878 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL13-274HP | 274 | 276 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL13 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 276 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-21 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 276 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00888 | PRJ0012880 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL15-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 336 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-15; 2026-03-21: 2026-08-24 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00857 | PRJ0012887 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL18-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL18 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 336 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-03 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00856 | PRJ0012888 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL19-341HP | 336 | 341 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL19 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 341 |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-14 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 341 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00836 | PRJ0012890 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL20-337HP | 336 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL20 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 337 |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 337 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00824 | PRJ0012891 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL21-354HP | 336 | 338 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL21 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 338 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-25 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 338 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00823 | PRJ0012892 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL22-185HP | 185 | 185 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 185 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-26 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 185 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00822 | PRJ0012893 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL23-237HP | 237 | 237 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL23 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 237 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-08-12 |  | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 237 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00807 | PRJ0012894 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL24-203HP | 208 | 204 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL24 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 204 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-24; 2026-03-21: 2026-08-26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 204 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00799 | PRJ0012896 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL25-332HP | 336 | 332 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL25 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 332 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-06-10 |  |  |  |  | 2026-09-16 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-24; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-12 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 332 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00798 | PRJ0012897 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL26-332HP | 336 | 332 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL26 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 332 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-24; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-12 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 332 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00797 | PRJ0012898 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL27-369HP | 369 | 369 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL27 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 369 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-08-05 |  | 2026-08-05 | 2026-06-10 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 369 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00796 | PRJ0012899 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL28-354HP | 353 | 354 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 354 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-20; 2026-03-21: 2026-08-27 |  | 2026-08-14 | 2026-08-25 | 2026-08-13 | 2026-08-25 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 354 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00795 | PRJ0012900 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL29-309HP | 309 | 308 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 309 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1108/2026 | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-25; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 308 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00794 | PRJ0012901 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL30-305HP | 305 | 305 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 305 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-27 |  | 2026-07-28 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-26; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-08-11 | 2026-08-27 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 305 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00780 | PRJ0012902 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL31-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL31 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 336 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-31; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00779 | PRJ0012903 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL32-221HP | 221 | 321 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL32 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 321 |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-31 |  | 2026-08-04 | 2026-08-19 |  |  |  |  | 2026-09-15 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-26; 2026-03-21: 2026-08-29 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-14 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 321 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00766 | PRJ0012907 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL33-279HP | 280 | 279 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL33 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 279 |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-25; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 279 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00765 | PRJ0012908 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL34-221HP | 200 | 221 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL34 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 221 |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-25; 2026-03-21: 2026-08-28 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-19 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 221 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00746 | PRJ0012913 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL35-190HP | 192 | 192 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 192 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-10 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-28; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 192 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00745 | PRJ0012914 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL36-244uip | 244 | 243 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL36 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 243 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-31; 2026-03-21: 2026-09-01 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-19 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 243 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00720 | PRJ0012921 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL37-336HP | 336 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 336 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-16 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-31; 2026-03-21: 2026-09-02 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-19 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00719 | PRJ0012922 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL38-331HP | 330 | 331 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 331 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-28; 2026-03-21: 2026-08-31 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-19 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 331 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00718 | PRJ0012923 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL39-333HP | 330 | 333 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL39 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 333 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-28; 2026-03-21: 2026-09-01 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 333 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00717 | PRJ0012924 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL40-337HP | 330 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 337 |  |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-20 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-28; 2026-03-21: 2026-09-02 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-15 | 2026-08-28 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 337 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA | VB-00715 | PRJ0012925 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL41-336HP | 330 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL41 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 336 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-28; 2026-03-21: 2026-09-01 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-14 | 2026-08-29 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 336 | [6 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | FAST CONNECTOR | SI |  |  |  | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00714 | PRJ0012926 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL42-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL42 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 330 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2026-08-20 | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  |  |  |  | 2026-09-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-08-28; 2026-03-21: 2026-09-01 |  | 2026-08-19 | 2026-08-30 | 2026-08-18 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00713 | PRJ0012927 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL43-372HP | 372 | 372 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL43 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 372 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-15; 2026-03-21: 2026-09-18 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00712 | PRJ0012928 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL44-191HP | 330 | 332 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL44 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 332 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-22 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-16; 2026-03-21: 2026-09-18 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00711 | PRJ0012929 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL45-191HP | 330 | 327 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL45 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 327 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-17; 2026-03-21: 2026-09-19 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00710 | PRJ0012930 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL46-191HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL46 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 330 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-14; 2026-03-21: 2026-09-18 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00709 | PRJ0012931 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL47-191HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL47 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 330 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-25 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00708 | PRJ0012932 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL48-191HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL48 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 330 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 2026-09-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00707 | PRJ0012933 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL49-191HP | 346 | 345 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL49 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 345 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-09-24 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-14; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00706 | PRJ0012934 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL50-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL50 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 330 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-09-21 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-14; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00604 | PRJ0012946 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL51-337HP | 330 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL51 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 337 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-09-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-18; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00603 | PRJ0012947 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL52-352HP | 330 | 352 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL52 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 352 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  |  |  |  | 2026-09-23 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-18; 2026-03-21: 2026-09-24 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00602 | PRJ0012948 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL53-366HP | 373 | 366 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL53 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 366 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-09-22 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-25 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00601 | PRJ0012949 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL54-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL54 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 330 |  |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-15; 2026-03-21: 2026-09-22 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00600 | PRJ0012950 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL55-292HP | 330 | 292 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL55 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 292 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-18; 2026-03-21: 2026-09-21 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00599 | PRJ0012951 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL56-336HP | 330 | 336 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL56 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 336 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-14; 2026-03-21: 2026-09-21 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00596 | PRJ0012954 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL57-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL57 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 330 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-28 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-15 | 2026-08-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00595 | PRJ0012955 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL58-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL58 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 330 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-06 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-24 |  | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00594 | PRJ0012956 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL59-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL59 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 330 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |  |  |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-10 | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-18 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00593 | PRJ0012957 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL60-382HP | 382 | 381 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL60 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 381 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-27 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-06; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00592 | PRJ0012958 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL61-396HP | 396 | 396 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL61 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 396 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-07; 2026-03-21: 2026-09-23 |  | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00591 | PRJ0012959 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL62-350HP | 330 | 355 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL62 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 355 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2026-09-14 | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-07; 2026-03-21: 2026-09-22 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-08-29 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00590 | PRJ0012960 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL63-337HP | 337 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL63 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 337 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-28 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00589 | PRJ0012961 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL64-335HP | 335 | 335 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL64 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 335 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-18 |  |  |  |  | 2026-09-04 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00587 | PRJ0012963 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL65-337HP | 330 | 337 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL65 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 337 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-08-24 | 2026-09-27 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00586 | PRJ0012964 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL68-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL68 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 330 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-09-03 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-27 |  | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO |  | PRJ0012965 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_PUEBLO USME-CA13-ZA-SCL69-330HP | 330 | 330 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL69 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | NUEVO | SI | SI | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 330 |  |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  |  |  |  | 2026-09-25 |  | ENEL |  |  |  |  | 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO | VB-04749 | PRJ0016330 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_160-CA25-ZC--VENTURA CIUDAD ALEGRA-363HP | 367 | 337 | BOGOTA | CGDOS | CL_160 | CA25 | CONJUNTOS ZC FTTH | SCL69 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 337 | GESTIÓN COMERCIAL | 0 |  | 2026-07-10 | 2026-07-27 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | P.I SIN INICIO | SI | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
ENTREGADO EN COSECHA |  | PRJ0015617 | SPR-FT-DES-PE-MARRU-CL USME PUEBLO-CA13-ZA-FE-20564HP | 20564 | 0 | BOGOTA | MARRUECOS | CL_USME PUEBLO | CA13 | FEEDER FTTH | FE |  |  | OPEGIN | FUSION |  | NUEVO | NO | NO | 2026-06-24 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-07-02 | 2026-07-21 | [7 empty] | 2026-07-21 |  | ENEL | [14 empty] | 2026-08-20 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 0 | [6 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00438 | PRJ0021035 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_138-CA07-ZC-SCL09-CONJUNTO RESDIENCIAL TANGARA II-471HP | 471 | 555 | BOGOTA | CGDOS | CL 138 | CA07 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 555 | APROBADO CONSTRUCCION | 46255 | 40 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-20; 2026-03-05: 2026-08-21; 2026-03-09: 2026-09-10; 2026-03-21: 2026-09-21 |  | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-10 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN CONSTRUCCION-REGISTRADO | VB-01347 | PRJ0021038 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-PROGR-CL_155-CA22-ZC-SCL23-BARILOCHE-267HP | 267 | 267 | BOGOTA | PROGRESO | SCL23 | CA22 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 267 | APROBADO CONSTRUCCION | 46270 | 25 | 2026-08-13 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-06; 2026-03-05: 2026-09-05; 2026-03-09: 2026-09-10 |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-09-11 | 2026-09-28 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-00424 | PRJ0021840 | SPR-FT-DES-SOACHA-CGUNO-CL_CONJUNTOS APIROS-CA05-ZC-SCL26-ALEGRIA VI-481HP | 481 | 481 | SOACHA | CGUNO | CL_CONJUNTOS APIROS | CA05 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 481 | APROBADO CONSTRUCCION | 46266 | 29 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-24; 2026-03-05: 2026-09-01; 2026-03-09: 2026-09-18 |  | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 2026-09-15 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-00281 | PRJ0021753 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_USME PUEBLO-CA13-ZC--MILAN APARTAMENTOS-619HP | 619 | 618 | BOGOTA | MARRUECOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 618 | APROBADO CONSTRUCCION | 46287 | 8 | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-09-14; 2026-03-05: 2026-09-22; 2026-03-09: 2026-09-25 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
REGISTRADO | VB-00448 | PRJ0021766 | SPR-FT-DES-PE-SOACHA-CGUNO-CL_5PARQUE CAMPESTRE-CA06-ZC-PARQUE CAMPESTRE 3-461HP | 461 | 461 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-08-28 | 1901-04-05 | 461 | APROBADO CONSTRUCCION | 46269 | 26 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-09-02; 2026-03-05: 2026-09-04; 2026-03-09: 2026-09-22; 2026-03-21: 2026-09-24 |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-18 | 2026-09-24 |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-00770 | PRJ0021768 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-CL_ZAPAN-CA01-ZC-BOSQUES DE ZAPAN 1-446HP | 446 | 446 | SOACHA | CGUNO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 446 | APROBADO CONSTRUCCION | 46290 | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-09-04; 2026-03-05: 2026-09-25; 2026-03-09: 2026-09-26 |  | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-16 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00912 | PRJ0021755 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL_138-CA07-ZC--RESERVA TAYRONA-422HP | 422 | 422 | BOGOTA | CGDOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | EN APROBACION TSS | 0 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-00974 | PRJ0021775 | SPR-FT-DES-PE-PIEDE-CENTR-CL_GUATIGUARA-CA02-ZC--CJR TIERRABUENA-400HP | 400 | 400 | PIEDECUESTA | CENTRO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO | [7 empty] | TSS FINALIZADO | 0 | [30 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-01201 | PRJ0021770 | SPR-FT-DES-PE-SOACHA-CGUNO-CL_COMPARTIR-CA06-ZC-RESERVA DE TIERRA BLANCA 2-362HP | 362 | 362 | SOACHA | CGUNO | CL_SOACHA COMPARTIR | CA06 | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-08-28 | 1900-11-08 | 362 | APROBADO CONSTRUCCION | 46274 | 21 | 2026-08-31 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-09-09; 2026-03-05: 2026-09-09; 2026-03-09: 2026-09-25; 2026-03-21: 2026-09-28 |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-17 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-01224 | PRJ0021757 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_126-CA01-ZC-AGRUPACIÓN DE VIVIENDA PROVIDENCIA MEDIA-305HP | 305 | 303 | BOGOTA | MARRUECOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | SI | SI | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 303 | APROBADO CONSTRUCCION | 46276 | 19 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-08-25; 2026-03-05: 2026-09-11; 2026-03-09: 2026-09-21; 2026-03-21: 2026-09-26 |  | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-01233 | PRJ0021759 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-MARRU-CL_USME PUEBLO-CA13-ZC--CONJUNTO RESIDENCIAL BELLO HORIZONTE-301HP | 301 | 301 | BOGOTA | MARRUECOS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 301 | APROBADO CONSTRUCCION | 46280 | 15 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | [11 empty] | 2026-03-04: 2026-09-02; 2026-03-05: 2026-09-15; 2026-03-09: 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-28 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-01652 | PRJ0021773 | SPR-FT-DES-PE-SOACH-CGUNO-CL_CONJUNTOS APIROS-CA05-ZC-LA GRATITUD-193HP | 193 | 193 | SOACHA | CGUNO |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 193 | EN APROBACION TSS | 0 |  | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | [23 empty] | 2026-09-16 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-03574 | PRJ0021761 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ASTUR-CL_152-CA44-ZC--CCO CL 63 SUR KR 71 F 70-35HP | 35 | 35 | BOGOTA | ASTURIAS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 35 | TSS FINALIZADO | 0 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR | VB-03709 | PRJ0021763 | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-ASTUR-CL_124-CA39-ZC--CJR MARISCAL SUCRE-32HP | 32 | 32 | BOGOTA | ASTURIAS |  |  | CONJUNTOS ZC FTTH |  |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 32 | TSS FINALIZADO | 0 | [39 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-04952 | PRJ0021799 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO 2-CA04-ZA-SCL39-364HP | 357 | 364 | YOPAL | CENTRO | CL CENTRO 2 | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 364 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-28 |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-04953 | PRJ0021801 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO 2-CA04-ZA-SCL40-334HP | 334 | 334 | YOPAL | CENTRO | CL CENTRO 2 | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 334 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-26 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-28 |  | 2026-09-26 | 2026-09-29 | 2026-09-17 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
EN PROCESO DE INSTALACION | VB-04954 | PRJ0021803 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO 2-CA04-ZA-SCL41-387HP | 387 | 391 | YOPAL | CENTRO | CL CENTRO 2 | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL39 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 391 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-28 |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO | VB-04955 | PRJ0021805 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO 2-CA04-ZA-SCL42-407HP | 407 | 407 | YOPAL | CENTRO | CL CENTRO 2 | CA04 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL40 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 407 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | [24 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO |  | PRJ0021807 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO_1-CA03-ZA-SCL36-377HP | 377 | 377 | YOPAL | CENTRO | CL CENTRO_1 | CA03 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL36 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 377 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | [21 empty] | 2026-09-18 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑO APROBADO |  | PRJ0021809 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO_1-CA03-ZA-SCL37-353HP | 353 | 353 | YOPAL | CENTRO | CL CENTRO_1 | CA03 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 353 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | [21 empty] | 2026-09-18 |  |  | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO |  | PRJ0021811 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO_1-CA02-ZA-SCL37-372HP | 372 | 372 | YOPAL | CENTRO | COMUNA 7 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL37 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 372 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-18; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-21 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-04956 | PRJ0021813 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-COMUNA 7-CA02-ZA-SCL38-366HP | 366 | 378 | YOPAL | CENTRO | COMUNA 7 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 378 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-26 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-18; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
CONSTRUIDO | VB-04957 | PRJ0021815 | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-COMUNA 7-CA02-ZA-SCL39-412HP | 412 | 412 | YOPAL | CENTRO | COMUNA 7 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL39 |  | 2026-09-01 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 412 |  |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | [11 empty] | 2026-03-09: 2026-09-17; 2026-03-21: 2026-09-29 |  | 2026-09-24 | 2026-09-27 | 2026-09-24 |  |  | 2026-09-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO |  | PRJ0020894-AMP | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL 160-CA25-ZA-SCL28-322HP | 322 | 322 | BOGOTA | CGDOS | CL_160 | CA25 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL28 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 322 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO |  | PRJ0016598-AMP | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL 160-CA25-ZA-SCL30-322HP | 322 | 322 | BOGOTA | CGDOS | CL_160 | CA25 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL30 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 322 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO |  | PRJ0020897-AMP | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL 160-CA25-ZA-SCL29-321HP | 321 | 321 | BOGOTA | CGDOS | CL_160 | CA25 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL29 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 321 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO |  | PRJ0016579-AMP | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL 154_CA02-ZA-SCL64-86HP | 86 | 86 | BOGOTA | CGDOS | CL 154 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL64 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 86 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-22 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO |  | PRJ0020822-AMP | SPR-FT-DES-PE-BOGOT-CGDOS-CL 154_CA02-ZA-SCL65-120HP | 120 | 120 | BOGOTA | CGDOS | CL 154 | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL65 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 120 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-22 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
DISEÑADO |  | PRJ0020845-AMP | SPR-FT-DES-PE-YOPAL-CENTR-CL CENTRO 1-CA03-ZA-SCL38-299HP | 299 | 299 | YOPAL | CENTRO | CL CENTRO 1 | CA03 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL38 |  |  | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 299 |  |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-22 | [27 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022321 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL AGUABLANCA-CA02-ZA-SCL57-185HP | 185 | 185 | GIRARDOT | CENTRO | CL AGUABLANCA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL57 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022323 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL AGUABLANCA-CA02-ZA-SCL58-192HP | 192 | 192 | GIRARDOT | CENTRO | CL AGUABLANCA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL58 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022325 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL AGUABLANCA-CA02-ZA-SCL62-192HP | 192 | 192 | GIRARDOT | CENTRO | CL AGUABLANCA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL62 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022327 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL AGUABLANCA-CA02-ZA-SCL63-192HP | 192 | 192 | GIRARDOT | CENTRO | CL AGUABLANCA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL63 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022329 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GAITAN-CA05-ZA-SCL35-167HP | 167 | 167 | GIRARDOT | CENTRO | CL GAITAN | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL35 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022331 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GIRARDOT CENTRO-CA05-ZA-SCL02-144HP | 144 | 144 | GIRARDOT | CENTRO | CL GIRARDOT CENTRO | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL02 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022333 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GIRARDOT CENTRO-CA05-ZA-SCL03-141HP | 141 | 141 | GIRARDOT | CENTRO | CL GIRARDOT CENTRO | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL03 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022335 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GIRARDOT CENTRO-CA05-ZA-SCL04-155HP | 155 | 155 | GIRARDOT | CENTRO | CL GIRARDOT CENTRO | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL04 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022337 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GIRARDOT CENTRO-CA05-ZA-SCL08-190HP | 190 | 190 | GIRARDOT | CENTRO | CL GIRARDOT CENTRO | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL08 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022339 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GIRARDOT CENTRO-CA05-ZA-SCL11-143HP | 143 | 143 | GIRARDOT | CENTRO | CL GIRARDOT CENTRO | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022341 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GIRARDOT CENTRO-CA05-ZA-SCL12-142HP | 142 | 142 | GIRARDOT | CENTRO | CL GIRARDOT CENTRO | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL12 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022343 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL GIRARDOT CENTRO-CA05-ZA-SCL22-126HP | 126 | 126 | GIRARDOT | CENTRO | CL GIRARDOT CENTRO | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL22 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022345 | SPR-FT-DES-PE-GIRAR-CENTR-CL TERMINAL-CA05-ZA-SCL15-156HP | 156 | 156 | GIRARDOT | CENTRO | CL TERMINAL | CA05 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL15 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  | EXISTENTE | NO | NO | [44 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022351 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL MIRADOR-CA03-ZA-SCL46-94HP | 94 | 94 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL MIRADOR | CA03 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL46 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022353 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL SAN JORGE CONVOY-CA02-ZA-SCL47-105HP | 105 | 105 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL SAN JORGE CONVOY | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL47 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022355 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL VILLA LENNY -CA01-ZA-SCL09-24HP | 24 | 24 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL VILLA LENNY | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL09 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022357 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL VILLA LENNY -CA01-ZA-SCL10-156HP | 156 | 156 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL VILLA LENNY | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL10 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022359 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL VILLA LENNY -CA01-ZA-SCL11-159HP | 159 | 159 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL VILLA LENNY | CA01 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL11 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022361 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL VILLA NATALIA-CA02-ZA-SCL51-175HP | 175 | 175 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL VILLA NATALIA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL51 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022363 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL VILLA NATALIA-CA02-ZA-SCL54-98HP | 98 | 98 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL VILLA NATALIA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL54 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
SIN INICIAR |  | PRJ0022365 | SPR-FT-DES-PE-FUSAG-CENTR-CL VILLA NATALIA-CA02-ZA-SCL55-192HP | 192 | 192 | FUSAGASUGA | CENTRO | CL VILLA NATALIA | CA02 | DISTRIBUCION ZA FTTH | SCL55 |  | 2026-09-23 | OPEGIN | PRECONECTORIZADO |  |  | NO | NO | [35 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | PTO.EXIST | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN
OPEGIN